中国工商银行吉林省分行长春宽府路支行装修及消防设施改造项目

招标文件

招标编号：DXJS2025018

招   标   人：中国工商银行股份有限公司吉林省分行

招标代理机构：达信建设发展有限公司

2025年5月

目   录

招标公告	2

第一章 投标人须知前附表	6

第二章 投标人须知	10

第三章    评标办法	19

第四章 合同主要条款	33

第五章  技术服务要求	50

第六章 投标文件格式	61

一、投标函及投标函附录	64

二、授权委托书	67

三、联合体协议书（格式自拟）	68

四、开标一览表	69

五、 投标保证金	70

六、已标价工程量清单	71

七、施工组织设计	72

八、项目管理机构	79

九、拟分包计划表	82

十、资格审查资料	83

十一、其他材料	88

1、 优惠条件	88

2、服务承诺	88

招标公告

1、招标条件

- 本次招标项目为中国工商银行吉林省分行长春宽府路支行装修及消防设施改造项目，已由中国工商银行股份有限公司吉林省分行批准，资金已落实，招标人为中国工商银行股份有限公司吉林省分行，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2、项目概况

2.1 项目名称：中国工商银行吉林省分行长春宽府路支行装修及消防设施改造项目；

2.2 标段划分及招标内容：

本项目共划分1个标段：

招标内容：吉林省分行长春宽府路支行装修及消防设施改造项目主体工程含外立面装饰、内部装饰（含水电工程和旧房拆除费）、消防改造、弱电及综合布线、空调工程及新风系统等工程；配套工程含监控、远程监控、110报警、LED、室内外标识、电梯、结构加固、电力增容等。（以工程量清单、施工图为准）

2.3项目概况：

| 标段 | 项目支行 名称 | 招标控制价（元） | 装修面积 （㎡） | 预计工期（日历天） | 地址 | 资质要求 | 暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长春宽府路支行装修及消防设施改造项目 | 2,229,461.00 | 772.87 | 80 | 长春市宽城区宽府路318号 | 应具备房屋建筑工程施工总承包资质、安全技术防范行业工程设计施工资质；该项目涉及到人员密集区域，施工方应具备与监管单位较强的协调能力，并承诺能够取得当地消防和安防验收合格手续。违反投标时外部验收承诺，在网点装修竣工后超过70个自然日未取得消防、安防验收合格证的供应商，将不予决算，并纳入工商银行供应商禁入名单管理。 | 监控工程 134,828.00 远程监控 63,981.00 110报警 125,067.00 LED工程 13,662.00 暂列金 47,724.00 |

- 注：（1）本项目工程内容以工程量清单与图纸为准；

- （2）本项目投标报价不超过招标控制价。

- （3）工期为自合同签订之日起不超过预计工期，含前期向当地公安、消防、质检等相关部门（包括但不限于）的报建、质检及验收工作，并取得验收合格证等。

- （4）投标单位对上述资质要求中“如不能履行承诺，将纳入工商银行供应商禁入名单管理。”

- 自拟承诺书放入投标文件。如没有，按无效投标处理。

- 2.4质量标准：工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。

- 投标人资格要求

3.1合法性及诚信要求

3.1.1具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织。

3.1.2在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

3.1.3在与工行的业务合作过程中，没有重大合同违约、泄露工商银行商业秘密或技术秘密等事件；没有违反工行相关规章制度的重大情形。

3.2公正性要求

3.2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目（子项）项下的采购活动。

3.2.2除单一来源和上门询价采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3国家及行业资质要求

3.3.1 具有有效的企业资质证书，在中华人民共和国境内注册，依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的在有效期内并经年检注册存续的证照。

3.3.2 投标人应具备房屋建筑工程施工总承包资质、安全技术防范行业工程设计施工资质，具有有效的安全生产许可证，并承诺能够取得当地消防和安防验收合格手续。违反投标时外部验收承诺，在网点装修竣工后超过70个自然日未取得消防、安防验收合格证的供应商，将不予决算，并纳入工商银行供应商禁入名单管理。

3.3.3投标人拟派出的项目经理须具有建筑工程专业贰级注册建造师资格，具备安全生产考核合格证书。安全生产考核证书可以是在有效期内的纸质证书或经考试合格在网上打印的电子证书（附查询网址），具备相关专业中级及以上技术职称，且不得在其他未完工的项目中任职；管理机构人员配置应满足项目需求。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5财务能力要求

3.5.1具有足够的经济实力：提供近三年（2022年至2024年）经审计的财务审计报告，财务状况良好。且利润表中的“净利润”至少两年不为负数。投标人成立不足三年的，净利润应要求成立期间净利润不为负；

3.5.2有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明；

3.5.3有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。

3.6 其他要求

3.6.1投标人拟派出的管理机构人员应为本单位在职人员，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明材料。

3.6.2投标人应能够开具增值税专用发票。

3.6.3如实报告与工商银行在职和离职人员关联情况，并承诺相关情形对参与的集中采购项目不构成实质影响。对于拒绝承诺或承诺不实的，工商银行有权取消投标人参与资格。

3.6.4承诺入围后用工行账户结算。

3.6.5具备与项目需求相称的业务能力和水平。

4、招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2025年5月30日至2025年6月9日（法定公休日、法定节假日除外）每日上午8：30时至11：30时，下午13：00时至16：00时（北京时间，下同）持以下资料加盖公司鲜章的复印件获取招标文件(地点：长春市高新区硅谷大街飞跃路交汇处上城财富源A座5楼会议室)：

（1）营业执照；

（2）资质证书；

（3）授权委托书（需含法人及被授权人身份证正反面且需有公司及法定代表人签章）；

4.2 招标文件每套售价1000元，过期不售，售后不退。

4.3 本项目招投标活动的每个环节，不得随意更换被授权人，如需更换，需出具情况说明。

5、投标文件的递交

5.1文件递交截止时间2025年6月24日9时30分；递交地点为达信建设发展有限公司（长春市高新区硅谷大街飞跃路交汇处上城财富源A座5楼会议室）。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

5.3 投标单位不足三家时，招标人另行组织招标。

6. 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日，在“政采云”平台(http://mw.zcygov.cn)发布，同步推送到《吉林省政府采购网》，《中国政府采购网》。

7、联系方式

招标人：中国工商银行股份有限公司吉林省分行

联系人：张春阳

地址：长春市人民大街9559号

联系方式：0431-89569162

招标代理机构：达信建设发展有限公司

地址：长春市高新区硅谷大街飞跃路交汇处上城财富源A座5楼

联系人：侯天龙

联系电话：18443101522

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 中国工商银行股份有限公司吉林省分行 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：达信建设发展有限公司 地址：长春市高新区硅谷大街飞跃路交汇处上城财富源A座5楼 联系人：侯天龙 联系电话：18443101522 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 中国工商银行吉林省分行长春宽府路支行装修及消防设施改造项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.1 | 资金比例 | 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标内容 | 吉林省分行长春宽府路支行装修及消防设施改造项目主体工程含外立面装饰、内部装饰（含水电工程和旧房拆除费）、消防改造、弱电及综合布线、空调工程及新风系统等工程；配套工程含监控、远程监控、110报警、LED、室内外标识、电梯、结构加固、电力增容等。（以工程量清单、施工图为准） |
| 1.3.2 | 预计工期 | 80日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 3.1合法性及诚信要求 3.1.1具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织。 3.1.2在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。 3.1.3在与工行的业务合作过程中，没有重大合同违约、泄露工商银行商业秘密或技术秘密等事件；没有违反工行相关规章制度的重大情形。 3.2公正性要求 3.2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目（子项）项下的采购活动。 3.2.2除单一来源和上门询价采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3.3国家及行业资质要求 3.3.1 具有有效的企业资质证书，在中华人民共和国境内注册，依法取得国家相关登记注册主管机关颁发的在有效期内并经年检注册存续的证照。 3.3.2 投标人应具备房屋建筑工程施工总承包资质、安全技术防范行业工程设计施工资质，具有有效的安全生产许可证，并承诺能够取得当地消防和安防验收合格手续。违反投标时外部验收承诺，在网点装修竣工后超过70个自然日未取得消防、安防验收合格证的供应商，将不予决算，并纳入工商银行供应商禁入名单管理。 3.3.3投标人拟派出的项目经理须具有建筑工程专业贰级注册建造师资格，具备安全生产考核合格证书。安全生产考核证书可以是在有效期内的纸质证书或经考试合格在网上打印的电子证书（附查询网址），具备相关专业中级及以上技术职称，且不得在其他未完工的项目中任职；管理机构人员配置应满足项目需求。 3.4 本次招标不接受联合体投标。 3.5财务能力要求 3.5.1具有足够的经济实力：提供近三年（2022年至2024年）经审计的财务审计报告，财务状况良好。且利润表中的“净利润”至少两年不为负数。投标人成立不足三年的，净利润应要求成立期间净利润不为负； 3.5.2有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳税收的证明； 3.5.3有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。 3.6 其他要求 3.6.1投标人拟派出的管理机构人员应为本单位在职人员，提供近一年内不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明材料。 3.6.2投标人应能够开具增值税专用发票。 3.6.3如实报告与工商银行在职和离职人员关联情况，并承诺相关情形对参与的集中采购项目不构成实质影响。对于拒绝承诺或承诺不实的，工商银行有权取消投标人参与资格。 3.6.4承诺入围后用工行账户结算。 3.6.5具备与项目需求相称的业务能力和水平。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标人对招标文件提出问题的截止时间 | 投标截止时间前15天投标人将对招标文件不清楚的问题以书面形式提交招标代理机构。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金截止时间：投标单位须在开标截止时间前将投标保证金存入至招标代理机构，投标保证金以最终到帐日期为准。 投标保证金的形式：包括转账、电汇，银行出具的现金支票、转账支票、保兑支票、银行汇票，银行或承担连带责任保证的专业担保公司出具的保函等，以转账、电汇、支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并以到账时间为准。 投标保证金的金额（人民币）：贰万元整（20000.00元） 开户银行：中国建设银行股份有限公司长春高新技术产业开发区支行 账户名称：达信建设发展有限公司吉林分公司 账 号：22050137010000000764 咨询电话：18626604689 - 注意事项： 保证金存款凭证或保函担保上应明确用途、投标项目名称（简称）、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实，投标人需在投标截止时间前予以办理，将保函原件送到招标公司，受益人写招标人名称。以便于采购代理机构及时核对，避免因投标保证金未到账或投标保函未由采购代理公司保管而影响投标人的投标事宜。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2022年至今 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 招标文件中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标人印章处，投标人须按要求签署。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子版U盘二份（两份电子版U盘密封在一个信封里）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 标书采用书册方式胶装装订，编制目录及页码，页码为连续性页码。装订应牢固、整齐便于保管和利用，不易拆散和换页，采用活页装订将导致投标文件无效。用纸统一使用A4规格白色复印纸，建议双面打印。文件厚度超过4.5cm（约450张纸），请分册装订。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 长春市高新区硅谷大街飞跃路交汇处上城财富源A座5楼会议室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间: 2025年6月24日9时30分； 递交地点：达信建设发展有限公司（长春市高新区硅谷大街飞跃路交汇处上城财富源A座5楼会议室） 注：请投标单位于开标当日8：30分开始递交文件。 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公正； |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：评标委员会成员人数为5人组成。 评标专家确定方式：由招标代理机构在监督部门的监督下从依法设立的评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 否，推荐前三名 |
| 7.2 | 中标（成交）公告发布媒介 | 在“政采云”平台(http://mw.zcygov.cn)发布，同步推送到《吉林省政府采购网》、《中国政府采购网》 |
| 10需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2招标控制价 |  | 招标控制价2,229,461.00 元 （其中以下内容为暂估价， 监控工程134,828.00 元、远程监控63,981.00 元、 110报警 125,067.00元、 LED工程 13,662.00元、 暂列金 47,724.00元） 投标报价不得超出招标控制价，其中监控工程、远程监控、110报警、LED 工程、暂列金为暂估价是不可降低费用，上述专项工程中标后须分包给工商银行相关专业入围公司进行施工，报价时不允许进行调整，否则做无效报价处理。 |
| 技术要求 |  | 具有完成本项目工作的专业技术能力。 |
| 配备人员要求 |  | 能满足本项目全部施工工作要求，需配备相应的土建、水暖、电气、安全等技术管理人员。 |
| 配备设备要求 |  | 能满足本项目全部工作要求。 |
| 工程结算方式 |  | 按合同约定方式结算。 |
| 增值税发票 |  | 服务商能够提供增值税专用发票 |
| 招标代理费 |  | 依据国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文件计价标准及发改价格[2015]299号文件规定，按照六折计算，由招标代理机构向中标单位收取。 |
| 评标办法 |  | 见“第三章评标办法”。 |
| 注：投标单位开标现场需手持授权委托书及法定代表人身份证明参加开标会议，未按时到达指定地点参加开标会议的投标人视为自动放弃本次项目的投标。 |  |  |
| 招标公告与招标文件有不一致之处以招标文件为准。 |  |  |

- 第二章 投标人须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对该项目施工入围招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、编号：见投标人须知前附表。

l.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本标段招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的：

(12)在最近三年（2022年1月1日至今）内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面和电子邮件形式将提出的问题送达招标代理机构，以便招标人和招标代理机构在会议期间澄清。

1.10.3 招标人、招标代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合优于招标文件规定的偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）评标办法

（5）合同条款

（6）技术标准

（7）投标文件格式

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式 (包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同) 和电子邮件，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书；

（4）开标一览表；

（5）投标保证金；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1本工程采用工程报价方式是以工程量清单为基础的固定单价合同。

3.2.2投标人可先到工地踏勘以充分了解工程现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.3除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按照招标人提供的资料中列出的工程项目填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价和合价内。

3.2.4本招标工程的施工地点为本须知前附表第1.1.5项所述，除非合同中另外有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

3.2.5投标报价采用综合单价方式的，投标人所填写的单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3.2.6投标报价应是招标文件工程量清单全部工作内容的价格体现，投标人不得低于成本报价。投标人对工程量清单予以复核，并在接到工程量清单三日内提出意见，不提疑义的，则认为投标人认可招标人提供的工程量清单包含了设计图纸的所有内容，即便工程量清单中有漏算或少算的工程量，招标人将视为投标人已将此项费用已包括在工程量的其他单价或合价中。

3.2.7工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按发包人和监理工程师的指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，但不能得到结算与支付。

3.2.8投标报价由投标人自主确定，投标报价应由投标人根据工程量清单、施工现场实际情况，结合投标人自身的技术及管理水平、经营状况、机械设备及制定的施工方案和招标文件的要求，确定报价。

3.2.9投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。若单价与合价不一致时，以单价为准，并由评标委员会根据调整后的投标总价进行评定，若投标人拒绝澄清和补正评标委员会修正后的投标总价的，则该投标报价为无效报价，不进行商务部分的评审。

3.2.10投标报价中所报材料必须满足施工图设计的要求和国家相关施工及验收技术规范中对材料选用等级要求及招标文件规定材料的要求，保证材料质量。

3.2.11工程量清单中除措施项目清单、其他项目清单中的投标人部分可自行增减项目外，其余必须按招标人给定的项目、计量单位及工程量报出综合单价和合价。若投标人自行更改或增减招标人给定的项目、计量单位及工程量，且该更改被评标委员会判定属重大偏差的，则其投标报价无效评标委员会应当否决其投标，属细微偏差的除外。

3.2.12投标报价文件应由具有造价工程师资格的工程造价注册人员承担。

3.2.13投标人的投标报价明显低于其他投标报价时，如果投标人不能提供有关材料证明该报价可以按照招标文件规定的质量标准和工期完成招标工程，评标委员会将认定该投标人以低于成本价竞标，并否决其投标。

3.2.14投标人的投标报价不得低于成本报价，否则其投标报价为无效报价。如果投标人的投标报价被怀疑低于其企业个别成本的，投标人应出具该投标价属不低于本企业个别成本的有效证明文件（包括材料的价格、劳务费的价格等有效证明文件），供评标委员会评定其投标的有效性。前述文件应由投标文件签署人签署并加盖投标人公章。

3.2.15投标人在编制投标报价时，应认真准备证明文件，在评标委员会要求澄清时，必须在60分钟内提供，否则评标委员会应当认定该投标人以低于成本价竞标，否决其投标。

3.2.16投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效并将否决其投标。

3.2.17本工程的任何间歇期间不另行付给停窝工费。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料和安全生产许可证、开户许可证等材料的复印件加盖公章。

3.5.2 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书(工程竣工验收证书)的复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3项目经理须具有建筑工程二级及以上注册建造师资格，出具由法定代表人及项目经理本人签字或盖章及加盖投标单位鲜章的无在建证明。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件加盖鲜章。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件加盖公章，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6 招标文件中规定的其他证明材料，见投标人须知前附表要求。

3.5.7招标文件中未规定格式的格式自拟，有规定要求的按招标文件要求执行。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，采用A4幅面，打印，按照招标文件规定的顺序，统一编码装订。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由 投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录及页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别进行包装并加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位鲜章，并标明正/副本。

电子版U盘（两份）密封在一个信封上，开标一览表单独密封在一个信封，并在封套上写明投标文件电子版/开标一览表等。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

附：1）投标文件封套格式（封套上应写明如下内容）

正/副本 招标人地址： 招标人名称： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 投标人名称： 投标人地址：

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照招标文件的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照招标文件的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标文件规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有招标控制价的，公布招标控制价；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(l)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他晴况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表10项内容。

- 第三章    评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件编制 | 按照招标文件规定的要求编制，内容齐全、关键字迹清晰、符合招标文件要求的为合格；未按招标文件规定的要求编制，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认、不符合招标文件要求的为不合格。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 上述评审因素都合格为形式评审合格，有一项不合格为废标，不再进行下一步评审。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审标 准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 投标文件内附营业执照（副本）复印件加盖投标单位公章 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 投标文件内附安全生产许可证复印件加盖投标单位公章 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，投标文件内附资质证书（副本）复印件加盖投标单位公章 |
|  |  | 财务能力 | - 提供近三年（2022年至2024年）经审计的财务审计报告，财务状况良好。且利润表中的“净利润”至少两年不为负数。供应商成立不足三年的，净利润应要求成立期间净利润不为负； - 提供财务审计报告；标书内附复印件加盖单位公章。 - 有依法缴纳税收的良好记录，提供近一年内（2024年4月-2025年4月）不少于3个月的依法缴纳税收的证明。 - 提供依法缴纳税收的证明；标书内附复印件加盖单位公章。 - 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供近一年内（2024年4月-2025年4月）不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明。 - 提供依法缴纳社会保险的证明；标书内附复印件加盖单位公章。 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 投标人拟派出的项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备安全生产考核合格证书。安全生产考核证书可以是在有效期内的纸质证书或经考试合格在网上打印的电子证书（附查询网址），具备相关专业中级及以上技术职称，且不得在其他未完工的项目中任职。 投标文件内附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖投标单位公章、项目经理无在建工程承诺书。 |
|  |  | 项目管理机构人员 | 满足强制性人员标准要求。 提供相关人员的注册证或岗位证或职称证等有效证件和提供近一年内（2024年4月-2025年4月）不少于3个月的依法缴纳社会保险的证明材料； 投标文件内附加盖公章的复印件。 |
|  |  | 承诺书 | 提供合法性及诚信要求、公正性要求、其他要求承诺书；格式自拟，标书内附法定代表人或授权人签字的承诺书。 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 投标文件内附由法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标单位公章的承诺书 |
|  |  | 其他承诺 | - （1）本项目工程内容以工程量清单与图纸为准； - （2）本项目投标报价不超过招标控制价。 - （3）工期为自合同签订之日起不超过预计工期，含前期向当地公安、消防、质检等相关部门（包括但不限于）的报建、质检及验收工作，并取得验收合格证等。 - （4）投标单位对上述资质要求中“如不能履行承诺，将纳入工商银行供应商禁入名单管理。” - 自拟承诺书放入投标文件。如没有，按无效投标处理。 |
|  |  | 联合体投标人 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 上述评审因素都合格为资格评审合格，有一项不合格为废标。不再进行下一步评审。 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第10.2款规定 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价。 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 预计工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 已标价 工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量，投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致，经造价人员签字盖专用章，并符合相关法律法规及招标文件规定。同一单位的注册造价人员在本招标项目中不能为两个及两个以上的投标单位编制工程量清单报价，非本单位的造价人员，投标单位须与其造价人员所在的注册单位签订造价合同。 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“技术标准和要求”规定 |
| 上述评审因素都合格为响应性评审合格，有一项不合格为废标。不再进行下一步评审。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 施工组织设计：20分 项目管理机构：15分 投标报价： 60 分 其他评分因素：5分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价：初步评审合格所有投标人投标报价的算术平均值做为评标基准价。当初步评审合格投标人超出5家以上的（不含5家），去掉一个最高价，去掉一个最低价，进行平均值计算。 当投标人的投标报价与等于评标基准价时，得满分60分 当投标人的投标报价与评标基准价的比值每高一个百分点时在满分基础上扣1分，最高扣10分。 当投标人的投标报价与评标基准价的比值每低一个百分点时在满分基础上扣0.5分，最高扣10分。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 (1) | 施工组织 设计评分 标 准（20分） | 内容完整性和编制水平（2分） | 内容完整性和编制水平进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 施工方案与技术措施 （ 2分） | 施工方案与技术措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2 分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 质量管理体系与措施 （ 2 分） | 质量管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2 分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 安全管理体系与措施 （ 2 分） | 安全管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2 分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施（ 2分） | 环境管理体系与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2 分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 工程进度计划与措施 （ 2 分） | 工程进度计划与措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 资源配备计划 （ 2 分） | 资源配备计划进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2 分，一般得 1 分，无不得分 |
|  |  | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺（ 2 分） | 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺进行比较，内容完整、合理、可行；优得 2分，一般得 0.5-1分，无不得分 |
|  |  | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施（ 1 分） | 紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施进行比较，内容完整、合理、可行；优得 1 分，一般得 0.5 分，无不得分 |
|  |  | 施工现场平面图 （ 1 分） | 施工现场平面图进行比较，内容完整、合理、可行；优得 1分，一般得 0.5 分，无不得分 |
|  |  | 施工进度计划横道图或网络图（ 1分） | 施工进度计划横道图或网络图进行比较，内容完整、合理、可行；优得 1 分，一般得 0.5 分，无不得分 |
|  |  | 原材料进场计划 ( 1分) | 综合比较原材料进场计划，内容完整、合理、可行；优得 1 分，一般得 0.5 分，无不得分 |
| 2.2.4 (2) | 项目管理 机构评分 标 准 | 项目经理资格与业绩 （5分） | “按照《吉林省房屋建筑和市政基础设施工程“优质优先、优质优价”实施办法》（吉建管〔2020〕8号）、吉林省住房和城乡建设厅关于调整《吉林省房屋建筑和市政基础设施工程“优质优先、优质优价”实施办法》部分条款的通知（吉建管〔2023〕20号）文件规定，下列获奖工程业绩的项目负责人在企业投标时予以加分： （一）获“鲁班奖”的加5分，有效期5年；获“全国建筑工程装饰奖”的加2分，有效期3年； （二）获省级标准化管理示范工地的项目负责人加3分，有效期2年；获市级标准化管理示范工地的项目负责人加1分，有效期2年； （三）获省级优质工程奖的加3分，有效期2年；获省级优质工程装饰奖的加1分，有效期2年。 注：（一）加分时，在有效期内只针对奖项中的一个最高奖项计分，一次有效，不累计加分。 （二）获奖工程项目的项目经理调离获奖企业到其他单位执业的，该项目经理投标时在原企业的获奖项目无效，不再参与获奖工程业绩加分。 （三）项目经理获奖工程业绩经使用后，一旦中标，下次投标不得再次使用。项目经理所负责的工程出现质量安全事故且在处罚期内的，则取消获奖工程业绩加分资格。 （四）招标文件中规定投标人获奖业绩加分的，投标人应当提供以下资料： (1)工程项目获奖证书； (2)获奖文件（获奖文件应含有项目经理人员名单）； (3)获奖人注册执业资格证书； (4)有关获奖信息以及获奖单位名单查询网址等。 （五）入吉建筑企业投标中使用获奖业绩加分，应由企业工商注册所在地的省级建设行政主管部门出具未曾使用获奖业绩加分中标其他工程项目的证明，否则不予加分。 （六）本省行政区域内获得国家优质工程、省级标准化管理示范工地、国家、省级优秀勘察设计的工程项目登录吉林省建设信息网查询核验。 （七）评标委员会应认真核查投标人提供的获奖工程业绩证明材料，并登陆相关网站进行查询，客观公正履行职责，严格评审。符合要求的形成书面认定材料在投标人总得分中予以加分。 |
|  |  | 其他主要人员（4分） | 项目管理机构人员配备齐全，技术负责人、安全员、质量员、施工员、材料员、资料员具有职称证书或岗位证书，数量及资历满足施工要求，人员配备充足。 各专业各岗位人员技术水平完备者得4分， 人员较为充足、技术能力强得2-3分， 人员满足基本施工需求的1分， 无此项内容或不满足要求不得分。 |
|  |  | 项目经理业绩（3分） | 项目经理近三年（2022年-至今）具有以项目经理身份主持或担任大、中型项目技术负责人的与本项目相类似的项目业绩，每有一项得 1.5 分，满分3分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件 |
|  |  | 类似工程经验（3分） | 近三年（2022年-至今）已完成类似业绩，每有一项得1.5分，满分3分。 投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件，否则不得分。 |
| 2.2.4 (3) | 投标报价 评分标准 | 投标报价（60分） | =60－1×︱偏差率︱×100（当投标人的投标报价高于评标基准价时） =60－0.5×︱偏差率︱×100（当投标人的投标报价低于评标基准价时） |
| 2.2.4 (4) | 其他因素 评分标准 | 优惠条件（3分） | 对投标人提出的招标人可以接受的合理优惠条件进行综合评价，综合评价优得3分，良得1-2分，一般得0.5分，无不得分 |
|  |  | 服务承诺（2分） | 对投标人提出的招标人可以接受的合理服务承诺进行综合评价，综合评价优得2分，良得1分，一般得0.5分，无不得分 |
| 条款号 |  | 编列内容 |  |
| 3 | 评 标 程 序 | 详见本章附件A：评标详细程序 |  |
| 3.1.2 | 废标条件 | 详见本章附件B：废标条件 |  |

强制性标准：拟在本合同工程任职的主要人员方面

| 人 员 | 最低标准 | 最低数量 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 投标人拟派出的项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备安全生产考核合格证书。安全生产考核证书可以是在有效期内的纸质证书或经考试合格在网上打印的电子证书（附查询网址），具备相关专业中级及以上技术职称，且不得在其他未完工的项目中任职。 （响应文件中附注册建造师证书、有效期内的项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖投标单位公章、项目经理无在建工程承诺书等） | 1人 |
| 技术 负责人 | 技术负责人1人，需具有中级及以上职称证书；（响应文件中提供证书等复印件加盖公章） | 1人 |
| 施工员 | 施工员1人；（响应文件中提供证书等复印件加盖公章） | 1人 |
| 安全员 | 全职安全员1人；（响应文件中提供证书等复印件加盖公章） | 1人 |
| 质量员 | 1人，有岗位证书；（响应文件中提供上岗证等复印件加盖公章） | 1人 |
| 材料员 | 1人，有岗位证书；（响应文件中提供上岗证等复印件加盖公章） | 1人 |
| 资料员 | 1人，有岗位证书；（响应文件中提供上岗证等复印件加盖公章） | 1人 |

注：

- 本表所列人员不得兼职；

- 本项目拟投入人员均符合招标文件各项规定 ；

3.本表所列人员在业主要求更换的情况下以及在得到业主批准的情况下，可以更换。

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，采取随机抽取的方式确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

注：如果评委成员意见不一致，以少数服从多数为原则。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）施工组织设计：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构：见评标办法前附表；

(3）投标报价：见评标办法前附表；

(4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

(3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的有关证明，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1 项、第2.1.3 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的），被否决的投标文件不进入详细评审。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(l）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的：

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1）按本章第2.2.4(1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

(2）按本章第2.2.4(2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

(3）按本章第2.2.4(3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4）按本章第2.2.4(4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4投标单位最终得分为所有评委所附分值的算术平均值。

3.2.5 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：无

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

(1)  评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)  如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7.补充条款

无

附件B：废标条件

废标条件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；

B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人未按第二章“投标人须知”规定出席开标会的。

备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

第四章 合同主要条款

最终签订合同以中国工商银行吉林省分行建筑工程施工合同最新发布的格式文本为准

中国工商银行吉林省分行

建设工程施工合同

（2025版）

- 目  录

第一部分 合同协议书	1

一、工程概况	1

二、合同工期	1

三、质量标准	1

四、签约合同价与合同价格形式	2

五、项目经理	2

六、合同文件构成	2

七、承诺	3

八、词语含义	3

九、签订地点	3

十、补充协议	3

十一、合同生效	3

十二、合同份数	3

第二部分 专用合同条款	4

1.一般约定	4

2.发包人	5

3.承包人	6

4.监理人	8

5.工程质量	8

6.安全文明施工与环境保护	9

7.工期和进度	9

8.材料与设备	9

9.变更	10

10.合同价格、计量与支付	10

11.验收和工程试车	10

12.竣工结算	11

13.缺陷责任期与保修	11

14.违约	11

15.不可抗力	12

16.增值税特别约定	13

17.保险	14

18.争议解决	14

19.其他约定	14

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国工商银行股份有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程规模（面积）：       。

4.资金来源：自筹 。

5.承包方式：包工包料

6.承包范围及工程内容：

6.1负责完成效果图、施工图纸或作法说明中的工程内容，包括主体工程和配套工程（详见效果图、施工图及做法说明）。

6.2涉及结构加固、电梯、电力增容等需要有专业资质施工的项目，需要由专业资质单位施工。

6.3承包人需分包给中国工商银行总行或工商银行吉林省分行入围单位施工的项目有：监控、远程监控、LED显示屏和110报警四项工程，电增容、电梯工程可分包给所在地具有相关资质的单位，其他均由承包人施工。涉及监控、远程监控工程，主材由发包人按照中国工商银行总行或工商银行吉林省分行集中采购价格和方式进行采购，辅材按中国工商银行总行或工商银行吉林省分行要求的规格和价格进行采购，辅材及配套安装工程由发包人合作专项工程施工单位负责完成。110报警工程由发包人合作专项工程施工单位负责完成。

#### 二、合同工期

承包人应在施工合同签订后15个工作日内进场。

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合国家及行业规范质量验收标准，并取得公安消防等外部验收、发包人内部验收合格手续。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币含税金额（大写）                 (¥            元)；税率          %；税额        元，最终决算价款以造价咨询公司出具的审计结果为准。其中：

- 主体工程：拆除工程      元，室外装饰工程     元，室内装饰工程     元，电气工程     元，弱电和综合布线工程           元，空调工程     元，新风系统工程     元，水暖工程    元，消防工程       元。

- 配套工程：监控工程    元，远程监控工程     元，110报警工程      元，LED工程     元，室内外标识工程      元，电增容      元，加固      元，其他       元。其中，监控、远程监控、110报警和LED等工程是暂估金额。

- 2.合同价格形式：

- 招标清单部分执行投标综合单价；

- 设计变更、现场签证部分，有投标综合单价的执行投标综合单价，无投标综合单价的项目由中国工商银行吉林省分行入围的决算公司按吉林省现行定额重新组价。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书及其附件与下列文件一起构成合同文件，均具有同等法律效力：

1.中标通知书（如果有）；

2.投标函及其附录（如果有）；

3.专用合同条款及其附件；

4.通用合同条款；

5.技术标准和要求；

6.图纸；

7.投标文件（含商务标和技术标两部分）；

8.其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

- 发包人承诺自行筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自  双方签字并盖章后  生效。

- 签署日期 本合同在                                    签订。

#### 十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 两 份。

发包人：(公章/业务合同专用章)        承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）：    法定代表人或其委托代理人（签字）：

地  址：       地  址：  

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

联系电话：   联系电话：

### 第二部分 专用合同条款

#### 1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.2 合同其他相关方

1.1.2.1监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.2 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                             。

1.1.3.2 永久占地包括：                        。

1.1.3.3 临时占地包括：                       。

1.2 标准和规范

1.2.1适用于工程的标准规范包括：《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）、《银行自助设备、自助银行安全防范要求》（GA745-2017）、《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）、《吉林省公安机关典当业后续监管办法》（吉公办字[2016]21号）等国家及行业相关规范。

1.2.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

符合《中国工商银行物理渠道装修设计标准手册》（最新版）、《中国工商银行集团企业形象管理手册》（最新版）要求、施工图和效果图 。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、专用合同条款、通用条款及其附件。

1.4 交通运输

1.4.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应对建筑工程现场实行封闭管理，加强出入口控制，防止无关人员进入。每日施工结束，应锁闭与外界相通出入口。

1.4.2超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

1.5 知识产权

1.5.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归发包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 本项目 。

1.5.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 本项目  。

1.5.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 承包人自行承担 。

#### 2.发包人

2.1发包人的一般义务

2.1.1在本合同签订前，发包人审核承包人提供的企业营业执照，确认其具备签订合同的主体资格。

2.1.2发包人应及时向承包人提供办理施工申请、批文等审批手续时所需要的相关要件。

2.1.3开工前   天，向承包人说明装修改造工程的具体要求、注意事项，向承包人提供经确认的施工图纸或作法说明   份并向承包人进行现场交底。

2.2 发包人代表

姓    名：     ；

身份证号：       ；

职    务：     ；

联系电话：     ；

通信地址：     。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 发包人代表负责对工程质量、进度进行监督检查，配合办理验收、变更、登记手续和其他事宜，负责配合承包人进行施工现场的协调工作。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：本合同约定开工日期前。

2.3.2 提供施工条件

发包人向承包人有偿提供施工所需要的水、电、气及电讯等设施，并说明使用注意事项。

#### 3.承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1承包人提交的竣工资料的内容：  参见《基建项目结（决）算审计管理规程》最新版的相关要求。

3.1.2承包人应履行的其他义务：

3.1.2.1涉及施工需要办理的所有审批手续，全部由承包方负责办理，费用由承包方承担；

3.1.2.2必须服从发包人管理，遵守发包人相关规定，严格按照《中国工商银行物理渠道装修设计标准手册》（最新版）、施工图纸或作法说明进行施工，达到发包人效果图的要求，做好各项质量检查记录。

3.1.2.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围发包人物件、建筑物、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

3.1.2.4施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改各种设备管线。

3.1.2.5对施工现场的保卫、消防、环卫负责。按发包人要求对工程垃圾及时清运。保证施工现场环境整洁。在做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作的同时，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

3.1.2.6参加竣工验收，编制工程结算方案并出具完整的资料和图纸，按规定取得《安全防范设施合格证》、《营业场所消防设施合格证》等第三方合格证书。并在施工结束后，家具进场前，承包人向发包人提供经具有检测资质单位出具的合格的甲醛检测报告。

3.1.2.7现场管理职责，在进场施工前确认施工现场环境符合进场要求。在拆除工程完成后，及时通知发包人到现场对图纸进行核对确认；在没有征得发包人同意的情况下，须按图纸及发包人规定的材料施工；装饰工程、强弱电工程、监控工程、110报警工程、空调工程、消防工程等各方须互相预留联系方式，以便及时有效沟通协调一致。

3.1.2.8工程施工过程中发生的水费、电费由承包人承担。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责合同履行、现场管理，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。负责向发包人提供工期规划表，并按周向发包人报告施工进度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 后果由承包人自行承担 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  由此产生的后果由承包人自行承担。

3.2.2 承包人不得擅自更换项目经理，如确需更换项目经理，须事前征得发包人同意。

3.2.3如发包人要求更换项目经理，承包人不得拒绝。

3.3 分包

3.3.1 允许分包工程范围

允许分包的专业工程包括：监控、远程监控、110报警、LED显示屏、电增容、电梯。

其他关于分包的约定：承包人择优选择中国工商银行总行或工商银行吉林省分行入围及属地的配套工程供应商，并与配套工程供应商签订分包合同，合同须向发包人建设工程负责部室报备。分包合同须约定合同双方的权利和义务。

3.3.2 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：发包人支付总合同价款之日后15天内完成分包合同价款的支付。

3.4 工程照管与成品、半成品保护

- 承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 在承包人进场后，工程竣工未移交发包人之前，负责对现场一切设施（含设备）、材料和工程成品进行管护。

#### 4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1按前述“1.2标准和规范”内容执行。

5.1.2本工程质量等级按投标文件执行。

5.1.3由于承包人原因造成质量事故，其返工费用由承包人承担，工期不顺延。

5.1.4发包人验收过程中发现质量问题，承包人负责及时整改，达到发包人提供的施工图和效果图要求为止，工期不予顺延。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程验收前以书面形式通知发包人代表。通知包括隐蔽验收的内容、验收时间和地点，监理、发包人在隐蔽工程记录单上签字后，方可继续施工，由此造成停工，工期顺延；经验收不合格的，承包人应在限定的时间内修复后重新验收，由此造成停工，工期顺延。由此产生的费用由承包人负责。

5.2.2承包人提前通知监理人(或发包人)隐蔽工程检查的期限的约定：  24小时 。

监理人(或发包人)不能按时进行检查时，应提前  12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

#### 6.安全文明施工

- 安全文明施工相关条款详见《建设工程施工单位安全生产责任书》（附件1）。

#### 7.工期和进度

7.1 工期延误

7.1.1由于以下原因影响工期的，工期可以顺延；

7.1.1.1因发包人要求增项和设计变更；

7.1.1.2因包括自然灾害在内的不可抗拒因素（需发包人书面确认并同意）；

7.1.1.3因发包人未按约定完成工作，影响工期；

7.1.1.4因设计变更或非承包人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

7.1.1.5发包方如无法或按时取得房屋使用权，合同可终止或工期顺延。

7.1.2由于以下原因影响工期的，工期不予顺延：

7.1.2.1因承包人原因不能按期开工或中途无故停工影响工期的；

7.1.2.2因承包人手续不全、协调不力，公安、消防未审批或要求停工的；

7.1.2.3因承包人安全管理不到位，在日常检查中存在问题的，发包人责令承包人停工整改的；

7.1.2.4因承包人工程质量不合格，发包人或监理人员要求返工整改影响工期的。

#### 8.材料与设备

8.1工程材料和设备由承包人负责采购供应。承包人必须严格按照发包人要求的规格、颜色采购主要材料，在订购装修材料前需向发包人出示符合要求的合格样品或材料合格证，承包人保证所有用于本工程的材料全部符合设计要求和国家规定的质量要求，并向发包人提供所用材料的品牌、产地、型号、产品合格证明及环保合格证明（涉及安防、消防产品须提供检测报告），不得使用国家严令禁止使用的材料，甲醛含量标准必须控制在国家要求标准之内，做到无味环保。承包人提供的全部材料还应严格等同或高于承包人在投标时提供的材料品牌、规格及价格等标准。

8.2承包人采购供应的材料应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。承包人采购的材料、设备如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，否则对工程造成的损失由承包人负责。

8.3承包人对以下主要材料须采用国标并严格按投标文件、设计施工图纸设定型号、规格执行，包括防火板、铝塑板、细木工板、防弹玻璃、墙面砖、地面砖、涂料、钢制品、铝合金制品、电缆电线、灯具、水暖管线等。

8.4发包人保留相关样品或有关资料作为竣工后验收依据，装修材料主要包括：门窗铝型材、室内外卷闸门、铝塑板、细木工板、台面板、窗台板、防火板、矿棉板、墙面砖、地面砖、地板、踢脚线、通风管道、送排风机、灯具、涂料、散热器、电地热、水暖管件、墙壁纸、开关插座等。

#### 9.变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

9.1.1未经发包人同意，承包人不得擅自拆改原建筑物结构或设备管线，不得随意拆改建筑物承重结构部分及电力、消防、通讯等设施，如确需拆除，事先须经发包人同意，须经专业设计公司论证出图，并报请所在地相关部门批准后方可施工，否则，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

9.1.2承包人必须按图纸要求并参照《中国工商银行物理渠道装修设计标准手册》（最新版）图籍及发包人要求的施工工艺进行施工，未经发包人同意不得擅自更改设计或采用替代材料，否则发生一切质量问题及所造成的损失均由承包人自行承担。如确需变更的，承包人应事先向发包人提出，经研究认定后方可变更并留存变更书面材料。

9.1.3根据发包人要求发生的变更或增加项目，由承包人填制《现场签证单》，经发包人、承包人签字确认，经发包人同意后，承包人方可按照变更方案组织施工，未经审批同意擅自变更或增加项目，发包人不予承认。《现场签证单》作为决算要件之一，一式三份，发包人、承包人、决算公司各存一份。

#### 10.合同价格、计量与支付

10.1合同价格形式

工程价款采用以下方式：

10.1.1招标清单部分执行投标综合单价。

10.1.2设计变更、现场签证部分，有投标综合单价的执行投标综合单价，无投标综合单价的项目重新组价由中国工商银行吉林省分行入围的造价公司审定。

10.2预付款及进度款支付

10.2.1预付款及进度款支付约定

支付施工单位的工程进度款必须按当期实际已完成工程量进行计价支付，但最高不得超过合同金额的90%。

#### 11.验收和工程试车

11.1分部分项工程验收

11.1.1监理人(或发包人)不能按时进行验收时，应提前 12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24    小时。

11.2竣工验收

11.2.1关于竣工验收程序的约定：

11.2.1.1工程竣工后，承包人应将工程竣工资料交发包人审核合格后，通知发包人验收。发包人自接到验收通知     日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包人在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包人，另定验收日期，但发包人承认竣工日期。

11.2.1.2验收合格后，承包人必须向发包人提供工程完整的有关水、暖、电、线路等相关方面的竣工图纸。

#### 12.竣工结算

工程竣工后，经发包人及公安部门、消防部门验收合格后，承包人提出工程结算申请并将有关资料送交发包人。

12.1双方同意由中国工商银行吉林省分行选定的入围决算公司对承包人提报的工程决算进行审计，并以决算公司出具的审计结果作为最终决算价款的依据。

12.2工程竣工结算后，承包人必须按照合同约定及时与相关配套公司进行决算，不得拖欠配套公司款项，如发生纠纷由承包人负责，并承担由此产生的后果与责任。

#### 13.缺陷责任期与保修

13.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  自工程通过竣工验收之日起两年内。

13.2质量保证金

工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；发包人扣除工程总造价3%作为工程质量保证金。质量保证金在工程验收合格交付使用且质保期结束后无质量问题，一次性支付。

13.3保修

13.3.1保修责任

工程质量保修期为：防水工程5年，其他工程2年。时间从验收合格当日算起。在工程质量保修期内，如出现质量问题，承包人应在接到发包人通知2日内无偿更换或维修。如违背约定，发包人可自行处理，发生的费用从质保金中扣除，超出质保金部分由发包人委托的工程造价部门审计后，由承包人另行支付。

#### 14.违约

14.1承包人在签订合同前必须对工程项目进行认真研究，制定科学合理的施工方案，协调好所有配套工程单位，按合同的工期要求圆满完成网点建设工作，对未能在合同规定的时间内完成工程项目的承包人，发包人有权按合同约定收取违约金。由于承包人原因，逾期竣工，每逾期一天，承包人每天按照工程总造价5‰支付发包人违约金，在工程结算款中扣除。按照投标时外部验收承诺,承包人应于工程竣工后      天内协助发包人完成项目的验收工作，并获得相应监管部门正式颁发的安防、消防验收合格证书，由于承包人协调能力等原因，导致逾期获得安防、消防验收合格证，每逾期一天，承包人每天按照工程总造价5‰支付发包人违约金，在工程结算款中扣除；对于工程竣工后70天仍未取得消防、安防合格证的情况，将暂停工行吉林省分行施工入围企业有效期内1年的邀请资格；非工行吉林省分行施工入围企业将被列入负面供应商清单。

14.2因承包人原因未能按合同约定的工程进度计划施工，如分部分项工程与原计划相差达10天（发包人认定）以上，发包人有权要求承包人无条件退出该工地，并按承包人完成的工程量据实结算，发包人不赔偿承包人任何损失，发包人对该工程重新发包。

14.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的用具（物件）、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

14.4未经发包人同意，承包人不得擅自拆改原建筑物结构或设备管线，不得随意拆改建筑物承重结构部分及电力、消防、通讯等设施，如确需拆除，事先须经发包人同意，并报请所在地相关部门批准后方可施工，否则，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包人负责并承担损失。

14.5因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

14.6承包人在施工进场前应对装修标的物进行安全评估，在评估后确保安全可行的情况下方可进场施工。如承包人未进行评估或评估不充分导致发生重大事故或安全隐患，由承包人负责承担所有损失。

承包人在评估或施工中发现安全隐患，应及时报告发包人，如通过加固、修缮等手段能够恢复且保证施工安全的情况，合同将继续履行。如不能排除或不能解决安全隐患且无法继续施工的情况，本合同自然终止，发包人、承包人均不承担责任，同时发包人按照承包人报告之日前发生的实际工程量支付相应费用。

承包人不进行评估、发现安全隐患不报告、不暂停施工的，造成的损失和相应费用由承包人承担所有责任。

#### 15.不可抗力

15.1不可抗力的确认

详见通用条款17.1内容。

15.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 15个工作日  内完成款项的支付。

- 16.增值税特别约定

16.1每次付款前，承包人开具或提供的增值税发票价税合计金额应与发包人实际支付的价税合计款项相一致。

16.2承包人为增值税一般纳税人的，承诺向发包人开具合格增值税专用发票。承包人为小规模纳税人的，承诺向发包人开具或提供由税务机关代开的合格增值税专用发票。

16.3承包人应在接到发包人开票要求后15日内开具或提供增值税发票并送达发包人，发包人签收发票日期为发票送达日期。如承包人开具全面数字化电子发票（以下简称“数电发票”）的，通过电子发票服务平台自动交付至发包人。承包人应根据发包人要求通过电子邮件、二维码、下载打印等方式交付，交付的同时，还应提供OFD、PDF、XML格式文件。

蓝字增值税发票（不含数电发票）开具后，由于发生销售退回（包括全部退回和部分退回）、应税服务中止（包括全部中止和部分中止）、开票有误或销售折让等情形，承包人需在发包人送回原发票或提供有效证明后办理发票作废手续或开具红字发票。如需开具增值税红字专用发票且根据相关法律、法规及政策性文件规定需要由发包人向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》的，应由承包人及时通知发包人向税务机关提交《开具红字增值税专用发票信息表》，待税务机关审核并通知承包人后，承包人开具红字增值税专用发票。

蓝字数电发票开具后，如发生销售退回（包括全部退回和部分退回）、开票有误、应税服务中止（包括全部中止和部分中止）、销售折让等情形，

- （1）蓝字数电发票未进行用途确认及入账确认的，应由承包人发起红冲流程并尽快通知发包人，开具红字发票后应尽快交付发包人。

（2）蓝字数电发票已进行用途确认或入账确认的，承包人和发包人均可发起红冲流程。承包人发起红冲流程时，应及时通知发包人在72小时内确认《红字发票信息确认单》；发包人发起红冲流程时，承包人应在72小时内确认《红字发票信息确认单》。

16.4若增值税发票不合格，承包人应在接到发包人通知后30日内重新开具或提供合格的增值税发票并送达发包人，承包人自行承担全部费用。如承包人不能提供或拒不提供的，发包人有权拒绝付款且不承担任何责任，承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

16.5若承包人提供的增值税发票不合格导致未能通过税务机关认证，或虽通过税务机关认证，但因发票税率低于合同标的应征税率致使发包人减少抵扣或被税务机关以“失控发票”等事由追缴税款的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付未通过认证的发票中载明的税款金额或者合同价款10%（二者中高者）作为违约金，并赔偿发包人全部经济损失。

因承包人原因导致发包人收到的增值税发票在认证抵扣后被税务机关认定异常，造成发包人不能抵扣进项税、企业所得税无法税前扣除及其他经济损失，由承包人承担。

16.6承包人提供的增值税发票不合格包括但不限于以下情况：开具发票种类错误，开具发票税率与合同标的应征税率不符，发票上的信息不全或错误，因承包人或税务机关开具错误等原因造成发票认证失败等。

16.7承包人开具或提供的增值税纸质发票在送达发包人前或送达后如发生丢失、灭失或被盗，承包人均应按税法规定向发包人提供加盖承包人发票专用章的有关丢失发票的记账联复印件，积极协助发包人办理有关的进项税额认证申报手续。承包人开具或提供的增值税数电发票在送达发包人前或送达后如发生丢失、灭失或被盗，承包人应重新提供。否则，由此造成的经济损失，由承包人承担。

16.8因第三方传递原因导致发包人无法认证抵扣进项税的，承包人应全力协助发包人提供相关证据，以便发包人向主管税务机关申请抵扣进项税。否则，由此造成的经济损失，由承包人承担。

16.9承包人提供虚假、作废等无效增值税发票或者违反国家法律、法规开具、提供发票的，承包人自行承担全部法律责任。同时，发包人有权要求承包人支付合同总价款10%的违约金。

16.10在合同履行期间，如遇国家财税制度政策变更，双方同意根据变更后的制度政策调整本合同约定价格及发票开具要求。

16.11 承包人账户名称：

承包人开户行：

承包人账号：

#### 17.保险

17.1工程保险

关于工程保险的特别约定：施工前承包人应为施工场地内的从业人员办理生命财产保险，应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，支付保险费用。

#### 18.争议解决

18.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
    18.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意由发包方所在地法院诉讼解决。

#### 19.其他约定

19.1本合同自双方签字并盖章后生效，保修期过后本合同自动终止。

19.2双方签章代表如为授权代表，应出具授权书。

19.3本工程需要进行其它约定或保险时，应另订协议，并经同级法律部门审核。

19.4专用条款与通用条款均有约定的，优先执行专用条款。

19.5合同中涉及国家规定、行业规范等文件如有更新，请按最新文件内容执行。双方责任人如有调换，接任人为当然责任人。

附件：1.《建设工程施工单位安全生产责任书》

2.《工程质量保修书》

3.廉洁承诺书

4.《中国工商银行物理渠道装修设计标准手册》（最新版）、《中国工商银行集团企业形象管理手册》、《基建项目结（决）算审计管理规程（2019年版）》（工银规章[2019]150号）、《建设工程安全生产管理办法》（工银规章[2019]76号）、《现场签证单》和《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中“通用合同条款”作为合同附件，因内容过多超大，由发包人签订合同时予以提供或自行下载。

附件1：

建设工程安全生产责任书

为了贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针，根据国家法律、规章和行业规范及发包人《建设工程安全生产管理办法》（工银规章[2019]76号）文件规定，保障人员和财产安全，预防事故和职业危害，实现安全生产的总目标，确保建设工程顺利进行，特签订本责任书。
    一、发包人责任范围

1.签订合同前，发包人审核承包人提供的企业营业执照、资质等级证书、安全许可证等证照和资料，确认其签订合同的合法主体资格。

2.施工前，发包人应对照《施工现场人员审查表》（附件1.1）逐一核对施工人员名单、身份证等信息。

3.发包人应明确安全生产责任人，具体负责项目安全生产管理工作。主要职责包括：对承包人、监理单位安全履职情况进行监督检查（关键环节定期检查与日常不定期检查相结合），监督其制定并落实施工现场安全生产责任及疫情防控责任事项，确保责任书中各项工作措施落实到位，及时制止违章指挥、违章操作，及时纠改消除安全隐患，如实报告安全事故等。项目安全责任人姓名及工作职责应在施工现场上墙明示。相关检查记录（如《施工过程隐蔽工程监督管理记录单》等，详见附件1.2）留档备查。

4.日常检查中，承包人安全管理不到位、存在安全隐患的，发包人有权责令承包人停工整改，整改期间工期不予顺延，复查合格后重新开工。停工整改造成的一切损失由承包人自行承担。

二、承包人责任范围

1.认真贯彻执行国家有关安全文明生产方针、政策、法规、条例、规程、规范等相关规定。对所承包项目范围内工作的安全施工、文明施工负全责。对承包项目所需的物资（含材料、易燃易爆材料、危险品等物资）的采购、运输、保管等环节的安全负全责。

2.全面落实并认真履行招投标文件、建设工程施工合同、安全生产责任书中安全文明施工相关工作要求。

3.承包人应指定专职安全员，专职安全员应取得安全生产资格证书后方可任职。施工现场应制定消防保卫管理、安全生产管理（含安全施工检查制度）、临时用电管理、项目经理职责、安全员工作职责等制度，并在进出口设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌等。

4.承包人须出具《施工现场人员审查表》（附件1.1），确保施工期间项目安全。如发生人员自身或对他人造成人员伤亡及财产损失的，承包人必须在第一时间到达现场，及时解决，其法律和赔偿责任完全由承包方负责。严格落实项目所在地疫情防控要求(包括但不限于追溯行程、扫码、测温、登记)，承包人对施工现场的疫情防控安全负全责。

5.承包人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，造成发包人财产损失、施工人员及第三方人身财产损失的，承包人应承担由此引发的全部法律和赔偿责任。

6.承包人及其安全责任人须定期对标《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59）检查施工现场，重点排查承包人落实责任书中涉及的安全生产工作，及时消除安全问题隐患。相关检查记录留档备案。

7.受到停工整改处罚的承包人将暂停一轮的投标资格；此类惩罚累计三次以上的工行吉林分行入围承包人，将暂停入围有效期内投标资格。《责令停工整改通知书》文本详见附件1.3。

8.承包人安全管理不到位造成安全事故或由此产生声誉风险等负面影响的，应根据合同约定追究承包人责任，承包人需要对此承担处理义务，并赔偿由此造成的一切损失。
    9.承包人严格遵守《建设工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国消防条例》、、《建设工程安全生产管理办法》（工银规章[2019]76号）及其它相关的法律、法规，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，保证施工安全。

10.承包人在建设工程开工前，就有关安全施工的技术要求和措施向施工人员进行交底，重点说明施工现场及工作岗位存在的危险因素、注意事项、防范措施及事故应急措施，交底记录留档备案。对可能造成伤害的毗邻建筑物、构筑物、地下管线及室内设施设备采取专项防护措施。

11.承包人对施工现场从业人员开展公司、项目和班组三级安全教育培训，经考核合格后，方可上岗。疫情防控期间，应对进场人员进行疫情防控常识培训。相关培训记录应留档备案。

12.承包人要在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，并现场公示。制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720）要求，设置消防疏散通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材等。严禁违规动用明火、超负荷使用电器。因特殊原因需动用明火作业的，必须按规定办理动火审批手续，并采取相应的安全、防火措施后方可施工作业。

13.承包人要对施工现场材料、构件、料具按合同要求落实进场验收，并安全、整齐堆放，合理布置，禁止在安全出口及防火通道处堆放材料。不得在施工现场违规留存易燃易爆危险物品及与施工无关的备品。必要的易燃易爆危险物品和易燃可燃材料（如汽油、油漆和各种胶剂）应分类堆放，配置专用灭火器，专人负责，确保安全。

14.承包人要在施工现场设严禁吸烟标志，并由专人负责提示。

15.承包人应将施工现场的办公区、生活区域与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。

16.承包人不得违反政府规定，在夜晚长时间、高噪音连续施工作业。不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，严禁人员过夜留宿；施工现场临时搭建的建筑物，应按照《施工现场临时建筑物技术规范》（JGJ/T188）要求搭建，其选址和结构应符合安全要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证，无安全隐患。

17.承包人应遵守《机关、团体、企业、事业单位消防管理规定》（公安部第61号令）要求，施工现场实行封闭管理，加强出入口控制，防止无关人员进入，每日施工结束，应锁闭与外界相通出入口。

18.承包人应按照《安全标志使用导则》（GB16179）要求，在施工现场入口处和施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、有害物质存放处等危险部位，设置明显的安全标志。施工现场外围、深基坑周边、电梯井口等区域应设置围挡和安全警示标志，围挡应做到坚固、稳定。

19.承包人进场人员须按照国家有关规定和建筑施工安全标准，购置及佩戴施工安全防护用具、服装及设施，落实安全施工措施，改善安全生产条件，严禁挪用。安全防护用具、机械设备要有专人管理，定期检查、维修和保养。承包人全面检查并保证进场机器设备正常运转、相关电缆线路安全有效、作业保护和防火措施齐全到位。

20.承包人应根据《电业安全工作规程》、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194）及《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）规定，保障施工现场用电安全，严禁非电工作人员私拉、乱接电线，防止触电和电气火灾事故发生。从事特殊工种施工作业人员必须遵守特殊岗位消防安全规定。进行电焊、气焊、切割等具有火灾危险作业的从业人员应取得合格有效的作业操作资格证，持证上岗及作业。

21.承包人在施工现场动用水电焊时，须有人监护，并负责事后检查。

22.在建工程暂停或结束施工时，承包人应切断施工现场电源、水源，确保水电处于安全状态；锁闭施工现场与外界相通出入口，清理施工现场存放的易燃易爆物品，将各类材料设备入库保管，确认无安全隐患后方可退场。复工前，承包人要对施工现场进行全面安全检查，确认无安全隐患后方可复工。

23.承包人搭建或使用的配电箱、开关箱要防水、防尘，内无杂物，禁止挂接其他用电设备；配电箱周围禁止堆积建筑材料、可燃物品。

24.承包人在施工现场高空作业时，应按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）设置吊篮、护栏、立网等防护措施，防止人员坠落。雨雪天进行高处作业时，应采取防滑、防寒和防冻措施。脚手架、安全网搭设应符合规范要求并定期检查维修，确保牢固可靠。

25.承包人应根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全生产措施。遇有暴雪、暴雨、大风、大雾等恶劣天气，严禁室外、露天作业。

26.承包人在施工现场应按照《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）要求，制定安全事故应急救援预案，配备应急救援器材、设备，并定期组织演练。如遇安全事故发生，应立即启动应急预案，按程序实施抢险救援，最大限度防止事故扩大、减少事故损失，并按照有关规定及时报告，保护现场配合调查、处理。

27.承包人必须按照《机关、团体、企业、事业单位消防管理规定》（公安部第61号令）、《吉林省公安机关金融机构营业场所和金库安全防范设施建设审核验收后续监管办法》（吉公办字[2016]21号）要求设计和施工，安防、消防工作的审批、验收必须严格执行上述规范中关于建审工作的要求，由承包人负责及时报批、送检，领取安防和消防验收合格手续。

三、本责任书期限从_____年_____月_____日起至取得安防和消防合格手续止。责任书中涉及国家规定、行业规范文件如有更新，请按最新文件内容执行。
    四、双方责任人如有调换，接任人为当然责任人。

附件：1.1《施工现场人员审查表》

1.2《施工过程隐蔽工程监督管理记录单》

1.3《责令停工整改通知书》

发包人：(公章/业务合同专用章)      承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

日期:                              日期：

附件1.1：

施工现场人员审查表

| 发包人 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 监理工程师 |  |  |  |
| 承包人施工资质 |  |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 承包人安全生产许可证 |  |  |  |
| 管 理 人 员 | 人员岗位 |  | 姓名 |  |  | 资质证号 |  | 备注 |
|  | 专职安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防安全责任人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特 殊 工 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见 | 发包人 |  |  | 监理单位 |  |  | 承包人 |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 总监理负责人： 年 月 日 |  |  | 单位负责人： 年 月 日 |  |

附注：各类施工人员在表格内不够填写，可附表填写。

附件1.2：

施工过程隐蔽工程监督管理记录单

施工项目名称：

| 隐蔽工程项目 | 监督方式 | 是否符合标准 | 责任人 |  |  | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发包人 | 监理 | 承包人 |  |
| 关于挂砖，干挂或湿挂结构件、施工否符合标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于管线，电、网线线径是否合格符合标准，穿线管连接、布放是否合规。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于地热，基层是否符合行业标准，盘管密度、覆灰厚度是否符合标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于上下水，管件是否合格达标，引管、走线是否科学合理。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于消防和新风，隐蔽在墙、棚内的消防和新风设施和管线是否合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于门窗，施工时门窗与墙体连接处是否经过保温填充物处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于室外台阶，施工砌筑前是否挖到防冻层（1.8M-2.0M）。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于安防加固，现金柜台、自助等区域钢板是否合格，墙体是否砌筑到顶。 |  |  |  |  |  |  |
| 关于接地线，避雷系统埋入地下线材是否达标，设备接地是否符合标准，室电接地是否符合标准。 |  |  |  |  |  |  |

注：监督方式为现场或非现场，非现场必须留存照片；涉及到隐蔽工程使用的材料必须留存产品合格证；此记录单和产品合格证作为工程验收要件；隐蔽工程项目不限于，可添加。

附件1.3：

责令停工整改通知书

：

你单位在承包                            （项目）施工过程中，因违反了以下规定：

□未出具《施工单位安全生产责任书》、《施工现场人员审核表》

□未设专职安全员和消防安全责任人(国家强制规定的证件)

□现场电气等技术从业人员无证上岗(国家强制规定的证件)

□施工现场未配备安防、消防设施，如安全帽、消防水源、灭火器材

□施工人员现场抽烟或使用明火做饭取暖的

□现场违规存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料

□未依法设置施工围栏和安全提示标识

□其他影响安全生产的重大事项

依据国家或行业法规以及《建设工程安全生产管理办法》（工银规章[2019]76号）、双方签订的《建设工程施工合同》等规定，现责令你单位于    年    月    日起停工整改    天。停业整改期间工期不予顺延，复查合格后重新开工。

受到停工整改处罚的承包人将暂停一轮的投标资格；此类惩罚累计三次以上的入围单位，将暂停入围有效期内投标资格。

中国工商银行吉林省分行

年     月     日

附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    年；（至少五年）

3．装修工程为    年；（至少两年）

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为     年；（至少两年）

5．供热与供冷系统为    个采暖期、供冷期；（至少两年）

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为     年；（至少两年）

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 自工程通过竣工验收之日起两年内。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人负责承担。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

## 附件3：

廉洁承诺书

致：中国工商银行股份有限公司吉林省分行

我公司承诺：

1.我公司     （是/否）自愿与中国工商银行股份有限公司吉林省分行开展业务合作，接受并积极配合贵公司为核实资质所做的一切合法调查，核实、评价工作。

2.公司实际控制人、法人及高级管理人员与工商银行员工     （是/否)存在夫妻、亲属关系，     (有/无)利益关系，     (有/无)向工商银行员工进行利益输送。（如有请说明情况）。

3.公司参与工商银行项目，与我公司具有有关联关系的公司不同时参与项目，包括公司及实际控制人、高管层控股和参股公司等。（如有请说明情况）。

4.公司遵守国家相关法律法规，近三年经营活动中     (有/无)行贿犯罪等重大违法行为、     （是/否）涉黑恶势力、     （是/否）为失信被执行人、     （是/否）为限制消费被执行人、      (有/无)拖欠农民工工资行为、     (有/无)重大涉税事件、     (有/无)重大法律纠纷，     （是/否）存在政府采购不良行为、     (有/无)发生重大责任事故。（如有请说明情况）。

5.公司     (有/无)经营异常，     （是/否）按照法律规定编制会计和财务报表，允许工商银行查阅。公司承诺遵守工商银行管理规定，及时准确报备企业各类经营情况及变更情况。

我公司以上承诺属实，如有不实，愿承担相应法律后果，工商银行有权取消我公司参与项目资格。

公司名称：      （盖章）

日期：     年    月    日

第五章  技术服务要求

# （一）技术需求

一、项目背景简介

按照工作安排，工行吉林省分行拟对中国工商银行吉林省分行长春宽府路支行进行装修及消防设施改造。

二、项目资质要求

供应商资质要求详见附件。

三、项目主要内容和时间要求

吉林省分行长春宽府路支行营业用房装修及消防设施改造中，主体工程含外立面装饰、内部装饰（含水电工程和旧房拆除费）、消防改造、弱电及综合布线、空调工程及新风系统等工程；配套工程含监控、远程监控、110报警、LED、室内外标识、电梯、结构加固、电力增容等。

工期要求详见附件，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时依据中标通知书要求签订施工合同，以及建设工程施工单位安全生产责任书，并在合同约定工期内完工。工期中含前期公安消防报建，直至取得公安、消防的验收合格证，全部竣工验收合格。同时中标施工企业需签订《建设工程施工单位安全生产责任书》。

四、工作要求

施工企业要严格按照施工图纸和工程量清单要求施工，不得随意更改设计，严格控制工程预算，不得超投标金额施工。工程质量要符合行业和国家标准。

五、工作完成标志

完工后相关专业部门验收合格，并取得公安消防部门的验收合格手续，配合决算审计公司提供完整的审计材料。

六、交付成果的形式和技术文档

开工前需要提交施工进度组织计划；完工后提交竣工图纸、竣工的工程量清单，专业部门的验收合格报告及公安消防部门出具的验收合格证。

七、其他

需中标人办理当地电业、气象、公安、消防等相关部门（包括但不限于）的报建及验收工作，并取得验收合格证等，所需费用由中标人承担，我行可予以适当配合。

（二）服务需求

一、服务商的责任

严格按照施工图纸和工程量清单进行施工，做好各项质量检查记录。详细要求以此文件以及与工行签订的施工合同为准。

二、服务水平要求

工程质量合格（含）以上。

三、服务具体要求

1.服务到位时间要求

依据中标通知书要求签订施工合同，并在合同约定工期内完工。

2.专业项目管理服务要求

严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，并遵守国家或当地有关部门对施工现场的管理规定。

3.服务标准要求

开工前制定施工组织计划并严格执行，不得人为延误工期。工程现场各工序间要密切配合，确保足够的工人和设备以确保工程质量和工期。防水工程5年质保期，其它工程2年质保期，质保期间因为工程质量问题需要维修的，施工企业要在48小时内响应服务需求并到达现场，配合项目使用单位进行维修。

所有装修工程在保修期内属于保修范围内的施工项目，必须及时免费保修。

4.服务质量技术规范要求

满足工程行业标准，质量合格（含）以上，通过专业部门验收，并取得公安消防验收合格手续。

四、服务完成标志及需交付的文档

完工后相关专业部门验收合格，并取得公安消防部门的验收合格手续，配合决算审计公司提供完整的审计材料。

开工前需要提交施工进度组织计划；完工后提交竣工图纸、竣工工程结算书，专业部门的验收合格报告及公安消防部门出具的验收合格证。

五、工程质保期及质保金要求

工程质保期自竣工验收起，防水工程5年质保期，其它工程2年质保期，按照工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金。

六、其他（特别需强调的事项等）

投标人对方案及设计施工过程中可提出优化方案及合理化建议。

特别强调事项：施工企业在与工商银行签订施工合同及建设工程施工单位安全生产责任书后要严格遵守合同和责任书的相关条款，如在施工过程中受到工商银行停工整改处罚的承包人将被暂停其一轮的投标资格。如承包人为工行入围施工企业，此类惩罚累计三次以上的入围单位，将暂停入围有效期内投标资格。

七、交钥匙工程

施工企业竣工验收后需完成工行“交钥匙工程”的相关要求：一是施工企业在网点装修竣工后要将网点所有的钥匙整理归纳、标签注明、统一放入工行要求的本夹子中在分行验收小组的陪同下交付给支行网点负责人。二是施工企业在网点装修竣工后须按照省行要求规范制作网点使用说明书(制作后塑封)，通过对网点电气、水暖、监控、消防四个主要环节制作使用说明书，同时开关处要有标签说明、方便网点员工快速了解和适应新装修网点。参考样式详见附件图片。三是施工企业在网点装修竣工后须安排专人对网点人员进行专业培训指导，从网点设施使用说明书、网点相关设施安全使用注意、重要设施布设方位等事项进行培训，相关培训材料留存备查。（附交钥匙工程示例图）

交钥匙工程示例图：

- 投标文件格式

- 正/副 本

中国工商银行吉林省分行长春宽府路支行

装修及消防设施改造项目

- 投标文件

- 投标单位全称：                                 （全称并盖章）

- 法定代表人或被授权代理人：                     （签字或盖章）

- 2025 年   月    日

- 目  录

本目录格式仅供参考，投标人需根据招标文件要求自行编制评标索引目录，方便评标委员会翻阅。

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、开标一览表

五、投标保证金

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、项目管理机构

九、拟分包项目情况表

十、资格审查资料

十一、其他材料

- 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                                          元

RMB￥：                                                 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在     年      月     日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工， 天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到                          。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函道交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

备注：采用综合评估法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）

| 序 号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理姓名及编号 | 姓名： 编号： |  |
| 2 | 预计工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |
| 5 | 分包 | 见分包项目情况表 |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 | 元/天 |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 8 | 质量标准 |  |  |
| 9 | 价格调整的差额计算 | 见价格指数权重表 |  |
| 10 | 预付款额度 |  |  |
| 11 | 预付款保函金额 |  |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 | 3% |  |
| 13 | 质量保证金额度 |  |  |
| 14 | 甲供材 | 以双方实际签订合同内容为准 |  |
| 15 | 投标有效期 |  |  |
|  | ......投标单位可根据招标文件规定延展本表格 |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

- 二、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证正反面复印件

投  标  人：                             （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                             。

委托代理人：                            （签字或盖章）

身份证号码：                           。

年        月        日

- 三、联合体协议书（本项目不适用）

- 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

开标时间：    年   月   日    时（北京时间）

| 投标单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工企业资质等级 |  | 投标报价（元） |  |
| 质量标准 |  | 预计工期 |  |
| 项目经理姓名 |  | 项目经理证书编号 |  |
| 优惠条件 | （有/无） |  |  |
| 服务承诺 | （有/无） |  |  |
| 备注 | 1、本表为开标唱标用，应单独用小信封密封，与投标文件一并送达； 2、填报的内容必须和投标函中的内容一致；如不一致，以报标函中相关内容为准； 3、投标报价为依据相关计价规范计算出来的为完成本招标项目的总报价； 4、投标函中大写金额报价与投标函、开标一览表中的小写金额报价不一致时，以投标函中的大写金额报价为准。 5、优惠条件、服务承诺两项（如有），详细内容必须在投标文件中“其他材料”中载明。如内容较多，本表只填写“有”“无”即可。 6、投标报价以人民币“元”为单位，保留小数点后两位。 |  |  |
| 投标人： （盖公章） 法定代表人： （签字或盖章） 委托代理人： （签字或盖章） |  |  |  |

- 投标保证金

- 投标保证金采用转账形式的，附银行转账凭证复印件。

- 投标保证金采用保函形式的，附保函凭证复印件。（受益人为招标人）

- 六、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件

的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的

内容。

- 七、施工组织设计

1.投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，见容包含但不限于上述及评标办法所述内容。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

- 八、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

附表1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、项目经理安全生产考核合格证；安全生产考核证书可以是在有效期内的纸质证书或经考试合格在网上打印的电子证书（附查询网址）、身份证、养老保险、职称证复印件及未担任其他在建工程项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附中标通知书或合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。类似项目是以具有以项目经理身份主持或担任大、中型项目技术负责人的与本项目相类似的项目业绩。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附表2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质量员、材料员等岗位人员。应附注册资格证书或岗位证书、身份证、养老保险、职称证复印件，专职安全生产管理人员在“吉林省建设工程安管人员管理系统”中有效可查(投标人投标文件中附网络截图并提供合法有效的查询途径），外省未实行电子查询系统的应提供项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

- 九、拟分包计划表

| 序 号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 拟选分包人名称 |  | 注册地点 | 企业资质 | 有关业绩 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日

- 十、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数（人）： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证、开户许可证等材料的复印件。

（二）近三年财务审计报告

承 诺 书

致： (招标人）

我公司承诺自我司成立之日（   年  月  日）起至今财务状况良好。

特此承诺。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

注：本承诺书仅适用2024年12月31日以后成立的企业。

（三）近三年（2022年-今）完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 十一、其他材料

- 优惠条件

- 2、服务承诺

注：投标人在投标文件递交前自行检查作为评分依据的文件资料是否已完整提交，投标文件格式中虽未列出但属于评分依据的文件材料，投标人应自行提交，否则，将是投标人的风险。

- 投标人承诺函

致：中国工商银行股份有限公司吉林省分行

在参与本次公开招标项目的投标中及后续若入围本项目，我单位承诺：

- 我单位自愿与中国工商银行股份有限公司吉林省分行开展业务合作，接受并积极配合贵公司为核实资质所做的一切合法调查，核实、评价工作。

- 我单位严格遵守中华人民共和国有关法律法规和监管要求，未涉及有关国际制裁和中国政府有权机关发布的制裁名单，也非受制裁主体（公司、机构、人员等）的关联企业。在最近三年内的经营活动中没有行贿犯罪等重大违法记录。

- 我单位在与工商银行等企业的项目合作过程中，没有出现重大合同违约、泄露商业秘密或技术秘密等事件。

- 我单位在本项目中，可以开具供招标人抵扣的增值税专用发票。

- 7、我单位如入围本次公开招标，在入围期间不得拒绝接受中国工商银行吉林省分行及分支机构订单，不得接受订单后采取各种方式拒绝发货，否则同意中国工商银行将我单位加入《中国工商银行不良行为供应商禁入名单管理办法》禁入名单中。

8、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

9、在任何操作环节，不以任何理由向贵行人员行贿，包括但不限于送钱物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由贵行个人支付的各种费用和其他各种变相行贿行为。

10、不与贵行人员及其亲属从事本采购项目相关的任何物资买卖、提供劳务及中介活动等任何资金、物资往来行为。坚决杜绝与贵行员工互相串通弄虚作假、营私舞弊行为。

11、诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

12、我方将无条件配合贵行关于规范采购行为的调查、检查、调研等工作，及时完整提供相关资料和客观信息。

13、严格执行项目集中采购结果，按照贵行供应商使用规则提供货物、工程或服务，按合同约定进行资金结算。

14、如我方与五年内曾在贵方各机构担任机构负责人、部门负责人职务，或参与过集中采购工作的有关人员及其实际控制企业签订了咨询、顾问或类似协议，或上述有关人员在我方担任实际控制人、控股股东、法定代表人、董事、监事、高级管理人员或涉金融业务的销售部门人员，我方将立即向贵方告知相关信息。

若招标人或代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，或以上填报信息存在不实不详或虚假信息而可能导致评标结果与事实不符的，我单位同意被取消在本项目的中标资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人授权代表（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

年    月    日

- 承诺书

致：中国工商银行股份有限公司吉林省分行

- 我公司完全响应招标文件合法性及诚信要求、公正性要求及其他要求。完全响应招标文件所有实质性内容。

- 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

法定代表人或授权委托代理人（签字）：________

投标人（盖章）:    ____________

年    月    日

通用合同条款详细内容参见住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中“第二部分 通用合同条款”。