崇贤第一小学尚贤校区食堂社会化服务

实施方案

一、学校概况

运溪校区2025年秋季，2026年春季预计招生13个班，学生人数为585人，教职工约45人，总人数为630人，需要职工6名；运溪校区2026年秋季预计再招生10个班，合计23个班，学生人数为1035人，教职工约68人，总人数为1103人，需要职工11名。食堂目前有烹饪间、售卖间、粗加工间、蒸煮间、副食品仓库等专用空间，配有自动洗碗机等智能设备。

二、食堂用工情况

2025年8月-2025年12月期间，预计需要大厨1人，粗加工服务人员4人，点心师1人，共计6人。

2026年1月-2026年7月期间，预计需要大厨1人，粗加工服务人员4人，点心师1人，共计6人。

2026年8月-2026年12月期间，预计需要大厨1人，副厨1人，粗加工服务人员8人，点心师1人，共计11人。

三、预计经费

2025.8-2025.12 预计经费为6人×70000元/人/年÷12个月×5个月=175000元。

2026.1-2026.7 预计经费为6人×70000元/人/年÷12个月×7个月=245000元。

2026.8-2026.12 预计经费为11人×70000元/人/年÷12个月×5个月=320833元。

总计740833元。

四、服务外包方案

**1.服务外包服务期**

本次外包服务期为2025年8月1日-2026年12月31日。

**2.服务外包人员数**

2025年8月-2025年12月期间，预计需要大厨1人，粗加工服务人员4人，点心师1人，共计6人。

2026年1月-2026年7月期间，预计需要大厨1人，粗加工服务人员4人，点心师1人，共计6人。

2026年8月-2026年12月期间，预计需要大厨1人，副厨1人，粗加工服务人员8人，点心师1人，共计11人。

**3.招标费用**

本次招标费用为740833元。

**4.采购流程**。

本次项目为大于50万的采购项目，因此由我校采购管理小组甄选有资质的优良代理机构通过代理招标实施采购。

（1）召开采购管理小组会议。讨论确定采购项目的时间安排、采购需求、供应商资质要求、评分办法、代理机构等内容。会议纪要、招标文件、现场照片留档。

（2）做好采购意向公示。提前10天在浙江政府采购网上进行采购意向公示，公示内容包括采购项目名称、需求概况、预算金额、预计采购时间、联系人、联系电话等信息，并截图留档。

（3）发布招标公告。提前10天在学校公众号上发布招标公告，并截图留档。

（4）抽取评审专家。由代理机构通过政采云平台专家库抽取评审专家。政采云平台评标专家需求表留档。

（5）组织项目评审。由代理机构按照相关规定负责实施。资质审查情况汇总表、各评委打分表、打分结果汇总表、中标结果通知书、供应商投标文件等留档。

（6）发布招标结果公告。评审当天起2天内在学校公众号发布中标结果公告（项目废标公告），公告时间不少于1个工作日，同时发出中标通知书。公告中包含项目名称、中标情况（中标供应商、中标金额）或项目废标情况等内容。中标通知书、中标结果公告截图留档。

（7）签订采购合同。公示结束后，若无异议，通过政采云平台电子卖场采购，由法定代表人签订合同。合同留档。

**5.预期达到效果**。

（1）为学校内办公人员、学生按需提供早、午餐及晚托点心等。

（2）促进学校餐饮服务健康发展，提高饭菜质量，确保餐饮服务饭菜质量的稳定。

杭州市临平区崇贤第一小学

2025年5月17日