- 项目需求

一、项目概况

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第三条规定：“海域属于国家所有，国务院代表国家行使海域所有权。单位和个人可以向县级以上人民政府海洋行政主管部门申请使用海域，海域使用权可以通过申请经依法批准后取得，也可通过招拍挂方式取得，招拍挂出让方案由海洋行政主管部门制订。”

宁海县茶院镇沿海滩涂为传统养殖区，渔业养殖是附近毛屿村、升龙村、庙岭村等村民主要的经济来源。但基于一直以来的养殖习惯和海域管理模式，养殖户至今未对养殖海域进行用海申请。

为此，宁海县茶院镇毛屿村股份经济合作社、宁海县茶院镇升龙村股份经济合作社、宁海县茶院镇庙岭村股份经济合作社拟申请其在开展的围海养殖海域使用权，宁海县茶院镇人民政府为此开展海域使用论证招标工作，要求成交人编制海域使用论证报告，开展海籍测量、绘制宗海图，为海域申请提供科学依据。

▲二、采购内容

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁海县茶院镇围海养殖1号-6号区块海域使用论证编制项目 | 1项 | 自合同签订之日起2个月内提交海域使用论证报告送审稿及送审稿公示材料且通过专家评审。（具体以采购人通知为准） |  |

三、采购需求：

（一）工作范围：

宁海县茶院镇围海养殖1号-6号包含共六个区块的海域使用论证报告编制。

（二）主要工作内容：

（1）前期资料（项目设计、地勘、规划、区划、标准等）整理收集、整理、分析；

（2）通过海域现场踏勘、航飞、正射等技术手段完成海域开发利用现状调查，通过向当地资规部门咨询完成权属核查，采用专业测量设备完成项目海籍测量；

（3）阐述海域生态概况；

（4）分析项目用海对海域水质、沉积物和生态环境影响；

（5）项目用海与国土空间规划和相关规划符合性分析，绘制项目周边海域开发利用现状图、权属分布图、项目用海与国土空间规划、“三区三线”、海岸线规划等相关区划、规划叠置图；

（6）海籍调查表填写、宗海图绘制；

（7）项目用海选址、平面布置、用海方式、占用岸线、面积、期限等合理性分析；

（8）项目生态用海方案分析；

（9）将以上各分析专题或章节汇编成海域使用论证报告。

（三）技术需求：

编制依据：

（1）《中华人民共和国海域使用管理法》；

（2）《浙江省海域使用管理条例》；

（3）《海域使用论证技术导则》（GB/T 42361- 2023）；

（4）《海域使用分类》（HY/T123-2009）；

（5）《宗海图编绘技术规范》（HY/T251-2018）；

（6）《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；

（7）《用海审批目录》（浙海渔发[2017]3号）。

（8）《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》(SC/T9110-2007)。

（四）成果要求

1.根据编制内容要求标进行方案编制。

2.成果形式：设计编制完成后，中标人向采购人提供纸质版成果6套，电子文件1套。

▲四、商务要求表

| 服务期限 | - 自合同签订之日起2个月内提交海域使用论证报告送审稿及送审稿公示材料且通过专家评审。（具体以采购人通知为准） |
| --- | --- |
| - 付款方式 | - 合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同额的40%作为预付款；海域使用论证报告送审稿完成，甲方向乙方支付合同额的40%；海域使用论证报告通过专家评审后的10个工作日内甲方向乙方支付剩余合同款。 |
| 成果验收方式 | - 海域使用论证报告书通过自然资源（海洋）行政主管部门组织的专家评审。 |
| 履约保证金 | - 履约保证金金额：合同金额的1%； - 履约保证金的支付方式：合同签订前支付履约保证金至采购人指定帐户，逾期未支付的被取消中标资格，投标保证金将不予退还； - 履约保证金形式：支票、汇票或银行无条件履约保函形式，以履约保证金进入采购人指定帐户号为准。履约保证金在中标人完成合同履约后无息退还（但如中标单位未能履行合同规定的任何义务，招标人有权从履约保证金中得到补偿）。 |
| 合同终止 | 中标人在合同有效期内，不得以任何理由终止合同，确有特殊情况的，须提前2个月向采购人提出书面申请，经采购人同意后，方可终止合同。因中标人不能保证工作质量，或发生重大差错事故的，采购人有权终止协议，中标人承担全部责任。 |