温州市政府采购

招 标 文 件

项 目 编 号: ZJTX2025009

项 目 名 称: 温州市市区垃圾处置费

（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）

采 购 方 式: 公开招标

采 购 人: 温州市市容环境卫生管理中心

采购代理机构: 浙江同信工程项目管理有限公司

二〇二五年三月

目    录

投标邀请函	2

第一部分   投标人须知	6

一、 说  明	11

二、 招标文件说明	11

三、 投标文件的编制	13

四、 投标	16

五、 开标和评标	17

六、 授予合同	20

第二部分 合同主要条款	24

第三部分 附件	33

附件一  投标人参与政府采购活动投标资格声明函	33

附件二  联合体协议书、分包意向协议	34

附件三  开标一览表	37

附件四  分项报价表	38

附件五 《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业证明材料》	39

附件六  投标函	42

附件七  法定代表人授权书	43

附件八  诚信投标承诺书	44

附件九  2022年以来类似项目的业绩表	45

附件十  车辆明细表	46

附件十一  进场机具、设备（除车辆外）明细表	47

附件十二 耗材配备明细表	49

附件十三 项目负责人情况表	50

附件十四 项目组人员一览表	51

附件十五 商务、技术偏离表	52

附件十六 停车场承诺函	54

附件十七 车辆承诺函	55

第四部分 采购内容及要求	56

第五部分  评标原则及方法	68

第六部分 政府采购政策功能相关说明	73

政府采购活动现场确认声明书	80

注：招标文件中加粗条款为重要条款，提醒投标人注意；加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，着重提醒投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

投标邀请函

浙江同信工程项目管理有限公司受温州市市容环境卫生管理中心委托，就温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的投标人前来参与。

一、项目基本情况

项目编号：ZJTX2025009

项目名称：温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）

预算金额（元）:28350000元/3年。

最高限价（元）： /

采购需求：温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目），具体见招标文件第四部分采购内容及要求。

合同履约期限：总服务期约3年，第一个合同期为履约开始日-2025年12月31日，第二个合同期为2026年1月1日-2026年12月31日，第三个合同期为2027年1月1日-2027年12月31日。若采购人对中标人的每个合同期内考核结果为合格且未触发招标文件约定不续签或终止合同条件的，续签下一个合同，以此类推。否则采购人有权按招标文件、合同约定，或按考核办法单方面解除合同或不续签下一个合同。

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：/。

三、获取招标文件

时间：/至2025年  月   日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：登录“政府采购云平台”在线登记后获取

（1）本项目招标文件实行网上获取。潜在投标人完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登录或直接登录“政府采购云平台”，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；仅需浏览采购文件的投标人可在浙江政府采购网点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览。

（2）招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供社会公众查阅使用，投标人只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请投标人按上述要求获取招标文件，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，导致的投标无效责任自负。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年  月  日9点30分00秒 （北京时间）

投标地点：“政采云”（http://www.zcygov.cn）平台在线递交，投标人无须前往评审现场。

开标时间：2025年  月  日9点30分00秒 （北京时间）

开标地点：“政采云”（http://www.zcygov.cn）平台在线开标〔温州市政务服务管理中心 (温州市会展路1268号温州市民中心A座3楼公共资源交易区)〕。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。注意：需在线质疑后才可在线投诉，并电话告知相关采购人、采购代理机构、财政部门。

3.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。（2）“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；通过“政采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在电子加密提交投标文件截止时间前完成在“政采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。（4）电子投标操作指南详见：“https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding”。（5）其他详见招标文件。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：温州市市容环境卫生管理中心

地    址：温州市鹿城区车站大道金城大厦

传    真：/

项目联系人（询问）：吴先生

项目联系方式（询问）：0577-88295629

质疑联系人：姜先生

质疑联系方式：0577-89890169

2.采购代理机构信息

名    称：浙江同信工程项目管理有限公司

地    址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号瓯海总部经济园C2幢7楼

传    真：0577-88722555

项目联系人（询问）：许博文

项目联系方式（询问）：13868321239

质疑联系人：金奇

质疑联系方式：0577-88722555

3.同级政府采购监管管理部门

名称：温州市财政局政府采购监管处

地址：温州市鹿城区绣山路299号（建议使用邮政EMS寄送材料）

联系人：项先生、缪女士

监督投诉电话：0577-88532725、88503817

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https：//www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

- 投标人须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目） |
| 2 | 项目编号 | ZJTX2025009 |
| 3 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 4 | 采购预算 | 28350000元/3年 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 采购人 | 采购人：温州市市容环境卫生管理中心 联系人：吴先生 电话：0577-88295629 |
| 7 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：浙江同信工程项目管理有限公司 地 址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号瓯海总部经济园C2幢7楼 联系人：许博文 联系电话：13868321239 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 采购内容 | 具体内容及要求见招标文件第四部分采购内容及要求。 |
| 10 | 投标人 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 3.本项目的特定资格要求：/。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 ☑接受，应满足下列要求： 1.以联合体形式参加政府采购的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体成员(含牵头人)数量不超过2家。 2.对于两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
| 13 | 分包 | □不允许 允许：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，并在电子投标文件中提供分包意向协议。 |
| 14 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
| 15 | 投标货币 | 人民币 |
| 16 | 投标语言 | 中文 |
| 17 | 投标文件的 组成 | 由“资格文件、商务技术文件、报价文件”三个部分组成。 |
| 18 | 电子投标文件的编制 | 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 19 | 电子投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。 （2）“备份投标文件”：自愿提交，一份。 （3） 中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件3份。 |
| 20 | 投标有效期 | 投标文件自提交投标文件的截止时间之日起生效，有效期90天。 |
| 21 | 电子投标文件的签章 | 1、按招标文件第三部分附件中提供的格式进行签字盖章。 2、单位公章：除招标文件另有规定外，投标文件中须加盖单位公章的地方均使用电子签章。 3、投标文件签署人（签字或盖章）：投标文件凡涉及法定代表人或其授权代表的签字（或盖章）的地方均可使用电子签章，或签字（或盖章）后扫描上传。 4、如投标人以联合体形式参与投标的，除《投标人参与政府采购活动投标资格声明函》联合体各方成员各自进行签章、《联合体协议书》必须由联合体各方成员共同进行签章外，其他内容可由联合体牵头人进行签章。 |
| 22 | 投标保证金 | 无 |
| 23 | 履约保证金 | □不需要 需要 履约保证金可采用银行转账或银行保函或保险凭证形式，第一个合同期履约保证金金额为5万元，第二个合同期履约保证金金额为8万元，第三个合同期履约保证金金额为8万元。 |
| 24 | 招标文件获取方式 | 详见招标公告 |
| 25 | 提交投标文件截止时间及地点 | 见招标公告中的提交投标文件截止时间及地点 |
| 26 | 开标时间和地点 | 1.开标时间：同提交投标文件截止时间 2.开标地点： 政府采购云平台在线投标，投标人无须前往评审现场。 |
| 27 | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标人应在提交投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在提交投标文件截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱895900692@qq.com，并与采购代理机构做好确认工作，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。“备份投标文件”由投标人自愿提交，招标文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。 b.投标人需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 |
| 28 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）提交投标文件截止时间后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（解密电子投标文件必须插入CA，解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁）。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标文件递交截止，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。 （4）在解密期限内投标人电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的，政采云系统会默认投标人自动放弃，其投标无效。 |
| 29 | 开标程序 | - 提交投标文件截止时间后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密； - 解密结束后，各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》（见招标文件附件），通过邮件形式发送至采购代理机构邮箱：895900692@qq.com； - 采购人或采购代理机构先进行资格性审查； - 评标委员会对资格性审查合格的投标人进行符合性审查； - 评标委员会再对资格性、符合性审查合格的投标人进行商务技术评审； - 开启资格审查、商务技术评审有效投标人的报价文件； - 由评标委员会进行报价文件评审； - 评标委员会按各有效投标人综合得分高低顺序排列，综合得分最高的投标人作为中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。 注：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 30 | 评标委员会的组建 | 采购人按照有关法律、法规的规定组建评标委员会，评标委员会成员人数为7人（含）以上单数。 |
| 31 | 投标人信用 查询 | 1、投标人信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至提交投标文件截止时间前均可）； 2、投标人信用信息查询截止时点：本项目提交投标文件截止时间； 3、投标人信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标做无效投标处理。 |
| 32 | 落实政府采购支持中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展政策 | 1.本项目非专门面向中小企业采购项目。对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。 2.本项目所属行业：其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），投标人属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣。 3.详见第五部分评标原则及方法。 |
| 33 | 合同备案 | 1、中标人须在中标通知书发出之日起30日历天内与采购人签订合同。 2、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网予以公告。 |
| 34 | 合同履约管理 | 1.合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标人服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 2.采购人组织对中标人履约进行验收，具体按《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）执行，如验收之前有新文件需执行按最新文件执行。 |
| 35 | 免责声明 | 1、投标人自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标人未中标、项目终止采购的，采购人与采购代理机构均不承担投标人投标费用。 2、投标人在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由投标人自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 36 | 招标文件质疑截止时间 | 公告期限届满之日七个工作日内，投标人必须以书面形式加盖公章提交给采购人或采购代理机构，逾期采购人或采购代理机构可不予受理及答复。 |
| 37 | 解释权 | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 3、仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； 4、同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准； 5、同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准； 6、按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 38 | 注意事项 | 注意事项： （1）投标人不必到开标现场，自行在公司完成传输、解密等事宜。 （2）请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 （3）请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 （4）在投标文件解密前，请务必检验 CA 锁与所用电脑的兼容性，部分电脑因 CA 驱动未正常安装、USB 接口兼容性差等原因可能造成投标文件解密失败。 （5）政采云公司如对“政府采购项目电子交易管理操作”有调整的，按调整后的说明操作。 |

一、 说  明

1． 本次采购是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2．  采购人和采购代理机构：见投标须知前附表。

3.  ▲合格投标人：见投标须知前附表中投标人资格要求。

4.   投标人代表

4.1  指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。投标人代表可以是法定代表人或其有效授权的本单位人员，▲如果投标人代表不是法定代表人，须持有有效的《法定代表人授权书》（见附件七统一格式），否则授权代表身份不予认可，投标无效。

5. 投标费用

5.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

6. ▲单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

7.   如无特别说明，投标人参加本项目投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证、人员必须为其单位所有。

8. ▲参加本项目投标的投标人必须遵守“诚实信用”原则，并在投标文件中提供《诚信投标承诺书》（见附件八统一格式），不提供该承诺书的投标文件将按无效标处理。

9.▲投标人必须在投标文件中提供《投标人参与政府采购活动投标资格声明函》（见附件一统一格式），不按要求提供该投标资格声明函的投标文件视为资格性审查不通过，投标无效，不得进入下一步评审。

二、 招标文件说明

1．  招标文件由招标文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  招标文件的澄清或修改

2.1  采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式（公告，下同）通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

2.2  采购人可以视采购的具体情况决定是否延长提交投标文件截止时间和开标时间，具体参照2.1条规定。

三、 投标文件的编制

1．  投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件各个方面做出实质性响应，是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

2．  投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3．  投标文件组成：

3.1.资格文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-5项内容投标人必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 资格文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标人的营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料）、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照（或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料），扫描件加盖公章）（如为联合体，则联合体各方均应提供） |
| 3 | 投标人参与政府采购活动投标资格声明函（附件一）（如为联合体，则联合体各方均应提供） |
| 4 | 联合体协议书（附件二-（1））（如果是联合体投标须提供，非联合体投标无需提供) |
| 5 | 分包意向协议书（附件二-（2））（如果是分包须提供，非分包无需提供) |
| 6 | 至本项目提交投标文件截止时间内任意时间的“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”投标人信用查询网页截图（具体结果以开标当日采购人或采购代理机构网页查询结果为准）（如为联合体，则联合体各方均应提供） |
| 7 | 其他投标人须说明的资料（如有则提供） |

3.2.报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2-3项投标人必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。） |
| --- | --- |
| 1 | 报价文件封面（格式自拟） |
| 2 | 开标一览表（附件三） |
| 3 | 分项报价表（附件四） |
| 4 | 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明材料 ；（附件五，如有则提供） |
| 5 | 其他投标人须说明的资料（如有则提供） |

3.3.商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号2项、4、12项投标人必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负。如果投标人代表不是法定代表人，须持有有效的《法定代表人授权书》，否则授权代表身份不予认可，投标无效。） |
| --- | --- |
| 1 | 商务技术文件封面（格式自拟） |
| 2 | 投标函（附件六）（ 统一格式、不得更改） |
| 3 | 法定代表人授权书（附件七） |
| 4 | 诚信投标承诺书（附件八） |
| 5 | 2022年以来类似项目的业绩表；（附件九，如有则提供） |
| 6 | 车辆明细表（附件十）； |
| 7 | 进场机具、设备（除车辆外）明细表（附件十一）； |
| 8 | 耗材配备明细表（附件十二）； |
| 9 | 项目负责人情况表（附件十三）； |
| 10 | 项目组人员一览表（附件十四） |
| 11 | 商务偏离表（附件十五（一））、技术偏离表（附件十五（二）） |
| 12 | 停车场承诺函（附件十六） |
| 13 | 车辆承诺函（附件十七） |
| 14 | 投标技术方案等（按第五部分评标原则及方法的五、评分细则中“商务技术分的评定”相关评分内容逐项列出） |
| 15 | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |

3.4  投标文件格式

投标人应根据招标文件中所提供的格式，内容按顺序填写并制作投标文件。任何未按招标文件要求制作投标文件均可能会导致对其不利的评定，该风险由投标人自行承担。

4．  投标报价

4.1  投标报价是指投标人为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，投标人自行承担投标活动中所发生的全部费用。采购人有权选择中标人的供货和服务范围。

4.2  投标人必须按第三部分附件三的开标一览表（统一格式）内容填写报价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价。

4.4  ▲采购人不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6  投标价报出后，投标人不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

5.  投标保证金

5.1  本项目不收取投标保证金。

6.  投标有效期

6.1  ▲自提交投标文件的截止时间起90天内投标应保持有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。

6.3 在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

7.  投标文件的编制

7.1 投标人应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

7.2 本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）” 实行在线投标响应（即电子投标）。投标投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

7.3  投标人应当按照本章节“投标文件组成”规定的内容在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中资格文件和商务技术文件中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，自行承担责任。

7.4  招标文件“第三部分 附件”中有提供格式的，投标人须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置进行签章，否则视为未提供；招标文件“第三部分 附件”未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章以及投标人代表签章，否则视为未提供。

7.5  在电子投标文件制作过程中投标文件编制内容不完整、编排混乱，或没有做好系统中每一评分项与投标文件对应内容关联的，导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，后果由投标人负责。

7.6  投标文件字迹模糊、潦草或表述不清所引起的后果由投标人负责。

7.7  投标文件中提供的各种证书、证件、证明资料，内容应该完整、清晰、易于辨识，如因为投标文件资料存有瑕疵，致使内容不全、模糊、难以辨认，或导致对材料真实性存疑等情形的，是人自己的风险，如因此导致评委作出对其不利的评定，一切后果由投标人自行承担。

7.8  本招标文件评分细则里要求提供的各种证书、证件、证明资料，投标人不需要在投标时提供原件，如采购人、采购代理机构或评标委员会在电子投标评审结束后，因故需要对相关资料进行真实性核查，投标人有责任提交相关原件，否则将可能做出对其不利的认定，后果由投标人负责。

8.  投标文件的签字或盖章

8.1投标文件凡涉及加盖单位公章的地方投标人应按要求加盖单位公章（电子签章）， 投标文件凡涉及投标人代表签字或盖章由法定代表人或其授权代表签字或者盖章（或电子签章）。

8.2 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者投标人代表签字或签章。

9.  投标文件的形式：

9.1电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

9.2“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件,“电子加密投标文件”后缀格式为.jmbs。

9.3“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），“备份投标文件”后缀格式为.bfbs,其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

10.  投标文件的份数：

10.1“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。

10.2“备份投标文件”：自愿提交，一份。

10.3  中标人在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件3份。

11. 投标文件的效力

11.1投标文件的启用，按先后顺位分别为电子加密投标文件、备份投标文件。投标人不上传或不提供电子加密投标文件的，投标无效。

11.2电子加密投标文件与备份投标文件的内容应完全一致。如因电子加密投标文件解密异常，才能启用备份投标文件，备份投标文件一旦启用，则电子加密投标文件即为失效。

四、 投标

1. 投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标人应在提交投标文件截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的递交：

a.投标人在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在提交投标文件截止时间前将系统生成的备份投标文件（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱895900692@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。“备份投标文件”由投标人自愿提交，招标文件不作强制性要求，但投标人仅递交了“备份投标文件”的，投标无效。

b.投标人需保证上传的电子加密投标文件与提交的备份投标文件必须同时生成且内容完全一致。

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。

- 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）提交投标文件截止时间后，采购代理机构将向各投标人发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标人代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密（解密电子投标文件必须插入CA，解密CA必须是上传并制作电子投标文件CA锁）。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标人如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标文件递交截止，投标人仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政采云平台”的，投标无效。

（4）在解密期限内投标人电子投标文件解密失败，且经异常处理后政采云电子交易系统仍未能解决的，政采云系统会默认投标人自动放弃，其投标无效。

3.  投标文件的补充、修改或撤回

3.1 投标人应当在提交投标文件截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交（撤回后需重新做好系统评分内容与投标文件对应内容的关联），如提交投标文件截止时间前未完成重新上传、递交的，视为撤回投标文件。

3.2 提交投标文件截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.3 提交投标文件截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4.  投标文件的备选方案

4.1 投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

五、 开标和评标

1． 评标委员会

1.1 本项目依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为七人（含）以上单数，评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

1.2 评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。

1.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2． 评标过程的保密性

2.1 开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人或采购代理机构施加影响，或扰乱开评标秩序，其投标将被拒绝。

3． 开标、评标

3.1采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不在线参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。如投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

3.2 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人在采购代理机构发送解密指令后规定时间内自行对已递交的电子加密投标文件进行解密。投标人在规定的时间内无法完成电子加密投标文件解密的，如已按规定递交了备份投标文件，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，电子加密投标文件自动失效。

3.3 投标文件解密结束后，采购代理机构将统一开启电子投标文件，各投标人需签署《政府采购活动现场确认声明书》（声明书已放在招标文件最后一页，由投标人打印填写签章），扫描回传邮箱（895900692@qq.com）。

3.4 开标结束后，采购人或采购代理机构将依据法律法规及招标文件的规定对投标人的资格文件进行审查，包括营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)、投标资格声明函等资格证明文件，以确定是否具备投标资格。▲投标人未按要求提交上述资料或经审查所提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标人资格要求”的，或具有其他违反法律法规规定应被取消投标资格情形的，资格审查将不予通过，其投标文件作无效标处理，并不再将其投标文件提交评标委员会进行后续评审。

3.5采购人或采购代理机构对投标人所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标人的法律责任。

3.6评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。▲没有满足招标文件实质性要求的投标作无效标处理。评标委员会决定投标的实质性要求只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.7 ▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.8招标文件中加“下划线”且加“▲”的条款，为实质性条款，不得负偏离，否则按无效标条款处理。对于标书中规定的实质性条款，判定是否构成实质性偏离，由评标委员会来判定。

投标响应微小负偏离或重大负偏离的认定，由评标委员会来判定，对属于微小负偏离的由评委在评分中予以酌情考量，对构成重大负偏离的，将被认定为是对招标文件实质上的不响应，按无效标条款处理。

3.9 评标委员按照招标文件中规定的评标原则及方法，对投标文件进行商务技术和报价的评估，综合比较与评价。

3.10 ▲符合性审查过程中投标文件有下列情形之一的，经评标委员会认定后按无效标处理（无效标条款）：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）投标响应明显不满足招标文件中规定的采购需求及技术、服务要求的被认定构成重大偏离的，或不满足招标文件中规定的标注“▲”的实质性条款，或存在招标文件中明确规定的其他无效标情形的；

（3）投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

（4）投标文件的编制明显不符合招标文件规定的编制要求；

（5）在资格文件和商务技术文件中出现投标报价的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未提供法定代表人授权委托书（法定代表人作为投标人代表的除外），或提供的法定代表人授权委托书信息填写不完整或没有加盖单位公章（电子签章）或无法定代表人本人签章（或电子签章）或有涂改等情形导致无法确认其有效性的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）；

（9）联合体形式参加投标的未提供联合体协议书的；

（10）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.11评审过程中，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）仅提交备份投标文件的；

（3）电子加密投标文件解密失败且未按规定提交备份投标文件的；

（4）电子投标文件及备份投标文件均解密失败的；

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件（或投标方案）或者投标报价的；

（6）未按照招标文件标明币种进行报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合招标文件要求的，或者投标报价超过采购预算（或最高限价）或者投标单价超过采购预算单价（或最高综合单价）的；

（7）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者服务质量或不能诚信履约的，但该投标人不能证明其报价合理性的；

（8）评标委员会认为投标文件未实质性响应招标文件的要求的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

（11）投标文件报价出现前后不一致的，又不接受对其价格错误进行修正的；

（12）评标委员会认定不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.12 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与分项报价表内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。▲如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标无效。

4.   评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5．  投标文件的澄清

5.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）要求投标人在30分钟内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式（或通过“政府采购云平台”在线答复），并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

5.2  ▲经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应招标文件要求”，其投标不进入下一步评审。

6．  确定中标候选人

6.1  评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按有效投标人的综合得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，综合得分最高的投标人作为中标候选人（综合得分相同投标报价低的优先；综合得分和投标报价均相同的，商务技术得分高的优先；综合得分、报价、商务技术得分均相同的，抽签决定名次）向招标人推荐，并提交评标报告。

6.2  本次招标由评标委员会确定1名中标候选人并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果按顺序确定中标人。

6.3  中标候选人放弃中标；因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者因中标候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因被取消中标资格的，采购人应重新开展政府采购活动。

6.4  采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同等材料及时组织验收，并严把质量关。

6.5  采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

7．  评标细则详见第五部分“评标原则及方法”。

8．  未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

9.   特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

六、 授予合同

1．  中标结果公告

1.1  评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认为中标人后，在浙江省政府采购网上发布中标结果公告，公告期1个工作日。

2．  中标通知书

2.1  中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

2.2  中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

3．  签订合同

3.1  采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

3.2  中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.3  招标文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标人和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4  拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，按自动弃标处理。如已签合同却拒绝按合同约定履行，以违约处理，采购人可单方终止合同，并上报采购监管部门。

3.5  本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，合同自双方签字盖章之日起生效。中标人在采购合同签订后2个工作日内将合同原件扫描件电子版发给采购代理机构。

3.6  合同履约管理：合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标人服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

4． 履约保证金：第一个合同期履约保证金金额为5万元，第二个合同期履约保证金金额为8万元，第三个合同期履约保证金金额为8万元。履约保证金可采用银行转账或银行保函或保险凭证形式。

5．  质疑与投诉

5.1  投标人认为招标文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，否则将不予接受。对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。供应商针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出，否则不予接受。

5.2  采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。联系方式：温州市财政局政府采购监管处 项先生、缪女士，监督投诉电话：0577-88532725、88503817。

5.3  投诉人投诉时，应提交投诉书。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

6．  招标代理服务费

6.1  本次招标采购代理服务费由中标人支付，招标采购代理服务费为42000元计取，由中标人在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用支付给采购代理机构。

6.2  招标代理服务费可以是现金或转账。

6.3  中标人未按规定时间交纳招标代理服务费的，将上报采购监管部门将其列入非诚信单位名单。

7．  联合体投标相关说明

7.1 投标人如为联合体，必须提供双方签章的联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任。

7.2 投标人如为联合体，除《投标人参与政府采购活动投标资格声明函》联合体各方成员各自进行签章、《联合体协议书》必须由联合体各方成员共同进行签章外，其他内容可由联合体牵头人进行签章。

7.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

7.4 投标人若为联合体，电子投标工作由联合体牵头方的账号制作电子投标文件并提交。

7.5 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则各相关投标无效。

7.6 中标后联合体各方根据联合体协议约定承担的项目采购内容与项目采购人签订政府采购合同。

8．中标须知

本项目杜绝任何形式的挂靠，严禁转包，除在招标文件中列明并经甲方同意外不得分包，一经发现挂靠、转包、分包，将取消中标资格。项目实施过程中如发现挂靠、转包、分包行为，立即终止合同，已完成的服务费不予结算，支付违约金为10万元，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

第二部分 合同主要条款

（本合同文本只提供参考，实际签订以双方协商为准）

政 府 采 购 合 同

项 目 名 称：                     _

项 目 地 点：______________________

合 同 编 号：______________________

采 购 单 位：                     _

中标人：

签  订 日 期：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

甲乙双方根据关于温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）的招标结果，结合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其它有关法律、法规，遵循公平、公正和诚信的原则，甲、乙双方同意按照以下条款和条件，订立本合同。

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.投标文件(含询标澄清文件)

d.招标文件(含招标文件补充)

一、服务内容

详见招标文件第四部分采购内容及要求，具体要求以招标文件及采购人业务需求为准。

二、中标综合单价

中标综合单价（大写）：________________元/吨，（￥________元/吨）。

三、考核方式及考核标准

3.1 考核方式

3.1.1 甲方按照《温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）监管考核评分表》（详见合同附件）及市相关规定要求，每月不定期对餐厨垃圾收运质量进行考核。

3.1.2 甲方相关职能部门组成的考核小组将负责对责任区内餐厨垃圾收运作业服务进行检查考评。如需配合的，甲方将提前通知乙方派员参加。

3.1.3 本项目主要针对服务质量、合同管理、收运管理、人员管理、信息管理、安全运营、环境影响、满意度调查、公众监督、基础台账等开展全面全程考核。考核形式包括但不限于现场巡查、查阅台账、在线监控和信息平台等。

3.2 考核标准

3.2.1 乙方必须规范收运，符合《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》《浙江省餐厨垃圾管理办法》《温州市生活垃圾分类管理办法》等国家、省、市相关法律法规及有关文件规定。

3.2.2 考核总分为100分，90分（含）以上为合格，不扣除收运服务费。考核分低于90分（不含90分）为不合格，每下降0.1分扣除实际月收运服务费的0.1%，以此类推。连续3个月考核分低于85分（不含85分）的，甲方有权终止合同，没收履约保证金，引起的一切经济损失及赔偿责任等的后果均由乙方承担。

3.2.3 具体考核标准详见合同附件《温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）监管考核评分表》。最终以甲方出具考核结果为准，乙方予以同意。

3.2.4 本合同期内月考核平均分低于90分的为不合格，不再续签。

四、商务条款

4.1 合同签订后7个工作日内乙方应提供       元为履约保证金，履约保证金可采用银行转账或银行保函或保险凭证形式。提供保函的，保函应满足以下几个条件：①见索即赔：在乙方没有实施合同或者未履行合同义务或违反合同约定时，甲方不需要出具任何证明和理由，即可对保函进行收兑；②保函期限：自合同生效之日起至完成合同约定的全部工作内容。

4.2 预付款支付及扣回

☐ 乙方为大型企业，本项目不支付预付款。

☐ 乙方为中小型企业，甲方自合同签订生效且乙方具备实施条件后7个工作日内向乙方支付预付款，预付款为年度预算金额的20%。预付款在前两次支付的收运服务费中等额扣回。

☐ 乙方主动要求降低预付款比例，预付款为年度预算金额的    %。甲方自合同签订生效且乙方具备实施条件后7个工作日内向乙方支付预付款。预付款在前两次支付的收运服务费中等额扣回。（乙方为中小型企业）

☐ 乙方明确表示无需支付预付款。（乙方为中小型企业）

4.3 付款方式：收运服务费支付按自然季度结算。待财政资金拨付到位后，由甲方根据上一季度的餐厨垃圾实际收运量和考核结果支付收运服务费。（实际收运量以处置终端过磅数据为准）

五、人员违约

5.1 乙方在履约期内，未经甲方的同意，不得更换项目负责人，如擅自更换项目负责人，按每次10万元/人支付违约金。

六、转包或分包

6.1 除在招标文件中列明并经甲方同意外不得分包，一经发现挂靠、转包、分包，甲方立即单方面终止合同，已完成的服务费不予以结算，支付违约金为10万元，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失；如给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

七、合同履行时间及履行地点

7.1 履约期限：2025年   月   日-2025年12月31日。

7.2 履约地点：温州市市区指定范围内。

八、甲方权利和义务：

8.1甲方对乙方进行考核，甲方对乙方违反考核标准的行为进行处罚。

8.2甲方应按实际收运过磅量计算收运服务费，扣除乙方考核不合格应扣款后，将收运服务费按期支付给乙方。

8.3甲方发现乙方弄虚作假及其他不正当行为的，当月的收运服务费不予结算。

8.4本项目有下列情形的，甲方有权单方面终止合同：

8.4.1本项目遇不可抗力影响或国家政策或法律法规的重大调整影响合同无法执行的。

8.4.2乙方实际投入人员、机械车辆等与投标文件承诺不符合或拒不履行投标承诺的，甲方有权无责任终止采购合同，并没收其单个合同期内的全部履约保证金。

8.5 按相关法律、法规、招标文件规定及考核标准，有下列情形之一的，甲方有权不续签或终止合同：

8.5.1 乙方连续3个月考核分低于85分（不含85分）的，甲方有权无责任终止采购合同。

8.5.2 乙方未将收集的餐厨垃圾运至甲方规定的单位处置。

8.5.3 乙方暴力对抗管理部门及处置单位工作人员管理。

8.5.4 乙方违反安全管理、规范作业规定，造成重大伤亡或重大损失，并负主要责任的。

8.5.5 经省、市级新闻媒体曝光，乙方为责任方，造成极其恶劣影响的。

8.5.6 经有关部门认定乙方严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照。

8.5.7 除甲方同意分包的情况外，乙方出现分包、转包情况的。

8.5.8 乙方故意阻止甲方调阅和查询与本项目有关的财务情形，且拒不整改的。

8.5.9 甲方发现乙方弄虚作假及其他不正当行为的。

8.5.10 合同履约期间，乙方法人组织被法院列入失信人或破产的。

8.5.11 根据招标文件及合同约定，其它不续签或终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

8.6 乙方承若所投人员、统一标志标识的收运车辆和停车场地等须在合同履约前全部到位，甲方在指定地点进行统一清点核验，项目负责人、管理人员及驾驶员需提供本单位交纳的社保证明。逾期未到位的，在履约保证金中按5000元/日予以扣除。超过10天未到位的，甲方有权单方面解除合同。

九、乙方权利和义务

9.1 乙方有权根据承包合同按期结算收运服务费。

9.2 乙方应按招标文件规定向甲方提供合规的餐厨垃圾收运服务。

9.3 乙方应投入的人员、车辆等设施设备应在合同履约前到达指定地点并通过甲方验收。

9.4 如在作业过程中发生突发事件，乙方在接到通知后根据甲方要求到达指定现场，进行应急处理。

9.5 定时、定点收运。餐厨垃圾应日产日清（甲方可根据收运情况适当进行再次调整，确保不出现容器满溢现象），乙方应合理安排收运时间和频次，并在与餐厨垃圾产生单位签订的委托收运合同中予以明确。积极配合全市重大活动的开展，节假日保持正常作业。

9.6 乙方必须与本项目范围内的餐厨垃圾产生单位签订收运合同，合同签订后（电子扫描件）须在七个工作日内向甲方报备。合同期满后，乙方应及时跟餐厨垃圾产生单位做好续签工作。

9.7 乙方应按管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。

9.8 乙方须根据甲方要求为餐厨垃圾产生单位的盛装容器配发足够电子标签，如发现损坏应及时更换。

9.9 乙方应遵守《道路交通安全法》。谨慎驾驶，严防事故，如发生交通事故或其他安全生产事故，一切责任均由乙方负责。

9.10 餐厨垃圾收运作业人员需上门收运餐厨垃圾，做到服务态度良好，维护餐厨垃圾盛装容器和收运作业区环境整洁，减少对产生单位正常工作的影响。作业完毕后作业人员应将盛装容器规范摆放，不得影响通行。

9.11 乙方应做好车辆的日常维护清洗，保持车辆整洁，禁止抛洒滴漏污染路面。

9.12 餐厨垃圾收运作业人员不得将餐厨垃圾与其他垃圾等废弃物混合收集、运输，不得往餐厨垃圾中掺水。

9.13 乙方应自觉接受公众监督，树立良好的社会公共服务企业形象，并妥善处理各类投诉。

9.14 应急处置要求。乙方应对突发性的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

9.15 此次采购所涉及的人员住房和作业工具、服装等均由乙方自行负责解决。

9.16 盛装容器电子标签等耗材由乙方自行负责解决。

9.17 严禁餐厨垃圾收运作业人员擅自向责任区内餐厨垃圾产生单位收取各种费用。

9.18 服务期内乙方根据甲方要求组织每年不少于1次的专业性安全培训。

9.19 乙方要建立各项规章制度、内部岗位责任制度、内部考核机制，完善的管理制度等。

9.20 乙方要完备的相关台账资料的登记、管理制度，制作的各类台账要规范、真实、清晰、准确。

9.21 乙方应在规定期限内上报收运作业情况、每月工人社保缴纳情况等。

9.22 遇有重大活动或突发事件，乙方及时组织力量做好收运等保障工作。

9.23 乙方所雇用的所有工作人员工资不得低于温州市本年度最低工资标准的110%。

9.24 乙方必须对所有员工进行安全教育，对车辆及其他相关设备定期维护检查。本项目涉及的所有车辆均需满足有关规定，达到上路条件。所有车辆与人员的安全均由乙方自行负责。如发生安全事故，甲方概不负责；因乙方原因发生重大安全事故的，甲方有权终止合同，并对乙方进行相应违约责任赔偿。

9.25 乙方须编制详细的餐厨垃圾收运服务实施方案，列明保证质量、安全、规范作业的措施；应根据甲方确认的实施方案编制工作计划作业，乙方须于每月20日前向甲方提交本月出勤记录和下月计划（包括出勤人员名单及联系电话、车辆安排、出勤时间、次数、现场负责人联系方式等）。

9.26乙方所有从业人员工作期间应当持证上岗、佩戴工号牌或工作证,穿着统一的工作服，工作服无破损、不洁或荧光条严重剥落等现象，夜间作业时须穿戴反光背心。

9.27乙方投用的每一辆餐厨垃圾收运车上须安装车载实时监控系统，包括信息监控终端、车载硬盘录像机与车载监控摄像头（含车内、车外）等视频设备(视频保存期不少于30天）、车载定位、车载称重等配套设备，并确保能实时将监控的信息按照要求接入甲方指定环卫监测平台。

9.28 乙方需提供满足本项目停车需求的停车场。停车场如配备清洗设备的，须合规排放污水。

9.29 人员、车辆等设施设备验收或合同履约中验收，如有外聘专家产生专家费用的，专家费用由乙方支付。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方支付2万元作为违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3 乙方未能如期提供服务的，给甲方造成的一切损失由乙方承担。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。补充协议与合同约定不一致时，以补充协议为准。

13.3 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

13.4 本合同未尽事宜，双方友好协商解决。

13.5 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方：（印章）                       乙方：（印章）

全权代表:（签字）                    全权代表:（签字）

地址：                               地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

组织机构代码：                       组织机构代码：

签订日期：                           签订日期：

注：以上合同条款供采购人及中标人作为参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标人协商另行修改拟定相关合同具体条款。

（中标人与采购人签订合同后, 2个工作日内将合同原件扫描件电子版发给浙江同信工程项目管理有限公司：邮箱：895900692@qq.com）

附件：

温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）监管考核评分表

|  | 子项目 | 监管要求指标 | 检查评分和扣罚办法 | 检查方式 | 检查及扣分 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范收运（80分） | 合同管理 （8分） | 未签订、签约合同管理 不善。 | 1.收运方必须与本项目范围内的餐厨垃圾产生单位签订收运合同,合同未签订的，每家（次）扣0.5分。 2.发现合同期满后未续签的，每家（次）扣0.5分。 3.合同签订后（电子扫描件）未在七个工作日内向监管方报备的，每家（次）扣0.5分。 4.因运营方自身等原因，餐厨垃圾产生单位拒绝签订合同的，每家（次）扣0.5分。 | 查现场 看台帐 |  |  |
|  | 收运管理 （15分） | 规范电子标签，维护收运作业区环境整洁，杜绝混收混运。 | 1.未给签订合同的餐厨垃圾产生单位盛装容器配发足够的电子标签，每发现一个容器扣0.2分； 2.电子标签破损未及时更换，每发现一个扣0.2分； 3.发现作业人员未维护收运作业区环境整洁的，每处扣2分。 4.发现混收混运，每处扣0.5分。 5.收运方未上门收运或作业完毕后未将盛装容器规范摆放，每发现一处扣1分。 | 查现场 看台帐 看系统 |  |  |
|  | 人员管理 （5分） | 作业人员配证上岗，作业人员穿着统一的作业服装并穿戴整齐。 | 1.未配证上岗的，每人（次）扣0.5分； 2.未统一着装或穿戴不整齐的，每人（次）扣0.5分； 3.夜间作业时未穿戴反光背心的，每人（次）扣0.5分； 4.作业人员态度粗暴、行为恶劣的，每人（次）扣1分。 | 查现场 |  |  |
|  | 安全行驶（15分） | 收运过程中车辆停靠不得妨碍道路交通，收运作业过程中车辆须文明驾驶，遵守交通规则；收运作业期间无人员伤亡或重大车辆事故发生。 | 1.发现车辆停靠妨碍道路交通并造成严重堵塞、未文明驾驶、野蛮行车等违反交通规则的，每车次扣2分。 2.若出现人员伤亡或重大车辆事故且负主要责任的，扣10分； 3.发现未报、瞒报、迟报安全责任事故的，扣5分。 4.每月定期开展驾驶员安全教育工作，未开展一次扣2分。 5.安全事故处理完毕后，当月未及时报备的，扣5分。 6.违反《道路交通安全法》有关规定的，每发现一次扣0.5分。 | 查现场 看台帐 |  |  |
|  | 车辆管理 （10分） | 保持车况良好、车容车貌整洁、密闭化运输。 | 1.车容车貌不洁或出现滴、洒、漏情况，每辆（次）扣1分。 2.发现收运车辆喷涂的餐厨垃圾标识、监督号码、颜色模糊不清的，车辆反光条破损、车辆外观破损等未及时维护更新的，每辆（次）扣0.5分。 3.收运车辆卸料口盖板未及时关闭的，每辆（次）扣0.5分。 4.驾驶室脏乱、车身放置或悬挂非收运作业工具的，每辆（次）扣0.5分。 | 查现场 |  |  |
|  | 运行管理 （12分） | 规范收运线路，加强对签约合同的管理。 | 1.定期做好内部运行考核工作，并做好台账记录，考核不到位或记录不完善每次扣0.5分。 2.监管方开具《整改通知书》后，运营方应在整改期限内完成，逾期一天扣1分。 3.未经批准，随意变更收运范围、调整收运线路的，随意启动备用车辆（如有）的，每辆（次）扣1分。 4.未建立、更新和报送车辆档案、收运线路、频次等信息，每辆（次）扣1分。 5.因运营方自身因素或餐厨垃圾产生单位垃圾量较少等原因，拒绝履行合同进行收运的，每次扣1分。 | 查现场 看台帐 |  |  |
|  | 信息管理 （15分） | 安装车辆定位、车载称重、视频监控等监管设备，并保证设备的正常使用。做好对餐厨垃圾管理系统的更新、完善等信息系统建设。 | 1.车载称重、视频监控、车辆定位、盛装容器电子标签等设备未正常使用的，每项（次）扣0.5分。 2.车载设备未开启、拔除线缆等故意导致信号中断，使设备无法正常使用，每辆（次）扣1分。 3.餐厨垃圾管理系统数据及内容发现问题未及时更新、完善的，发现一处扣1分。 | 查现场 看台帐 看系统 |  |  |
| 优质服务 （10分） | 满意率调查 （10分） | 产生单位满意与基本满意率不低于80%（随机抽查15家） | 若产生单位满意与基本满意率低于80%，每增加1家不满意单位扣1分，以此类推。 | 查现场 看台帐 |  |  |
| 社会责任(10分) | 公众监督 良好形象 （10分） | 接受公众监督，树立良好的社会公共服务企业形象。 | 1.新闻媒体负面性曝光或批评性报道，查实有责的，每次扣5分。 2.发生餐厨垃圾产生单位投诉，查实有责的，每次扣1分。 3.不配合接受公众监督的，每次扣5分。 | 看台帐 |  |  |
| 合计 | 本月考核扣分______分，综合得分为______分。 监管方考核人员签字： 运营方签字确认： |  |  |  |  |  |

第三部分 附件

一、资格文件格式

附件一

投标人参与政府采购活动投标资格声明函

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）   】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

如为联合体，则联合体各方均应提供。

附件二-（1）

联合体协议书

（以联合体形式投标的，提供联合协议；若本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（  项目名称   ）【项目编号：            】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：           ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：           ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额  %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。投标人拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到   %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，投标人按招标文件投标邀请函申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体牵头人名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

联合体成员名称(公章)：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：      年  月   日

备注：1.本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体，并提供联合体协议书和声明函（中小微企业须提供中小企业声明函）；2.按本格式和要求提供的（仅适用于接受联合体投标的提供）。3.本协议由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章且加盖单位公章的授权委托书。

附件二-（2）

分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标供应商名称）若成为                    【项目编号：   】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标供应商名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(盖章)：

分包供应商名称(盖章)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

二、报价文件格式

附件三

开标一览表

项目名称：                              项目编号：                 （价格单位：元/吨）

| 项目名称 | 最高综合单价 | 投标综合单价 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目） | 150 | 大写： 小写： | 3年 |

注：1、开标一览表中报价为符合招标文件要求的温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）投标综合单价，应包含收运过程中盛装容器的电子标签、人工费、油料费、车辆修理费、年检年审费、税费、利润等所有与本项目相关的一切费用。

2、餐厨垃圾收运服务费最高综合单价为150元/吨，最终按实际收运过磅量结算（实际收运量以处置终端过磅数据为准）。

3、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件四

分项报价表

项目名称：                              项目编号：

| 序号 | 报价内容 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

注：1.合计单价应与附件三“开标一览表”中投标报价相一致。

2.本表所列费用为本项目的全部费用，除此外，不允许增加任何费用。

3.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

4.本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件五 中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）

（1）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（公章）：

日期：    年   月    日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2、中小微型企业划分标准参照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）；

3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件五

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：    年   月    日

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

- 如中标供应商声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

附件五

（3）监狱企业证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件上传后进行单位电子签章）。

三、商务技术文件格式

附件六

投标函

温州市市容环境卫生管理中心：

我方自愿参加贵方组织的                     项目（项目编号：           ）的投标，并按招标文件的要求在提交投标文件截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本电子投标文件的有效期自投标截止日起 90 天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

（二）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不得在投标有效期内撤回投标。

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，并保证我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，对采购人因此引起的损失予以赔偿。

（八）如有下列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

（九）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件七

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （投标人名称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：           性别 ：          年龄：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

投标人：                                  （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

粘贴授权代表身份证复制件或影印件

粘贴法定代表人身份证复制件或影印件

附件八

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加              项目（采购编号：   ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、电子投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或采购代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的情形除外）。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件九

2022年以来类似项目的业绩表

| 序号 | 合同编号 | 用户名称 | 合同金额 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：①需提供中标／成交通知书及合同扫描件。②业绩证明材料需能体现项目特征、时间，否则不得分。具体提交资料以评标办法中要求为准。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

## 附件十

## 车辆明细表

项目名称：                                        项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 总质量 （kg） | 数量 （台） | 车辆持有 形式 | 排放标准 | 动力类型 (新能源/燃油) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为投标人拟投入本项目专用的餐厨垃圾收运车清单。

2、投标人自有已上牌(指投标人自行购置，包括分公司购置)车辆需提供车辆承诺函（附件十七）、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号的照片；租赁的提供车辆承诺函（附件十七）、租赁合同、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号照片；中标后承诺购买车辆的须提供车辆承诺函（附件十七）。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十一

## 进场机具、设备（除车辆外）明细表

项目名称：                             项目编号：

| 设备或工具名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |

注：1、本表所列为项目所需的设备（除车辆外）及工具，请按每种设备或工具分别填写。

2、表格可以延续。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

# 附件十二

耗材配备明细表

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：                                         项目编号：

注：1、本表所列为投标人拟投入的消耗材料清单。

2、本表所列耗材价格应计入投标报价。

3、此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格编制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十三

## 项目负责人情况表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗 证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 委托人及联系电话 |  |

注：需在本表格后加附项目负责人身份证复制件、学历证书、职称证书、社保证明等。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十四

## 项目组人员一览表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表人员有资格证书的应随表提交职称证书扫描件（加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十五（一）

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十五（二）

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十六

停车场承诺函

温州市市容环境卫生管理中心：

本单位承诺：

我单位提供的停车场为□自有、□租赁、□中标后提供。

我单位提供的停车场满足本项目停车需求，如中标后不能满足项目停车需求的，则后果自负。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

附件十七

车辆承诺函

温州市市容环境卫生管理中心：

本单位承诺：

1.我单位提供的最低配置数量的车辆【5吨及以上特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车）9辆，3吨（含3吨）-5吨（不含5吨）特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车）8辆】为：□自有已上牌(指投标人或其分公司自行购置)、□租赁、□中标后提供。

2.我单位提供车辆最低配置数量的车辆外，承诺额外提供以下品种车辆：特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车）：          吨        辆（□新能源车，□燃油车），特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车）：      吨       辆（□新能源车，□燃油车） ，额外提供的车辆为：□自有已上牌(指投标人或其分公司自行购置)、□租赁、□中标后提供。

投标人根据实际情况选择在□内打勾，额外提供车辆的具体品种及数量由投标人根据实际情况填写。承诺中标后提供仅提供此表即可。投标人自有已上牌(指投标人自行购置，包括分公司购置)车辆的，另提供车辆明细表（附件十）后附车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号的照片；租赁的另提供车辆明细表（附件十）后附租赁合同、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号照片。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：    年  月  日

- 采购内容及要求

一、采购总说明

1.本项目综合单价包含收运过程中盛装容器的电子标签、人工费、油料费、车辆修理费、年检年审费、税费、利润等所有与本项目相关的一切费用。投标人必须对所投入的所有服务进行报价，否则按无效投标处理。

2.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

3.投标人服务与本技术要求不一致时，投标人应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定投标人服务能否达到要求。如投标人没有在投标文件中提出异议，则视为投标人提供的服务完全按照本招标文件要求。

4.本招标文件中涉及的金额均以人民币为单位计算。

二、采购内容要求：

温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）。该项目收运的餐厨垃圾指从事餐饮服务、集体供餐等活动的单位（含个体工商户，以下统称餐厨垃圾产生单位）在生产经营过程中产生的食物残余（不含隔油池与油烟机油脂）。餐厨垃圾收运须做到应收尽收。

1、服务范围

1.1.收运服务范围（详见图一）：鹿城区南汇街道、蒲鞋市街道、七都街道，龙湾区蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道，瓯海区泽雅镇、郭溪街道、瞿溪街道、潘桥街道、丽岙街道、仙岩街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区。

其中收运服务范围包含3个自求平衡区：温州湾新区（详见图二）、温州高新区核心区（详见图三）、温州海洋经济发展示范区。

1.2根据《临江生活垃圾焚烧发电厂三期工程BOT项目特许经营协议》中第十一条11.1款，临江生活垃圾焚烧发电厂三期规划处理规模为收运处理餐厨垃圾200吨/日。在本项目的一个合同期内当临江生活垃圾焚烧发电厂三期（温州伟明餐厨再生资源有限公司）连续3个月或累计6个月餐厨垃圾日均收运量低于160吨或超过200吨的，采购人有权启动调配机制（对本项目收运区域进行调整）。

（图一）

温州湾新区区域图

（图二）

温州高新核心区区域图

（图三）

2、服务要求：

2.1.本项目中标人必须具有完成本项目必备的收运车辆、人员、停车场地等，将服务范围内的餐厨垃圾规范收运至瓯海餐厨垃圾处理厂。瓯海餐厨垃圾处理厂带料调试运行期间，中标人根据采购人的要求将餐厨垃圾运至指定地点处置。（参考《计划收运进阶表》）

计划收运进阶表

| 时间周期 | 日接收量 | 瓯海餐厨垃圾处置厂 接收范围 | 协同处置接收范围 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 临江生活垃圾焚烧发电厂 | 永强生活垃圾焚烧发电厂 |
| 第1周 | 约5吨/日 | 郭溪街道 | 泽雅镇、瞿溪街道、潘桥街道、南汇街道、蒲鞋市街道、七都街道 | 蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、丽岙街道、仙岩街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第2周 | 约10吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道 | 潘桥街道、南汇街道、蒲鞋市街道、七都街道 | 蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、丽岙街道、仙岩街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第3周 | 约15-20 吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、 蒲鞋市街道 | 潘桥街道、南汇街道、 七都街道 | 蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、丽岙街道、仙岩街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第4周 | 约20-30 吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、潘桥街道、蒲鞋市街道 | 南汇街道、七都街道 | 蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、丽岙街道、仙岩街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第5周 | 约30-50 吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、 潘桥街道、蒲鞋市街道、南汇街道 | 七都街道 | 蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、丽岙街道、仙岩街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第6周 | 约50-70 吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、 潘桥街道、蒲鞋市街道、南汇街道、丽岙街道、仙岩街道 | 七都街道 | 蒲州街道、状元街道、瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第7周 | 约70-90 吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、潘桥街道、蒲鞋市街道、南汇街道、丽岙街道、仙岩街道、状元街道、蒲州街道、七都街道 | / | 瑶溪街道、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道、茶山街道，温州海洋经济发展示范区 |
| 第8周 | 约90-110吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、潘桥街道、蒲鞋市街道、南汇街道、丽岙街道、仙岩街道、状元街道、蒲州街道、七都街道、茶山街道、瑶溪街道（平衡区外部分）、温州海洋经济发展示范区 | / | 瑶溪街道（平衡区内部分）、永中街道、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道 |
| 第9周 | 约110—130 吨/日 | 郭溪街道、泽雅镇、瞿溪街道、潘桥街道、蒲鞋市街道、南汇街道、丽岙街道、仙岩街道、状元街道、蒲州街道、七都街道、茶山街道、瑶溪街道（平衡区外部分）、永中街道（平衡区外部分）,温州海洋经济发展示范区 | / | 瑶溪街道（平衡区内部分）、永中街道（平衡区内部分）、天河街道、沙城街道、海城街道、星海街道、永兴街道、海滨街道 |
| 第10周 | 约150吨/日及以上 | 所有收运区域 | / | / |

3、本项目的餐厨垃圾收运服务费投标报价采用固定单价，最高综合单价为150元/吨，最终按实际收运过磅量结算（实际收运量以处置终端过磅数据为准）。

4、服务范围内的餐厨垃圾全部由中标人负责收集、运输服务；投标人应实地考察运输路线和餐厨垃圾收运服务，并合理报价，自负报价风险。中标后采购人不再调整中标单价。

5、车辆、人员、场地及工作要求

5.1车辆要求

▲5.1.1 根据相关文件要求鼓励投标人采用新能源车辆。本项目要求车辆投入的最低数量要求，车辆持有形式可以自有已上牌(指投标人或其分公司自行购置)或租赁或承诺中标后购买，车辆具有合法的车辆行驶证，且仅使用于本项目，以满足本项目每日收集运输工作所需，采购人根据餐厨垃圾实际产生量有权要求中标人增加车辆，中标单价不调整。车辆最低配置要求见下表：

| 序号 | 品种 | 投入数量（辆） |
| --- | --- | --- |
|  | 5吨及以上特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车） | 9 |
|  | 3吨（含3吨）-5吨（不含5吨）特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车） | 8 |

注：投标人自有已上牌(指投标人自行购置，包括分公司购置)车辆需提供车辆承诺函（车辆承诺函见附件十七）、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号的照片；租赁的提供车辆承诺函（车辆承诺函见附件十七）、租赁合同、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号照片；中标后承诺购买车辆的须提供车辆承诺函（车辆承诺函见附件十七）。

5.1.2为确保温州湾新区、温州高新区核心区、温州海洋经济发展示范区的餐厨垃圾收运量独立计算,各区域（包含收运服务范围内的鹿城区、龙湾区、瓯海区）必须固定收运车辆，收运范围未经采购人允许不得跨区域作业。

5.1.3 本项目收运车辆必须采用进入国家车辆生产目录的餐厨垃圾收运专项作业车。每一车辆上须安装车载实时监控系统，包括信息监控终端、车载硬盘录像机与车载监控摄像头（含车内、车外）等视频设备(视频保存期不少于30天）、车载定位、车载称重等配套设备，并确保能实时将监控的信息按照要求接入采购人指定环卫监测平台，相关监控系统的设备及配套的车辆作业与垃圾收运系统的费用包含在本次投标报价中。

5.1.4本项目收运车辆须符合密闭运输的要求，按照采购人要求，统一设置编号、垃圾分类标识、监督电话、企业名称（全称），在车辆车尾应设置荧光示宽标识（或警示灯）。如采购人对作业车辆外观有要求的，中标人必须无条件按采购人要求对所有作业车辆外观重新喷涂，统一标识。

5.2.人员要求

▲5.2.1 本项目须配备项目负责人1名，片区管理人员不少于3名，每辆车须配备1名驾驶员和1名协助人员（搬运工）。

5.2.2人员必须确保项目正常实施，且均要求为专职人员。

5.2.3本项目所有从业人员工作期间应当持证上岗、佩戴工号牌或工作证,穿着统一的工作服，工作服无破损、不洁或荧光条严重剥落等现象，夜间作业时须穿戴反光背心。做到文明操作，规范收运，并确保人员掌握防止餐厨垃圾污染环境知识。在项目实施过中，服务人员应遵守劳动纪律，注重职业道德规范。

5.3 场地要求

▲5.3.1投标人需提供满足本项目停车需求的停车场，可以自有停车场地或租赁停车场地或承诺中标后提供停车场（自有的提供产权证和停车场承诺函（格式见附件十六），租赁的提供租赁合同和停车场承诺函（格式见附件十六），承诺中标后提供的提供停车场承诺函（格式见附件十六））。

5.3.2停车场如配备清洗设备的，须合规排放污水。

5.4 工作要求

5.4.1定时、定点收运。餐厨垃圾应日产日清（采购人可根据收运情况适当进行再次调整，确保不出现容器满溢现象），中标人应合理安排收运时间和频次，并在与餐厨垃圾产生单位签订的委托收运合同中予以明确。积极配合全市重大活动的开展，节假日保持正常作业。

5.4.2中标人必须与本项目范围内的餐厨垃圾产生单位签订收运合同，合同签订后（电子扫描件）须在七个工作日内向采购人报备。合同期满后，中标人应及时跟餐厨垃圾产生单位做好续签工作。

5.4.3中标人应按管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。

5.4.4中标人须根据采购人要求为餐厨垃圾产生单位的盛装容器配发足够电子标签，如发现损坏应及时更换。

5.4.5乙方应遵守《道路交通安全法》。谨慎驾驶，严防事故，如发生交通事故或其他安全生产事故，一切责任均由中标人负责。

5.4.6餐厨垃圾收运作业人员需上门收运餐厨垃圾，做到服务态度良好，维护餐厨垃圾收集容器和收运作业区环境整洁，减少对产生单位正常工作的影响。作业完毕后作业人员应将盛装容器规范摆放，不得影响通行。

5.4.7中标人应做好车辆的日常维护清洗，保持车辆整洁，禁止抛洒滴漏污染路面。

5.4.8餐厨垃圾收运作业人员不得将餐厨垃圾与其他垃圾等废弃物混合收集、运输，不得往餐厨垃圾中掺水。

5.4.9中标人应自觉接受公众监督，树立良好的社会公共服务企业形象，并妥善处理各类投诉。

5.4.10应急处置要求。中标人应对突发性的应急预案做到定期和不定期演练，以便应对突发性事件。

5.4.11▲此次采购所涉及的人员住房和作业工具、服装等均由中标人自行负责解决。

5.4.12 盛装容器电子标签等耗材由中标人自行负责解决。

5.4.13严禁餐厨垃圾收运作业人员擅自向责任区内餐厨垃圾产生单位收取各种费用。

5.4.14服务期内中标人根据采购人要求组织每年不少于1次的专业性安全培训。

6、禁止行为（按相关法律、法规、招标文件规定及考核标准，有下列情形之一的，采购人有权不续签或终止合同。） ：

6.1中标人连续3个月考核分低于85分（不含85分），采购人有权无责任终止采购合同。

6.2中标人未将收集的餐厨垃圾运至采购人规定的单位处置。

6.3中标人暴力对抗管理部门及处置单位工作人员管理。

6.4中标人违反安全管理、规范作业规定，造成重大伤亡或重大损失，并负主要责任的。

6.5 经省、市级新闻媒体曝光，中标人为责任方，造成极其恶劣影响的。

6.6 经有关部门认定中标人严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照。

6.7 除采购人同意分包的情况外，中标人出现分包、转包情况的。

6.8 中标人故意阻止采购人调阅和查询与本项目有关的财务情形，且拒不整改的。

6.9 采购人发现中标人弄虚作假及其他不正当行为的。

6.10 合同履约期间，中标人法人组织破产的。

6.11 根据招标文件及合同约定，其它不续签或终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

7、收运台账要求

7.1 中标人要建立各项规章制度、内部岗位责任制度、内部考核机制，完善的管理制度等。

7.2 中标人要完备的相关台账资料的登记、管理制度，制作的各类台账要规范、真实、清晰、准确。

7.3 中标人应在规定期限内上报收运作业情况、每月工人社保缴纳情况等。

8、其他要求

8.1 遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好收运等保障工作。

8.2 中标人所雇用的所有工作人员工资不得低于温州市本年度最低工资标准的110%。

8.3 劳动安全

中标人必须对所有员工进行安全教育，对车辆及其他相关设备定期维护检查。本项目涉及的所有车辆均需满足有关规定，达到上路条件。所有车辆与人员的安全均由投标人自行负责。如发生安全事故，采购人概不负责；因投标人原因发生重大安全事故的，采购人有权终止合同，并对投标人进行相应违约责任赔偿。

8.4投标人须编制详细的餐厨垃圾收运服务实施方案，列明保证质量、安全、规范作业的措施；应根据采购人确认的实施方案编制工作计划，中标后必须按时按质完成此项计划。投标人须于每月20日前向采购人提交本月出勤记录和下月计划（包括出勤人员名单及联系电话、车辆安排、出勤时间、次数、现场负责人联系方式等）。

采购人审核后的餐厨垃圾收运服务方案及计划，将作为合同附件。

8.5 中标人承诺所投人员、统一标志标识的收运车辆和停车场地等须在合同履约前全部到位，采购人在指定地点进行统一清点核验，项目负责人、管理人员及驾驶员需提供本单位交纳的社保证明。逾期未到位的，在履约保证金中按5000元/日予以扣除。超过10天未到位的，采购人有权单方面解除合同。

8.6 温州湾新区、温州高新区核心区和温州海洋经济发展示范区3个自求平衡区的餐厨垃圾收运费由属地财政部门安排经费，自行承担支付。

9、服务期限

9.1 总服务期约3年，第一个合同期为履约开始日-2025年12月31日，第二个合同期为2026年1月1日-2026年12月31日，第三个合同期为2027年1月1日-2027年12月31日。若采购人对中标人的每个合同期内考核结果为合格且未触发招标文件约定不续签或终止合同条件的，续签下一个合同，以此类推。否则采购人有权按招标文件、合同约定，或按考核办法单方面解除合同或不续签下一个合同。

10、考核方式及考核标准

10.1 考核方式

10.1.1 采购人按照《温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）监管考核评分表》（详见合同附件）及市相关规定要求，每月不定期对餐厨垃圾收运质量进行考核。

10.1.2 采购人相关职能部门组成的考核小组将负责对责任区内餐厨垃圾收运作业服务进行检查考评。如需配合的，采购人将提前通知中标人派员参加。

10.1.3 本项目主要对服务质量、合同管理、收运管理、人员管理、信息管理、安全运营、环境影响、满意度调查、公众监督、基础台账等开展全面全程考核。考核形式包括但不限于现场巡查、查阅台账、在线监控和信息平台等。

10.2 考核标准

10.2.1 中标人必须规范收运，符合《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》《浙江省餐厨垃圾管理办法》《温州市生活垃圾分类管理办法》等国家、省、市相关法律法规及有关文件规定。

10.2.2 考核总分为100分，90分（含）以上为合格，不扣除收运服务费。考核分低于90分（不含90分）为不合格，每下降0.1分扣除实际月收运服务费的0.1%，以此类推。连续3个月考核分低于85分（不含85分）的，采购人有权终止合同，没收履约保证金，引起的一切后果均由中标人承担。

10.2.3 具体考核标准详见附件《温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）监管考核评分表》

10.3 每个合同期内考核结果：每个合同期内月考核平均分不低于90分的为合格。

附件：

温州市市区垃圾处置费（温州市市区指定区域餐厨垃圾收运服务项目）监管考核评分表

|  | 子项目 | 监管要求指标 | 检查评分和扣罚办法 | 检查方式 | 检查及扣分 | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范收运（80分） | 合同管理 （8分） | 未签订、签约合同管理 不善。 | 1.收运方必须与本项目范围内的餐厨垃圾产生单位签订收运合同,合同未签订的，每家（次）扣0.5分。 2.发现合同期满后未续签的，每家（次）扣0.5分。 3.合同签订后（电子扫描件）未在七个工作日内向监管方报备的，每家（次）扣0.5分。 4.因运营方自身等原因，餐厨垃圾产生单位拒绝签订合同的，每家（次）扣0.5分。 | 查现场 看台帐 |  |  |
|  | 收运管理 （15分） | 规范电子标签，维护收运作业区环境整洁，杜绝混收混运。 | 1.未给签订合同的餐厨垃圾产生单位盛装容器配发足够的电子标签，每发现一个容器扣0.2分； 2.电子标签破损未及时更换，每发现一个扣0.2分； 3.发现作业人员未维护收运作业区环境整洁的，每处扣2分。 4.发现混收混运，每处扣0.5分。 5.收运方未上门收运或作业完毕后未将盛装容器规范摆放，每发现一处扣1分。 | 查现场 看台帐 看系统 |  |  |
|  | 人员管理 （5分） | 作业人员配证上岗，作业人员穿着统一的作业服装并穿戴整齐。 | 1.未配证上岗的，每人（次）扣0.5分； 2.未统一着装或穿戴不整齐的，每人（次）扣0.5分； 3.夜间作业时未穿戴反光背心的，每人（次）扣0.5分； 4.作业人员态度粗暴、行为恶劣的，每人（次）扣1分。 | 查现场 |  |  |
|  | 安全行驶（15分） | 收运过程中车辆停靠不得妨碍道路交通，收运作业过程中车辆须文明驾驶，遵守交通规则；收运作业期间无人员伤亡或重大车辆事故发生。 | 1.发现车辆停靠妨碍道路交通并造成严重堵塞、未文明驾驶、野蛮行车等违反交通规则的，每车次扣2分。 2.若出现人员伤亡或重大车辆事故且负主要责任的，扣10分； 3.发现未报、瞒报、迟报安全责任事故的，扣5分。 4.每月定期开展驾驶员安全教育工作，未开展一次扣2分。 5.安全事故处理完毕后，当月未及时报备的，扣5分。 6.违反《道路交通安全法》有关规定的，每发现一次扣0.5分。 | 查现场 看台帐 |  |  |
|  | 车辆管理 （10分） | 保持车况良好、车容车貌整洁、密闭化运输。 | 1.车容车貌不洁或出现滴、洒、漏情况，每辆（次）扣1分。 2.发现收运车辆喷涂的餐厨垃圾标识、监督号码、颜色模糊不清的，车辆反光条破损、车辆外观破损等未及时维护更新的，每辆（次）扣0.5分。 3.收运车辆卸料口盖板未及时关闭的，每辆（次）扣0.5分。 4.驾驶室脏乱、车身放置或悬挂非收运作业工具的，每辆（次）扣0.5分。 | 查现场 |  |  |
|  | 运行管理 （12分） | 规范收运线路，加强对签约合同的管理。 | 1.定期做好内部运行考核工作，并做好台账记录，考核不到位或记录不完善每次扣0.5分。 2.监管方开具《整改通知书》后，运营方应在整改期限内完成，逾期一天扣1分。 3.未经批准，随意变更收运范围、调整收运线路的，随意启动备用车辆（如有）的，每辆（次）扣1分。 4.未建立、更新和报送车辆档案、收运线路、频次等信息，每辆（次）扣1分。 5.因运营方自身因素或餐厨垃圾产生单位垃圾量较少等原因，拒绝履行合同进行收运的，每次扣1分。 | 查现场 看台帐 |  |  |
|  | 信息管理 （15分） | 安装车辆定位、车载称重、视频监控等监管设备，并保证设备的正常使用。做好对餐厨垃圾管理系统的更新、完善等信息系统建设。 | 1.车载称重、视频监控、车辆定位、盛装容器电子标签等设备未正常使用的，每项（次）扣0.5分。 2.车载设备未开启、拔除线缆等故意导致信号中断，使设备无法正常使用，每辆（次）扣1分。 3.餐厨垃圾管理系统数据及内容发现问题未及时更新、完善的，发现一处扣1分。 | 查现场 看台帐 看系统 |  |  |
| 优质服务 （10分） | 满意率调查 （10分） | 产生单位满意与基本满意率不低于80%（随机抽查15家） | 若产生单位满意与基本满意率低于80%，每增加1家不满意单位扣1分，以此类推。 | 查现场 看台帐 |  |  |
| 社会责任(10分) | 公众监督 良好形象 （10分） | 接受公众监督，树立良好的社会公共服务企业形象。 | 1.新闻媒体负面性曝光或批评性报道，查实有责的，每次扣5分。 2.发生餐厨垃圾产生单位投诉，查实有责的，每次扣1分。 3.不配合接受公众监督的，每次扣5分。 | 看台帐 |  |  |
| 合计 | 本月考核扣分______分，综合得分为______分。 监管方考核人员签字： 运营方签字确认： |  |  |  |  |  |

第五部分  评标原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公开、公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保项目质量，最大限度的保护当事人权益。严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行以及开评标现场的正常秩序，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。

三、 评标程序

开标后，采购人或采购代理机构对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人进行符合性审查，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务技术、报价的评估，综合比较与评价。

四、 评标办法

1.本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中商务技术文件90分（权值90%），报价文件10分（权值10%）。即最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评分内容进行综合评审。以综合得分（即商务技术分与价格分之和）高低进行排序，综合得分最高的投标人确定为中标候选人（综合得分相同投标报价低的优先；综合得分和投标报价均相同的，商务技术得分高的优先；综合得分、报价、商务技术得分均相同的，抽签决定名次）。

2.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.提交投标文件截止时间止及评审期间，如出现有效投标人＜3家时，该项目废标，并重新组织采购。

五、 评分细则

1、商务技术分的评定

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分合计值的算术平均值为该投标人的商务技术文件最后有效得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评定项目 | 分值 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人认证情况 | 0-4分 | 1、投标人（联合体投标时，指联合体牵头人）具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书、生活垃圾分类服务能力认证证书，每提供1项得1分，最高得4分。 以上投标时需提供证书原件扫描件加盖电子公章，否则不得分。 |
| 2 | 投标人业绩 | 0-1分 | 投标人2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，具备类似的生活垃圾收运业绩，每个得0.5分，最高得1分； 注：有效业绩需要提供以下证明材料，否则不得分。 ①需提供中标／成交通知书及合同扫描件。 ②业绩证明材料需能体现项目特征、时间，否则不得分。 |
| 3 | 投标人额外提供的车辆情况 | 0-8分 | 1.投标人提供车辆最低配置数量的车辆外，额外提供自有已上牌或承诺中标后购买3吨（含3吨）及以上特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车）为燃油车的，每提供1辆得1.5分，最多得3分。 2.投标人提供车辆最低配置数量的车辆外，额外提供自有已上牌或承诺中标后购买3吨（含3吨）及以上特殊结构货车（密闭式餐厨垃圾收运车）为新能源车的，每提供1辆得2.5分，最多得5分。 注：①车辆持有形式可以自有已上牌(指投标人或其分公司自行购置)或租赁或承诺中标后购买。投标人自有已上牌(指投标人自行购置，包括分公司购置)车辆需提供车辆承诺函（车辆承诺函见附件十七）、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号的照片；租赁的提供车辆承诺函（车辆承诺函见附件十七）、租赁合同、车辆行驶证、购置发票、车辆登记证及提供清晰带有车牌号照片；中标后承诺购买车辆的须提供车辆承诺函（车辆承诺函见附件十七）。②新能源车是指混合动力电动汽车(HEV)、纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等。 |
| 4 | 投标人投入的收运车辆配置及外观维护方案 | 0-12分 | （1）根据投标人投入本项目所有的车辆配置方案(含车辆性能、使用年限等)，根据车辆性能先进性、可操作性等进行评分。性能先进、可操作性强的得6分，性能较先进、操作性较强的得4分，性能一般、操作性一般的得2分，未提供此项的不得分。 （2）车辆外观维护方案（含外观的规范性、车辆整洁等）进行评分；规范、科学、合理的得6分，较规范、较科学、较合理的得4分，基本规范、基本科学、基本合理的得2分，未提供此项的不得分。 |
| 5 | 投标人（联合体投标时，指联合体牵头人）专业人才力量 | 0-11分 | （一）项目负责人 1、拟派项目负责人具有专科及以上学历的得2分（需提供毕业证书扫描件及学信网打印件，否则不予计分）； 2、项目负责人具有政府部门颁发的高级及以上技术职称的得3分，具备中级技术职称得2分，具备初级职称的得1分，其余不得分，本项最多得3分。 （二）片区管理人员 片区管理人员具备政府部门颁发的中级及以上技术职称得2分/人，最高得6分；具备初级职称的得1分，最高得3分；其余不得分，本项最多得6分。 注：须提供相关人员证书及投标前连续三个月本单位（联合体投标时，指联合体牵头人）的社保缴纳证明，以提供的原件扫描件为准。 |
| 6 | 投标人投入人员、工具、设备（除车辆外）及耗材情况 | 0-6分 | 1、根据本项目人员配置方案，人员配备充足，配置合理的得3分，人员配备较充足，配置较合理的得2分，人员配备基本齐全、配置基本合理的得1分，未提供此项的不得分。 2、投入本项目的工具、设备（除车辆外）及耗材配备情况进行评审，配备齐全、合理的得3分，配备比较齐全、比较合理的得2分，配备基本齐全、基本合理的得1分，未提供此项的不得分。 |
| 7 | 投标人针对本项目的实施方案、签约管理等 | 0-10分 | 1、根据投标人对本项目实施方案的合理性、可行性进行打分，合理、可行的得4分，较合理、较可行的得2.5分，基本合理、基本可行的得1分，未提供此项的不得分。 2、餐厨垃圾产生单位签约管理（如档案管理、签约率提升等）合理性、可行性进行打分，合理、可行的得3分，较合理、较可行的得2分，基本合理、基本可行的得1分，未提供此项的不得分。 3、根据投标人配备管理机构、管理人员办公室、响应时间等服务保障措施合理性、可行性进行打分，合理、可行的得3分，较合理、较可行的得2分，基本合理、基本可行的得1分，未提供此项的不得分。 |
| 8 | 投标人对企业员工培训计划及工作目标管理方案、服务承诺 | 0-6分 | - 根据本项目配置的主管人员、专业人员培训计划及培训内容等进行打分，内容详细、可行的得3分，内容较详细、较可行的得2分，内容基本详细、基本可行的得1分，未提供此项的不得分。 - 根据投标人的工作目标管理方案、服务承诺进行打分，科学、合理、可行、承诺到位的得3分，较科学、较合理、较可行、承诺较到位的得2分，基本科学、基本合理、基本可行、承诺基本到位的得1分，未提供此项的不得分。 |
| 9 | 投标人针对本项目特点和难点分析及解决措施 | 0-8分 | 1、根据对本项目特点和难点分析的准确性进行打分，准确、清晰、明确的得4分，较准确、较清晰、较明确的得2.5分，基本准确、基本清晰、基本明确的得1分，未提供此项的不得分。 2、根据对本项目特点和难点解决措施的科学性、合理性、可行性进行打分，科学、合理、可行的得4分，较科学、较合理、较可行的得2.5分，基本科学、基本合理、基本可行的得1分，未提供此项的不得分。 |
| 10 | 投标人针对本项目安全方案 | 0-6分 | 根据本项目人员安全、车辆事故等安全保障方案的可操作性、可行性进行打分，方案操作性强、可行的得6分，方案操作性较强、较可行的得4分，方案基本可操作、基本可行的得2分，未提供此项的不得分。 |
| 11 | 投标人各项管理规章制度及员工考核方法 | 0-6分 | 要求各项公共制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、人员、设施、设备管理服务，业主方反馈资料、文件资料等档案的建立与管理，符合规范，体现高标准、高档次，科学合理、详细完备进行打分，内容科学、合理可行、详细完整的得6分；内容较科学、较合理可行、较详细完整的得4分；内容基本可行、基本完整的得2分，未提供此项的不得分。 |
| 12 | 投标人针对本项目应急预案 | 0-6分 | 根据投标人针对本项目可能出现的突发事件的应急预案的合理性、可操作性进行打分，内容科学合理、操作性强、符合实际情况的得6分；内容较合理、操作性较强、较符合实际情况的得4分；部分合理、部分可操作的得2分，未提供此项的不得分。 |
| 13 | 投标人对本项目进场交接方案 | 0-6分 | 根据评价各投标人提出的为确保本项目顺利交接和平稳过渡所采取的各项措施是否科学合理，进行打分，方案科学、合理的得6分，方案较科学、较合理的得4分，方案基本科学、基本合理的得2分，未提供此项的不得分。 |

2、报价文件评分（10分）：

（1）满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。

因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕19号）规定，在价格分计算时，对小型、微型企业的投标报价将给予10%的扣除（联合体各方均为小微企业的），并用扣除后的价格参与价格评分。小型、微型企业包含监狱企业和残疾人福利性单位，余同。

2.本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按4%给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分；

（3）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 （10%）×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（4）▲如投标人投标报价超过采购预算（或最高限价）或者投标单价超过采购预算单价（或最高综合单价），其投标文件作无效标处理。

3、  各有效投标人的综合得分为商务技术分和价格分的总和。

4、  评标委员会按各有效投标人综合得分高低顺序排列，综合得分最高的投标人作为中标候选人向采购人推荐，并提交评标报告。

六、 定标办法

本次招标由评标委员会确定1名中标候选人并向采购人推荐，采购人根据评标委员会的推荐结果确定中标人。

七、 中标结果公告

中标人确定后，中标公告在浙江政府采购网上发布，在发布中标公告的同时，采购人将向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

八、 投标人义务

投标人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术、报价等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

第六部分 政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省财政厅转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监﹝2012﹞11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业﹝2011﹞300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（7）《浙江省财政厅浙江省经济和信息化委员会关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》（浙财采监〔2018〕2号)

（8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）

（9）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号)

（10）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号）

（11）《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支付中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号)

2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视为中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业的认定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分。

3、享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣比例

（1）在货物或服务项目采购中，对小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；
（2）在工程项目采购中，对小微企业报价给予为 3%—5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价按（货物服务项目为4%—6%）（工程项目为 1%—2%）给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（不提供的不享受价格扣除）：

（1）《中小企业声明函》（上传后进行电子签章，格式见第三部分附件）

5、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中,不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件上传后进行电子签章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

6、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（电子投标文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函（上传后进行电子签章，格式见第三部分附件）；在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

7、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企，业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的供应商提供其他制造商制造的货物参与响应的，还应提供所投产品制造商属于小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的证明材料并加盖制造商公章，否则不享受价格折扣。

8、享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

▲说明：如为专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

二、优化政府采金融服务

1.各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

2.鼓励各金融机构与政府采购云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政府采购云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

3. 具体参考《浙江省财政厅关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监〔2020〕3号）优化政府采购金融服务（政采贷、履约保函等政府采购金融服务）。

政府采购金融服务相关信息告知函

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，助力打赢疫情防控阻击战，根据浙江省财政厅印发《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知（浙财采监【2020】3号）》文件的精神，现将政府采购金融服务相关信息予以告知。

各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-526506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 % | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公6司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

政府采购活动现场确认声明书

浙江同信工程项目管理有限公司：

本人经由                        （供应商名称）负责人        （姓名）合法授权参加                                 项目（编号：              ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现          和          供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

投标供应商代表签名：

日期:    年   月   日

- 注：各投标供应商需签署《政府采购活动现场确认声明书》，扫描回传邮箱（895900692@qq.com）。