**标的名称：**永康市“十五五”物流发展专项规划  
**数量/单位：**1   
**预算金额（元）：**600000.00 **是否面向中小企业：**不专门面向中小企业

**是否支持联合体：**本项目支持联合体 **采购目录：**其他未列明行业 **需实现的主要功能或者目标：**

“十五五”时期，降低全社会物流成本工作上升为国家战略。永康作为“制造业之乡”，对工业制造原材料、产成品等高效便捷流通需要提出更高需求，迫切需要现代物流体系提供战略性、支撑性、先导性作用。需要牢牢把握国家战略发展方向，聚焦短板弱项，明确我市物流产业发展重点方向，谋划好、研究好、实施好一批重大项目和重点平台，支撑我市建成“世界五金之都，品质活力永康”。

项目主要内容：

1.永康“十四五”物流产业发展现状评估；

2.永康“十五五”物流产业调研、座谈、现场查勘等；

3.永康“十五五”物流产业规划基本思路、主要任务、重大项目等。

项目成果：永康市“十五五”物流发展专项规划文本

**服务期限： 2025年2月至2025年12月。**

**付款方式：**

1.合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，支付合同约定的总报告金额的40%（采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求中标人提交预付款保函）；

2.形成初期评审成果，进行专家咨询，通过采购人的内部审查，向市政府汇报初步规划，支付合同约定的总报告金额的20%；

3.形成完整的送审稿，并通过专家评审，支付合同约定的总报告金额的20%；

4.报批成果稿通过市政府审议，经修改完善后提交，达到批复条件后，支付合同约定的总报告金额的20%（不计息）。

**后期服务**

项目完成后中标人须免费提供后期服务（咨询、解释、分析等）。

**商务技术分（90分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项** | **评审依据及标准** | **分值** |
| 1 | 项目业绩 | 投标人提供自2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）同类项目（物流业研究规划等）业绩，每提供一个得0.5分，最高得2分。  **（提供合同扫描件、中标通知书并加盖CA签章）** | 2分 |
| 2 | 荣誉 | 投标人获得交通物流领域省级及以上相关奖励或荣誉，每提供1个得2分，本项最多得6分。  **（提供相关荣誉证明材料并加盖CA签章）** | 6分 |
| 3 | 项目技术团队配置 | **项目负责人（1人）**  具有交通物流领域副高级及以上职称，并有省级以上物流规划相关业绩的得3分。  **（提供职称证书扫描件及在本单位近三个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖CA签章。）** | 3分 |
| 4 | **项目组其他成员（项目负责人除外）**：  项目组成员具有交通物流领域副高级职称的每提供1人得1分，具有交通物流领域中级及以上职称的每提供1人得0.5分，本项最高得6分。  **（提供职称证书扫描件及在本单位近三个月任意一个月的社保缴纳证明并加盖CA签章。）** | 6分 |
| 5 | 对本项目的背景了解及现实基础分析 | 根据投标人对本项目背景和意义的理解进行打分。 对项目背景和意义了解全面、透彻的得7.1-10分；了解较为全面、透彻的得4.1-7分；了解不够全面、透彻的得0.1-4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 6 | 技术方案 | 根据投标人对基础现状和存在问题掌握情况进行打分。 对项目基础现状和存在问题掌握全面、透彻的得7.1-10分；掌握较为全面、透彻的得4.1-7分；掌握不够全面、透彻的得0.1-4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 7 | 根据投标人提供的总体思路可行性、全面性、满足性进行打分。对总体思路分析科学、合理的得7.1-10分；分析较为科学、合理的得4.1-7分；分析不够科学、合理的得0.1-4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 8 | 根据投标人提供的主要任务可行性、全面性、满足性进行打分。对主要任务分析科学、合理的得7.1-10分；分析较为科学、合理的得4.1-7分；分析不够科学、合理的得0.1-4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 8 | 根据投标人提供的重要抓手可行性、全面性、满足性进行打分。 对重要抓手分析全面、透彻的得7.1-10分；分析较为全面、透彻的得4.1-7分；分析不够全面、透彻的得0.1-4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 9 | 根据投标人提供的保障措施可行性、全面性、满足性进行打分。 对保障措施分析全面、透彻的得7.1-10分；分析较为全面、透彻的得4.1-7分；分析不够全面、透彻的得0.1-4分；不提供不得分。 | 10分 |
| 10 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的针对本项目组织实施方案**（包括工作进度安排、质量保证措施、组织协调管理等）**的科学性、合理性、规范性等进行打分。 | 4分 |
| 11 | 保密安全措施 | 根据投标人的**保密安全制度、保密安全方案**等进行综合打分。 | 4分 |
| 12 | 服务承诺 | 根据投标人提供的服务承诺**（包括服务内容、后续技术支持等）**进行打分。 | 5分 |

**价格分（ 10 分）**