金华市水安全保障“十五五”规划采购需求

研究任务

按照上级“十五五”规划部署要求，以金华市域为规划范围，进行基础资料和相关规划成果收集、现场调研、各县（市、区）对接、各方案论证等工作，总结分析金华市水安全保障“十四五”规划完成情况，分析“十五五”期间水利发展面临的新形势和新要求，提出“十五五”期间水利发展的总体思路、目标、任务和措施等，开展重大水利工程项目谋划和筛选，编制完成《金华市水安全保障“十五五”规划》报告。

研究范围

金华市全市域。

工作主要内容

（一）基础工作：收集全市及各县（市、区）“十四五”规划资料，收集区域地理地形、流域水系情况，收集区域相关规划资料，实地调查范围内的水利工程等情况。

（二）规划报告主要内容：

按照国家、省、市“十四五”规划部署和要求，在收集资料、调研、对接、论证的基础上，总结“十四五”主要成果，分析存在问题。

确定“十五五”水利规划思路。规划思路需要结合金华水利特色，探索水利规划新思路，并能体现各县（市、区）特质亮点。

确定“十五五”水利主要任务，包括水资源配置、防洪保安、幸福河湖、智慧水利、管理改革、水文化等方面内容，确定各方面工程任务。

确定“十五五”水利规划项目库。结合国家发改委、水利部、省水利厅超长期国债、专项债等政策方向，谋划一批带动区域发展的重大项目和面上项目，并配合纳入金华市国土空间规划“一张图”，服务水利行业高质量发展。

（三）其他工作：对接各相关职能部门，衔接各相关规划，报送各阶段的规划文本、汇报材料，并组织各规划编制阶段对应的相关评审会、专家会等，负责收集规划咨询意见和建议，准备规划相关汇报材料等。

四、主要成果

编制完成《金华市水安全保障“十五五”规划》报告。

五、进度安排

1.2025年6月前完成初稿；

2.2025年9月前完成征求意见稿；

3.2025年11月前完成送审稿；

4.2026年3月前完成报批稿。

六、价格条款及付款方式

1.价格条款

本次规划编制费用总额为人民币100万元，为咨询服务内容所产生全部费用，包括本项目的基础资料收集、研究、咨询及后期成果验收等一切费用。

2.项目付款

乙方在合同签订后，甲方支付合同总款的30%，完成初稿后，甲方支付合同总款的40%，项目成果评审通过，乙方提交全部成果资料后，甲方支付剩余尾款（30%）。（提供正式税务发票）。

七、其它要求

1.合同签订后若省规划编制计划、名称、任务等内容发生变化，则合同履行期限、项目名称和主要建设任务相应调整至与省规划编制计划一致。

2.本项目需大量实地调查及调整对接，时间紧任务重，供应商需确保在中标后提供拟派项目规划设计人员在项目服务期间的驻场服务，驻场服务期间费用自行解决，若不能提供驻场服务需求且严重影响项目进度及服务质量的，招标人有权解除合同并追究供应商相应赔偿责任。