**采购需求**

**一、项目名称**

浙江台州椒江区工程建设劳动纠纷调解标准化试点建设项目。

**二、内容需求**

1.协助建立标准化试点组织机构，组织标准化试点动员及标准化基础知识培训工作，协助分解试点任务书，指导试点预期工作目标，优化、审核、批准标准化试点实施方案及标准化工作规划；

2.指导、建立工程建设劳动纠纷调解标准体系，编制标准体系结构图及标准明细表，确定核心标准，根据标准体系要求，收集国家、行业、地方和团体标准，并发布标准制修订计划；

3.编制标准化管理办法、试点项目监督检查制度、持续改进管理规范等文件，指导制定和完善核心标准，指导、发布试点标准体系及核心标准；

4.协助制定标准实施计划，并对标准进行宣贯培训，推动标准落实；

5.指导开展标准实施监督检查，对查到的问题落实整改，并同步开展满意度测评，根据评分细则和任务书，开展试点项目自我评价，对问题进行持续改进；

6.递交中期验收申请，准备中期验收总结材料和汇报PPT，迎接中期验收；

7.分析中期验收存在问题，进行试点项目完善，协助准备最终验收申请材料，递交最终验收申请，指导修改完善标准化工作总结和汇报PPT，完成项目最终验收；

8.等待国标委组织专家验收后，持续跟进国标委发文直至最终试点建设完成。

**三、成果提交**

1、配合各阶段申报过程中需要提供的各种申报材料。

**四、完成期限**

直至国标委发文直至最终试点建设完成。