## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程 | 第1页 共1页
清单编制说明 一、工程概况 1、本项目为‘湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程’，田径运动场改造面积约7000平方米，塑胶地面维修约4000平方米，人工草坪面积约3000平方米，以及校室维修等。 2、主要内容 1）招标范围:设计图纸范围内工程施工总承包，包含市政、建筑等招标，具体详见工程量清单和图纸，具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 2）建筑规模：本次设计范围面积约7000平方米，包括红线内塑胶跑道、草皮、排水沟、装饰等，工程具体情况详见施工图。 二、工程质量、工期 详见招标文件，工程具体情况详见施工图，具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 三、工程招标范围：设计图纸范围内工程施工总承包，包含市政、建筑等招标，具体详见工程量清单和图纸。 四、工程量清单编制依据： 1、根据‘湖州市规划设计研究院’的图纸； 2、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程计价规则（2018）》； 4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》； 5、建设单位提供的勘察报告； 6、《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、智慧工地及工具式支撑架等补充规定； 7、人工、材料等按《湖州市造价信息》2025年第4期、《浙江省造价信息》2025年第4期编制； 8、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）； 9、省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知（浙建建发【2022】37号）。 五、材料、施工等要求： 1、具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求； 2、未设定参照品牌的材料，由各投标单位均自主报价，但要求采用在行业内有一定知名度的品牌并满足设计及工程量清单的要求，中标人将材料品牌提前报招标人、监理考察，经确认后方可进行采购（具体详见合同条款）。所有材料需经招标人及监理认可方可进场。 六、计算说明： 1、所有涂料都含配套腻子，不另计； 2、本清单编制的混凝土均为商品混凝土，砂浆为商品预拌砂浆； 3、所有墙面、梁柱面及天棚面界面处理相关费用计入综合单价； 4、混凝土基层的伸缩缝、模板等在清单中不单独列项，工作内容计入相应清单项目中，其费用由投标单位在相应项目的综合单价中考虑； 5、所有预埋件、开孔、灌浆费用计入栏杆项目综合单价报价； 6、工程临时用地、用水、用电、接线等产生的费用、因电力紧张或所配备施工变容量不够等产生的费用等，均由投标人自行勘测、计算，计入投标报价，结算时不作调整； 七、其他说明的问题： 1、各投标人应认真踏勘现场，制定合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用自行报价。清单中所列技术措施项目仅作为参考，投标人可根据本工程特点及施工经验增加投标人认为必要的技术措施项目并自行报价；若今后工程实施中发生工程量清单中未列入的新的措施项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑，技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整； 2、本工程按照招标人提供的工程量清单中列出的分部分项工程和工程量填报综合单价和合价，每一工程量只允许有一个综合单价报价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已经包括在工程量清单的其他单价或合价中； 3、清单中项目均包括制作、运输、安装及成品保护，如清单项目特征未描述详尽的或未在清单中列出的工作内容，投标人应根据施工图纸和相关图集及施工规范要求，在相应子目中综合考虑； 4、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准； 5、本项目以"项"为计量单位的技术措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整； 6、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内； 7、本工程由于政策原因导致停工所造成的人、材、机二次进场、二次搬运及湿土排水等可能额外产生的费用，由投标人在报价中综合考虑，实际发生不另行计费； 8、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充； 9、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价； 10、如需二次深化设计（含施工专项方案），由施工方委托厂家出具有，报设计、监理、业主审核，通过方可实施，相关费用不另计算； 11、样品提供前有施工方负责供货可靠性，一旦样品认可通过，不得随意变更； 12、不允许施工方随意变更设计要求，需经设计、监理、业主认可同意，否则后果由施工方承担；

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
大面积塑胶跑道整修
1 | 04B001 | 原塑胶跑道面层拆除 | 原塑胶跑道面层拆除，含垃圾装车外运清理，运距自行考虑，建筑垃圾无害处理，具体详见施工设计图等； | m2 | 3943.13
2 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 平均厚度50mm，摊铺细沥青AC-10，局部修补，具体工程量根据现场实际； | m2 | 600.00
3 | 040203009001 | 13mmEPDM塑胶面层 | 13mmEPDM层、面层和划线层，其中：EPDM层为10mm厚 EPDM颗粒+单组份胶水混合料，跑道喷面层为(3mm)跑道喷面胶+EPDM橡胶颗粒混合料，跑道原材料无人为添加辅料，含标线，标准业主自定，具体详见施工设计图等； | m2 | 3943.13
|  | 田径场草坪整修 |  |  | 0
4 | 050101006001 | 清除草皮 | 清除原有草皮，含建筑垃圾清理及外运，运距自行考虑，具体详见施工设计图等； | m2 | 3050.00
5 | 04B002 | 排水沟一侧小地漏清淤 | 沿排水沟一侧小地漏清淤(约75个)，含建筑垃圾清理及外运，运距自行考虑，具体详见施工设计图等； | 个 | 75
6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 局部小坑洞采用，1:2水泥砂浆修补(平均厚度1cm，面积暂定50平米)，具体工程量根据现场实际，具体详见施工设计图等； | m2 | 50.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 04B003 | 人工草坪 | 人工草坡铺设，人工草双色，人工草坪采用人造草坪专用胶水，人造草坪要求草高50mm；草丝颜色：绿；草丝形状及编织工艺：高分子高耐磨PE材料“C”型直单丝簇绒编织；草丝磅重：tex10000（每簇不低于10根草丝/簇）行距：5/8英寸；织距：不低于16.5针/10cm；走针：簇绒法一字走针；底布类型：PP加网格底布；草坪底布背胶：环保丁苯乳胶，含标线草（不使用油漆），划线标准业主自定，人工铺设30厚石英砂(凹陷处需补充平整)，人工铺设15厚EPDM颗粒含胶>20%(每平方米不少于6kg)，含基层清理等费用，工程量根据现场实际，具体详见施工设计图等； | m2 | 3050.00
排水沟修整
8 | 040201022001 | 排水沟、截水沟（清理） | 沟内圾清理及污泥清理(全部排水沟)，含垃圾装车外运清理，运距自行考虑，建筑垃圾无害处理，具体详见施工设计图等； | m | 250.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 040201022002 | 排水沟、截水沟（破损严重） | 排水沟整修： 1、沟深暂定70cm，沟宽暂定400，破损严重长度暂定80米； 2、侧壁修补采用240mm厚混凝土实心砖实砌； 3、10mm厚1:2水泥砂浆铁板光沟底修补采用1:2水泥砂浆找坡0.3%最薄处30mm； 4、100mm厚C20混凝土垫层 5、80mm厚碎石垫层垫层； 6、含原有排水沟破损处凿除，建筑垃圾装车及外运运距自行考虑； 7、具体详见施工设计图等； | m | 80.00
10 | 040201022003 | 排水沟、截水沟（盖板更换） | 所有排水沟盖板需购买或定制，恢复原装，具体详见施工设计图等； | m | 250.00
人行道砖维修翻新
11 | 041001002001 | 拆除人行道 | 原有人行道砖挖起，保留(破损按照10%计算，即保留90%的人行道砖)，材料堆放到业主指定场地，具体详见施工设计图等； | m2 | 112.54
12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 素土夯实，压实度不小于93%，2cm厚1:2水泥砂浆粘结层，C20商品混凝土护肩利用原有人行道砖重新砌筑(人行道砖数量不足，从现场沙坑边场地处补充)，具体详见施工设计图等； | m2 | 112.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
现场沙坑边场地整修
13 | 041001002002 | 拆除人行道 | 原有人行道砖挖起,保留(补充给侧石维修翻新)，材料堆放到业主指定场地，基层拆除约5-10cm，拆除至设计要求标高，含建筑垃圾外运运距自行考虑，具体详见施工设计图等； | m2 | 126.45
14 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100mm厚C25混凝土，含模板、伸缩缝、养护等； | m2 | 126.45
15 | 040203009002 | 13mmEPDM塑胶面层 | 13mmEPDM层、面层和划线层，其中：EPDM层为10mm厚 EPDM颗粒+单组份胶水混合料，跑道喷面层为(3mm)跑道喷面胶+EPDM橡胶颗粒混合料，跑道原材料无人为添加辅料，含标线，标准业主自定，具体详见施工设计图等； | m2 | 126.45
16 | 04B004 | 重新油漆 | 篮球场靠田径场一侧局部围网破洞修补，重新油漆，长度暂定80米，具体工程量根据实际，具体详见施工设计图等； | m | 80.00
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
技术措施
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆； | 项 | 1
2 | 04B005 | 其他措施费 | 本工程一切其他费用及施工中可能发生的，而措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计自行报价，结算不做调整； | 项 | 1
3 | 04B006 | 学校垃圾清理 | 本工程垃圾无害化处理清理外运（田径场西北角、配电房后面等）由投标单位根据现场情况及施工组织设计自行报价，结算不做调整； | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
1 | 010507001001 | 散水、坡道 | 无障碍坡道： 1、30厚黄锈石毛面花岗岩面层，稀水泥浆擦缝，纯水泥浆（或特种粘结剂结合层） 2、15厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆一道 3、70厚C15混凝土垫层 4、80厚压实碎石 5、素土夯实 6、原有广场砖拆除至基层 7、详见2000浙J37,14页第39号节点 | m2 | 29.25
| 0108 | H 门窗工程 |  |  | 0
2 | 010808004001 | 金属门窗套 | 不锈钢门套： 1、2厚香槟色钛金板饰面 2、30x30x1.5镀锌方管骨架@250 3、具体做法详见设计图纸 | m2 | 11.80
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：BYC2214，洞口尺寸：2160*1400 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 1
4 | 010807003002 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：BYC2219，洞口尺寸：2160*1900 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010807003003 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C6523，洞口尺寸：6500*2300（梯形） 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页，每开间设铝合金立柱一根，100*100*3.0（颜色同窗户，设于走廊外侧,与窗洞可靠连接(详见结构要求)） 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 1
6 | 010807003004 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C6523'，洞口尺寸：6880*2300（梯形） 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页，每开间设铝合金立柱一根，100*100*3.0（颜色同窗户，设于走廊外侧,与窗洞可靠连接(详见结构要求)） 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 010807003005 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C6623，洞口尺寸：6600*2300 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页，每开间设铝合金立柱一根，100*100*3.0（颜色同窗户，设于走廊外侧,与窗洞可靠连接(详见结构要求)） 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 2
8 | 010807003006 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C6521，洞口尺寸：6500*2100（梯形） 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页，每开间设铝合金立柱一根，100*100*3.0（颜色同窗户，设于走廊外侧,与窗洞可靠连接(详见结构要求)） 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010807003007 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C6621，洞口尺寸：6600*2100 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页，每开间设铝合金立柱一根，100*100*3.0（颜色同窗户，设于走廊外侧,与窗洞可靠连接(详见结构要求)） 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 2
10 | 010807003008 | 金属百叶窗 | 1、窗代号及洞口尺寸：C6521'，洞口尺寸：6880*2100（梯形） 2、框、扇材质：窗采用2010浙J7的100系列普通铝合金窗,防飘雨采用铝合金百叶,做法参《05J624-1》第29页，每开间设铝合金立柱一根，100*100*3.0（颜色同窗户，设于走廊外侧,与窗洞可靠连接(详见结构要求)） 3、玻璃品种、厚度：6厚钢化白玻 4、含全部配套五金，具体详见门窗大样图 以上描述未明之处按施工图纸严格执行。 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
11 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 现状天棚及涂料面保留(表面轻微污损和无用线缆清理) 新增轻钢龙骨铝合金骨架铝方通吊顶,做法及材料按05J909DP20页,棚37B铝方通:底宽40,高度150,厚度不小于0.7。间距150(局部可微调),氟碳漆喷涂,颜色为浅米色或按照学校要求 | m2 | 482.79
| 0115 | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
12 | 030412005001 | 荧光灯 | LED日光灯，18W，4000K，需满足业主要求，位置按原有位置 | 套 | 36
13 | 030411004001 | 配线 | 电线采用WDZB-BYJ-3*2.5-JDG20 ，在吊顶内眀敷 | m | 54.00
14 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 档台及扶手做法详见12J926，47页，H2，栏杆高度900 | m | 18.00
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区田径运动场改造工程及其他维修工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0
1 | 011701006001 | 装修用脚手架 | 装修用脚手架搭、拆（含本项目装修所有脚手架费用） | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计