# 浙江省乔司监狱四分监狱、七分监狱罪犯个人物品搬运费用项目询比采购公告

浙江省乔司监狱四分监狱、七分监狱罪犯个人物品搬运费用项目，采购人为浙江省乔司监狱，资金已落实。根据采购人内部管理规定，本项目采取询比方式进行采购，现发布采购公告。

一、采购项目编号：SQS-B202515033

二、采购组织类型： 询比采购

三、项目概况：

| 项目名称 | 采购内容 | 数量 | 项目预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江省乔司监狱四分监狱、七分监狱罪犯个人物品搬运费用项目 | 详见报价单 | 一项 | 9.8万元 |

四、报价响应人资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织

（2）谢绝以联合体的形式参加投标

五、询比报价单的获取：

详见附件，自行下载打印。

- 文件的发起时间：2025年4月29日至2025年5月7日，报价响应文件递交截止时间：2025年5月7日15时00分前。

七、报价响应文件递交地点：

杭州市钱塘新区五一路666号202室（浙江省乔司监狱招标办）可采用邮寄方式送到，送到时间以采购人签收时间为准。

八、此项目为询比项目，公开唱标。

九、交易保证金：无

十、联系方式：

采购人：浙江省乔司监狱

联系人：方先生        联系电话：0571-86935663

踏勘联系人：张先生    联系电话：13958078436

传真： 0571-86931622

采购清单

- 搬迁计划与路线

- 搬迁日期：拟于2025年5月，以采购人通知的具体时间为准。

- 搬迁完成时限：接到采购人通知后，按照采购人安排，四分监狱和七分监狱搬运物资在分别在2个工作日完成搬迁,如需分批搬运的按采购方计划调整实施。

- 搬运路线：从浙江省乔司监狱四分监狱和七分监狱指定地点搬运至浙江省第三女子监狱指定地点。（以实地踏勘为准，最远地点不超过10公里）。

二、特别说明

（一）实际搬迁日期以采购人通知为准。

（二）供应商每天至少保证15辆运输车辆（2吨以上货车，每车至少配备3名装卸工人）和相应起重机械设备（包括起重车辆和叉车等），实际车次以实地查看为准，由供应商自行计算。

（三）供应商根据自身能力和实际情况，可为本次搬迁服务投保货运险等类似险种。

（四）本项目总价包干，为完成所有搬运工作的总价，采购方不再支付任何费用，由于供应商估计不足造成的工作量增加，全部由供应商自行承担。

（五）本单位属特殊场所，车辆时出各地点均须采用内部审批流程，参与搬运人员均需提供无违法犯罪犯记录证明方可进入；所有参与人员均须签定保密相关协议，单位及个人不得在媒体等发布搬运相关内容，手机不得带入监内，违反查处者将追究相关法律责任。

三、搬迁内容

1、行李袋3000人，每人2袋，行李袋尺寸：90*55*35厘米，合计6000袋。

2、行李箱3000只，行李箱尺寸：70*55*35厘米。

3、棉被12000床，每床棉被重量6斤，棉被尺寸：1.5米*2米。

4、四分监狱：需搬运物品的地点共6个院子，均在一楼。

5、七分监狱：需搬运物品的地点共6个院子，均在一楼。

6、第三女子监狱：搬运物品至第三女子监狱共6个院子。第一天每人2个行李袋及2床棉被需搬运到不同楼层。第二天为每人2床棉被、1只行李箱需搬运至1楼。

四分监狱第一天：四分监狱1100袋行李袋、1100床棉被、550只行李箱搬至1楼，1300袋行李袋、1300床棉被、650只行李箱搬至2楼，1200袋行李袋、1200床棉被、600只行李箱搬至3楼。

四分监狱第二天：四分监狱3600床棉被。

七分监狱第一天：七分监狱900袋行李袋、900床棉被、450只行李箱搬至1楼，500袋行李袋、500床棉被、250只行李箱搬至2楼，500袋行李袋、500床棉被、250只行李箱搬至3楼，500袋行李袋、500床棉被、250只行李箱搬至4楼。

七分监狱第二天：七分监狱2400床棉被搬至1楼。

7、分别从四分监狱、七分监狱搬迁至第三女子监狱，四分监狱至三女单程路程约6.5km，七分监狱至三女单程路程约7.5km。

四、保障要求

（一）安全保障

1、供应商应通过实地查勘，全面掌握搬运物品的各类要求要求，充分做好搬运前的物资准备、人员培训，制定并落实相应制度和预案，确保人员和搬运物品的安全，做好异常气候、车辆故障、事故等应急处置预案。

2、供应商对司机、起重设备和搬运工作人员进行业务培训，熟悉搬运业务，需持证上岗，提供搬运相关人员社保及保险证明，如需使用特殊拆装工具的，确保持证安全作业，如有人员意外伤害的由供应商负全责。

3、做好搬运物品的保护,确保轻拿、轻放、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离，平稳行车，避免搬运物品损坏和丢失。

4、做好防雨、防水、防火、防压、防碰工作，如有财产损失的，供应商应当按照实际损失予以赔偿，所需费用从结算总价中扣除，结算总价不能抵偿的，通过磋商或诉讼途径解决。

5、车辆、人员佩戴统一标志、标识，相关搬运人员应做到认真负责、服务热情、言行文明。

（二）有序保障

1、供应商应全面掌握需方搬运流程，培训搬运人员熟知搬运流程，服从需方统一管理调度，配合采购方完成《装车单》、《物品标识单》的签字确认、识别和对应工作，不折不扣执行从装车到卸载的记录、核实的要求。

2、供应商根据采购方需求制定并提交一份搬运工作调配计划。

五、搬运要求

（一）用于装运货物的车辆状况需良好，具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格。

（二）供应商必须配备足够的搬运工，确保满足采购方需求。

（三）按搬运计划搬运。如采购方临时调整或补充搬运计划，供应商应满足采购方调整需求，确保应急车辆调拨及时到位。

（四）供应商应协助采购方做好搬运计划的制定和现场管理。

（五）供应商应专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度、现场管理人员。

（六）有异常信息第一时间向采购方搬运现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报，不得向采购方提供虚假信息。

（七）每辆车每天原则上搬运趟次、装运物品数量、分类情况等，必须按采购方搬运管理现场负责人调度，遇特殊情况需增加搬运趟次，供应商须满足采购方搬运需求。

（八）车辆进出两地大门时，必须主动出示发放的《装车单》，配合门卫检查。

（九）物品交接在指定地点卸载后，双方人员在《装车单》上签字确认。

（十）搬运的各类物资须进行现场勘察，以采购方实地现场勘察的物资为准，包括具体搬运的要求，供应商应向需方详细了解，清楚知晓各类物资的搬运数量、搬运装卸要求等。

（十一）供应商应提供搬运所需数量防护包装用品，加强对被搬运物品的防护，确保物资设备完好无损。

（十二）所有设备物资搬运到指定地点后，需按照采购方要求统一堆放至相关楼层，做到摆放有序、统一整齐放置。

（十三）搬运结束后，供应商应对搬运所产生的垃圾、废料等进行清理处置。

（十四）建议供应商提前进行现场踏勘，向使用方详细了解整个搬运的方案、物品状态、存放地点、搬运线路等相关要求，综合考虑搬运车辆、人工、辅材、保险、税费等综合成本。

踏勘现场联系人：张先生，联系电话：13958078436。

浙江省乔司监狱四分监狱、七分监狱罪犯个人物品搬运费用项目 询比采购报价单

项目编号：SQS-B202515033                            单位：元

| 项目名称 | 采购内容 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浙江省乔司监狱四分监狱、七分监狱罪犯个人物品搬运费用项目 | 见采购需求 | 一项 |  |
| 合计 | 大写：人民币 元整 ￥: |  |  |
| 注：此报价含税费、运费、装卸等一切费用；大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评审小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。 |  |  |  |

说明须知：

1、供应商资质要求（成交供应商须提供加盖公章的营业执照副本复印件、授权委托书原件、身份证复印件等附件）。

2、此项目包合各类材料费、人工费、税费等各类费用。

3、提交响应文件（密封）截止（开启）时间为2025年5月7日15时00分，地点：钱塘新区五一路666号；供应商未参加开标的，视同认可评审结果。

4、本项目最高限价9.8万元，在符合采购规格特性、质量和服务相等且不少于3家供应商的前提下，将以最低报价的供应商为成交供应商。

5、采购人（合同甲方）：浙江省乔司监狱

联系人：方先生            联系电话：0571-86935663

踏勘现场联系人：张先生    联系电话：13958078436

供应商承诺事项（若有）：

供应商全称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

填报日期：2025年   月    日

- 附件一

- 报价组成明细表（如有，请按实际填写）

- （单位：元）

| 序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

- 附件二

法定代表人授权书

浙江省乔司监狱：

我 （法定代表人姓名） 以      （供应商全称）   法定代表人的身份授权委托（授权代表姓名） （身份证号）   为贵公司　浙江省乔司监狱四分监狱、七分监狱罪犯个人物品搬运费用项目　我单位的授权代表，代表我方办理本次响应、谈判、签约等相关事宜，签署响应活动中需由响应人签署的相关文件、澄清答复、说明等与本项目响应有关的全部资料以及其他有关的文件、协议、合同并具有法律效力。我单位承认授权代表做出的与本项目响应活动有关的全部行为。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。授权人（代表）签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于 2025  年      月       日签字生效,特此声明。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人联系方式：

日期： 2025年    月     日

附：

法定代表人身份证复印件

授权代表姓名：

身份证号码：

职  务：

手机：_____________

授权代表身份证复印件：

注：响应人法定代表人作为响应人代表参与本项目响应活动时，不需提供此委托书，仅提供身份证复印件即可。