## 巩固任务资金1564万元
若羌县2025年提前下达中央财政衔接资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和 乡村振兴任务）项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 合计 | 资金来源 |  | 项目建设单位 | 责任人
[9 empty] | 中央财政衔接资金 | 社会投资
合计 | [7 empty] | 1654 | 1564 | 90
1 | 若羌县食用菌产业培育项目 | 产业发展 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 45717 | 45809 | 若羌县吾塔木乡西塔提让村 | 预算投资300万元（财政投资210万元，社会投资90万元），吾塔木乡西塔提让村集体与巴州盛世羌农农业科技有限公司成立食用菌产业合资公司，发展若羌县食用菌产业（种植、加工、销售）。在西塔提让村食用菌生产基地，种植食用菌30棚，建设食用菌烘干生产线，并配套冷链仓储配送设施设备。巴州盛世羌农农业科技有限公司作为合资公司生产经营主体，统筹负责生产管理经营，占合资公司60%的股份，村集体占合资公司40%的股份，合资公司运营管理及财务人员配置方面，西塔提让村分别安排1名董事和财务，参与日常经营管理。该项目采取“股权分红+保底分红+产业工人培育”的模式运营，巴州盛世羌农农业科技有限公司作为合资公司控股方，每年给西塔提让村保底分红不低于9.5万元，2025年合资公司优先聘用本地农户稳定就业，培育本地食用菌产业工人。 | 300 | 210 | 90 | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊
|  |  | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 45717 | 45809
3 | 铁干里克镇基础设施建设项目 | 乡村建设行动 |  |  |  | 铁干里克镇托格拉克勒克村 | 项目总投资150万元， 1.对努尔巴格新村幼儿园北侧化粪池连接到主管网600米，检查井2座，共计25万元。 2.对布拉克村民小组排污管网进行修建500米排污管网，计23万元。 3.对村内无照明路段安装路灯243盏，计97万元，对村内损坏的50盏路灯进行维修，计5万元。 | 150 | 150 | 0 | 铁干里克镇人民政府 | 阿迪力江·塔什
4 | 吾塔木乡防渗渠建设项目 | 产业发展 |  |  |  | 吾塔木乡 | 项目总投资340万元。 1.新建60U型防渗渠200米，及配套设施； 2.新建70U型防渗渠2.1725公里，及配套设施； 3.对辖区防渗渠进行维修加固，长2公里； 4.维修抗旱井1座（更换变压器）； 5.防渗渠维修，长700米； 6.新建60U型防渗渠300米，及配套设施； 7.新建70U型防渗渠1公里，及配套设施； 8.新建70u防渗渠1.46公里，及其配套设施； 9.新建80U型防渗渠0.38公里； 10.新建60U防渗渠160米，及其配套设施。 | 340 | 340 | 0 | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊
5 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（一期） | 产业发展 | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 |  |  | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资298万元，新建60U型防渗渠6.3公里，并配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施。 | 298 | 298 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
6 | 铁干里克镇果勒吾斯塘村基础设施提升项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2025.03 | 2025.10 | 铁干里克镇铁干里克村、果勒吾斯塘村 | 项目总投资234万元。 投资32万元，对铁干里克村农田水利基础设施进行新建、维修。其中：①投资16万元，在考干拆迁区新建70U型防渗渠300米及配套设施；②投资9万元，在楼兰广场西侧红枣地新建70U型防渗渠222米及配套设施；③投资1.5万元，加高古力巴格西路北边的水渠，使用红砖加高140米水渠两侧加高大约20cm（双面）；④投资1.3万元，重修古力巴格西路与无名路交界处的水渠。使用宽70U型板重修30米防渗水渠；⑤投资3.2元，在公园路北侧新建70U型防渗渠80米及配套设施；⑥投资1万元，加高楼兰广场后103米水渠20cm（双面）。 投资202万元，在果勒吾斯塘村建设50U型毛渠6.62公里，配套闸门120个。其中：一队修建毛渠1公里的，配套10个小阀门；二队3公里毛渠配套大闸门22个，小闸门23个；三队2.62公里毛渠，小闸门85个。 | 234 | 234 | 0 | 铁干里克镇人民政府 | 阿迪力江·塔什
7 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（一期） | 产业发展 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资332万元。 1.新建5.8公里60U型防渗渠，配套节制分水闸门等设施。 2.对辖区内缺少闸门的条田安装70U型闸门56个闸门，50U型48个。 | 332 | 332 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
备选项目
1 | 若羌县肉干生产线建设项目 | 产业发展 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 45717 | 45809 | 若羌县吾塔木乡西塔提让村 | 项目总投资630万元（财政投资250万元，社会投资380万元）。建设肉干加工包装生产线1条，并配套相关设施设备，产权归吾塔木乡村集体所有；社会投资380万元，建设1475㎡生产车间（含洁净装修），并配套供电供水等附属设施。项目建成后，由羌晟生物科技公司经营管理，将该公司养殖基地办公用房、员工宿舍楼作为项目运营抵押物，每年给村集体分红不低于11.5万元，面向本地农户优先提供稳定就业岗位。 | 630 | 250 | 380 | 若羌县农业农村局、吾塔木乡人民政府 | 梅剑、热孜完古力·吐尔逊
2 | 若羌县生物奶粉生产线建设项目 | 产业发展 |  |  |  | 若羌县吾塔木乡西塔提让村 | 项目总投资1550万元（财政投资750万元，社会投资800万元）。财政投资750万元，建设奶粉250型干湿法混合生产线，配套检测仪器设备等；社会投资800万元，建设3000㎡生产车间（含洁净装修），并配套车间蒸汽管道、消防设施等。项目建成后，财政投资建设的生产线和配套设备产权归村集体所有，由羌晟生物科技公司经营管理，将该公司养殖基地办公用房、员工宿舍楼作为项目运营抵押物，每年给村集体分红不低于31.5万元，面向本地农户优先提供稳定就业岗位。 | 1550 | 700 | 800 | 若羌县农业农村局、吾塔木乡人民政府 | 梅剑、热孜完古力·吐尔逊

## 少数民族发展任务资金1452万元
2025年提前下达中央财政衔接资金（少数民族发展任务）项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 合计 | 资金来源 |  | 项目建设单位 | 责任人
[9 empty] | 少数民族发展资金 | 社会投资
合计 | [7 empty] | 1452 | 1452 | 0
1 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村商超综合设施建设项目 | 产业发展 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资560万元，建设1800平方米3层框架结构及硬化路面750平方米（含拆除）水、电、暖、排污、消防、照明、等设施。 | 560 | 560 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
2 | 吾塔木乡农田水利防渗渠建设项目 | 产业发展 |  |  |  | 吾塔木乡 | 项目总投资365万元 1.新建60U型防渗渠30米，及其他配套设施； 2.渠道加高1.5公里； 3.新建过水桥1座，长6米，宽1.2米； 4.新建60U型防渗渠0.438公里，及其他配套设施； 5.新建80U型防渗渠0.245公里，及其他配套设施； 6.渠道加高2公里（尤勒滚艾日克村1.6公里，依格孜吾斯塘村0.4公里）； 7.改造90U型防渗渠2.55公里，及其配套设施。 8.新建70U型防渗渠2.224公里，及其他配套设施。 | 365 | 365 | 0 | 吾塔木乡人民政府 | 热孜完古力·吐尔逊
4 | 2025年若羌县瓦石峡镇标准化屠宰点建设项目 | 乡村建设 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇 | 投资280万元，建设标准化屠宰点1座，配套相关附属设施建设 （含屠宰圈、屠宰间、内脏处理间、血液收集间、消毒间、更衣间、换鞋间、检疫间、分割间、配电、淋浴间、卫生间、出库工作室、成品暂存库、头蹄,皮张处理间等） | 280 | 280 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
5 | 2025年若羌县瓦石峡镇牧业村土地改良项目 | 产业发展 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇牧业村 | 项目总投资109万元， 1.土地改良304.6亩，并铺滴管主管道含出水桩、出水阀门、闸阀井等设施； 2.安装变压器1座及相关配套设施； 3.铺设3.2公里田间道路。 | 109 | 109 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
6 | 2025年若羌县瓦石峡镇新建村土地改良项目 | 产业发展 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇新建村 | 项目总投资138万元。 1.土地改良400亩，并配套滴管主管道含出水桩、出水阀门、闸阀井等设施； 2.安装变压器1座及相关配套设施； 3.铺设5公里田间道路。 | 138 | 138 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
备选项目
1 | 2025年若羌县瓦石峡镇便民综合活动场建设项目 | 乡村建设 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇 | 投资380万元，建设600平方米便民综合活动场及配套相关附属设施。 | 380 | 380 | 0 | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
2 | 2025年若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村防渗渠设施建设项目（二期） | 产业发展 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇乌都勒斯塘村 | 项目总投资328万元，新建60U型防渗渠8.2公里，配套节制分水闸门等设施。 | 328 | 328 |  | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊
3 | 2025年若羌县瓦石峡镇吾塔木村防渗渠建设项目（二期） | 产业发展 |  |  |  | 若羌县瓦石峡镇吾塔木村 | 项目总投资350万元， 新建60U型防渗渠7.3公里，配套浇水口及闸门、节制分水闸门、桥涵等设施。 | 350 | 350 |  | 若羌县瓦石峡镇人民政府 | 依利江·吐尔逊

## 自治区提前下达衔接资金134万元
2025年提前下达自治区财政衔接资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 建设地点 | 建设内容 | 合计 | 资金来源 | 项目建设单位 | 责任人
自治区蔡政府衔接资金资金
合计 | [7 empty] | 134 | 134
1 | 若羌县2025年脱贫劳动力特设援助岗位补助项目 | 公益性岗位 |  |  |  | 若羌县吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡 | 投资72万元，对全县约120特设援助岗位人员，按照500元/月的标准，给予全年特岗工资补助。 | 72 | 72 | 若羌县农业农村局（乡村振兴局） | 高明
2 | 若羌县2025年产业精准到户奖补项目（第一批） | 产业发展 |  |  |  | 若羌县吾塔木乡、铁干里克镇、瓦石峡镇、铁木里克乡、祁曼塔格乡 | 总投资62万元，按照《若羌县2025年产业帮扶精准到户 促进农民持续增收工作方案》规定的标准及要求，对本乡镇符合奖补条件的监测户、脱贫户，进行产业发展、公益性岗位、外出务工等进行奖补。 | 62 | 62 | 若羌县农业农村局（乡村振兴局） | 高明
备选项目
1 | 若羌县铁木里克乡铁木里克村应急饲料储备库建设项目 | 乡村建设行动 |  |  |  | 铁木里克村 | 项目总投资95万元。1.新建单层门式钢架结构高度5米，宽度10米*长20米，总面积200平方米应急饲料储备库。2.仓库地面、仓库院子硬化面积600平方米，仓库地面铺设防潮面积200平方米。3.安装配套设施，护栏，移动升降电动饲料输送机（10米），重型货架2组，购置履带式剪刀割1台青储机1台。 | 95 | 95 | 若羌县铁木里克乡人民政府 | 阿布力米提·依达依提