表1

**焉耆县2019年中央林业改革发展资金森林抚育变更作业**

**设计变更批复表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设内容 | 规格、型号、结构 | 单位 | 数量 | 单价  （元） | 总投资（万元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 100 |  |
| 一 | 直接费用 |  |  |  |  | 95 |  |
| 1 | 抚育工程 |  |  |  |  | 69.5 |  |
| 1.1 | 修枝 |  | 亩 | 10000 | 37 | 37 | 0.25工日／亩，每个工日150元 |
| 1.2 | 施肥 |  | 亩 | 10000 | 15 | 15 | 0.1工日／亩，每个工日150元 |
| 1.3 | 有害生物防治 |  | 亩 | 10000 | 7.5 | 7.5 | 0.05工日／亩，每个工日150元 |
| 1.4 | 抚育剩余物处理 |  | 亩 | 10000 | 10 | 10 | 0.07工日／亩，每个工日150元 |
| 2 | 物资材料费 |  |  |  |  | 23 |  |
| 2.1 | 修枝剪 | LH-261L，长80cm | 把 | 59 | 80 | 0.47 |  |
| 2.2 | 高枝剪 | LH-261L，伸长2m | 把 | 65 | 200 | 1.3 |  |
| 2.3 | 油锯 | 型号6900 | 台 | 10 | 1800 | 1.8 | 72cc,3.5kw |
| 2.4 | 复合肥 | 氮磷钾复合肥 | 吨 | 50 | 2500 | 12.5 |  |
| 2.5 | 蚍虫林悬浮剂 | 10％含量 | 升 | 200 | 75 | 1.5 |  |
| 2.6 | 戊唑醇水分散粒剂 | 25％含量 | 升 | 150 | 75 | 1.13 |  |
| 2.7 | 阿维菌素乳油 | 1.8‰含量 | 升 | 200 | 75 | 1.5 |  |
| 2.8 | 燃油费 | 92号汽油 | 升 | 3500 | 8 | 2.8 |  |
| 3 | 辅助工程 |  |  |  |  | 2.5 |  |
| 3.1 | 固定样地桩 | 8cmx8cmx60cm | 个 | 150 | 100 | 1.5 | 包含监测样地桩、对照样地桩，包括制作安装费 |
| 3.2 | 宣传标志牌 | 3.2mx2m | 面 | 2 | 5000 | 1 |  |
| 二 | 间接费用 |  |  |  |  | 5 |  |
| 1 | 作业设计  编制费 |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | 成效监测费 |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 档案管理费 |  |  |  |  | 1 |  |

**焉耆县2021年中央林业改革发展资金森林抚育变更作业**

**设计变更批复表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目建设内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总投资（万元） | 备注 |
| 合计 | |  |  |  |  | 100 |  |
| 一 | 直接费用 |  |  |  |  | 95 | 95% |
| 1 | 抚育工程 |  |  |  |  | 67.5 |  |
| 1.1 | 修枝 |  | 亩 | 10000 | 30 | 30 | 0.2工日／亩，每个工日150 |
| 1.2 | 施肥 |  | 亩 | 10000 | 15 | 15 | 0.1工日／亩，150元／工日 |
| 1.3 | 病虫害防治 |  | 亩 | 10000 | 7.5 | 7.5 | 0.05工日  ／亩，每个工 |
| 1.4 | 剩余物处理 |  | 亩 | 10000 | 15 | 15 | 0.1工日／亩，每个工日150 |
| 2 | 设备工程 |  |  |  |  | 23.75 |  |
| 2.1 | 修枝剪 | 2# | 把 | 38 | 45 | 0.171 |  |
| 2.2 | 高枝剪 | SK5 钢材 | 把 | 34 | 50 | 0.17 |  |
| 2.3 | 油锯 | 手提汽油机型式，20寸，转速8500r／min 以排量52.8cc 以上 | 台 | 9 | 1920 | 1.728 |  |
| 2.4 | 高枝油锯 | 手持汽油机型式，四冲程，转速 | 台 | 13 | 1900 | 2.47 |  |
| 2.5 | 复合肥 | 氮磷钾复合肥 | 吨 | 50 | 2500 | 12.5 |  |
| 2.6 | 吡虫啉悬浮剂 | 10％含量 | 升 | 200 | 75 | 1.5 |  |
| 2.7 | 戊唑醇水分散粒剂 | 25％含量 | 升 | 150 | 76 | 1.14 |  |
| 2.8 | 阿维菌素乳油 | 1.8％含量 | 升 | 200 | 78 | 1.56 |  |
| 2.9 | 燃油费 |  | 升 | 3487.5 | 7.2 | 2.511 | 机械燃油费 |
| 3 | 辅助工程 |  |  |  |  | 3.75 |  |
| 3.1 | 水泥桩 | 0.08\*0.08\*0.8m | 根 | 150 | 100 | 1.5 | 制作、搬运、安装 |
| 3.2 | 监测样地 | 人工，杂费 | 个 | 15 | 350 | 0.525 |  |
| 3.3 | 对照样地 | 人工，杂费 | 个 | 15 | 350 | 0.525 |  |