疏附县第一中学艺体节活动筹备方案

为丰富校园文化生活，展现学生的艺术和体育风采，提高学生综合素质，为学生搭建展示自我的平台，激发学生对艺术与体育的热爱，增强师生团队合作精神和集体荣誉感，疏附县第一中学特举办本次艺体节。

一、时间地点人员

活动主题：感恩新时代·“艺”起向未来——疏附县第一中学艺体节

时间：4月29日 - 4月30日

地点：学校操场

参与人员：高一、高二全体师生

二、组织领导

为确保：感恩新时代·“艺”起向未来，疏附县第一中学艺体节有序有效开展，取得实效，成立艺体文化节领导小组。

组  长：陈伦燕

亚库普·麦麦提明

副组长：马晓花、茹克艳·肉孜、阿卜杜如苏力·阿卜杜热合曼、居来提·斯迪克

领导小组下设综合协调组、艺术质量监测组、体育活动质量监控组，安全保障组、物资保障组、纪律监督保障组6个成员组。

1.综合协调组：

组长：李颖

负责科室：办公室

工作职责：制定艺体节整体活动流程；协助相关科室协调本次艺体节所需物资、场地布置、经费开支等方面工作；做好宣传报道、来访接待等工作。

- 2.艺术质量监控组

组长：艾散江·柯尤木

负责科室：团委

工作职责：在4月28日前筛选出高质量的文艺节目；选好文体节目的主持人、解说员；编辑并审核好运动会入场式的解说词、参赛师生的宣誓词、文艺节目的报幕词；制定文艺节目的评分规则及奖项设置，拟选文艺节目的评委教师，为优秀文艺节目印制奖状。

3.体育活动监控组：

组长：阿卜杜凯尤木·米吉提

责任科室：教务处、教研室、体育组

工作职责：在活动开始前组织一次全校性的入场彩排及广播操展示；制定各类体育活动比赛规则及奖项设置，选定相关裁判人员；为获胜团队和个人印制奖状；在颁奖环节组织学生颁奖。

4.安全保障组

组长：茹克艳·肉孜

责任科室：保健室

工作职责：在操场设置医疗急救点，在活动中全程在场陪同，配备急救药品、器材，邀请县医院人员来校，随时应对突发伤病情况。

5.纪律监督保障组

组长：阿布都如苏力·阿卜杜热合曼

责任科室：德育处、综治办、保卫科、年级组

工作职责：活动前，对比赛场地、器材设备进行全面安全检查，确保使用安全；在活动期间安排专人负责场地秩序维护和安全巡查。做好纪律监督与保障工作，不允许学生随意走动，学生需凭票出入教学楼；安排人员在关键点位值班；加强校园巡视工作，发现违纪学生及时处理；做好艺体节期间环境卫生保持工作。不定时清点班级学生人数，并及时在主任群通报；制定详细的应急疏散和突发事件处置预案，明确各区责任人，确保在紧急情况下师生能够迅速、有序疏散，对突发事件做到能够及时处置。

6.物资保障及场地布置组

组长：达吾提江

责任科室：后勤

工作职责：做好艺体节场地布置（主席台及主席台背景布置、舞台搭建、灯光租赁、音响设备调试、环境氛围营造等工作）；做好检阅队伍物资准备（如：旗杆等）；做好艺体节期间师生饮用水保障工作。

三、活动内容

1.开场：要有龙狮表演、大鼓表演，校领导宣布活动开始，卡德尔负责龙狮及大鼓表演

2.检阅：艺术特色展演、体育特色展演（如：国旗护卫队、将剪纸与T台表演结合的服装秀、太极表演、秧歌表演、中国风舞蹈表演、乐器表演、旱地龙舟表演、教师代表方阵等特色表演组）年级组负责，服装道具办公室提供

3.升旗仪式：团委负责

4.裁判员宣誓、运动员宣誓。教务处负责

5.介绍出席领导，及领导致辞

6.击鼓，奏开幕乐，团体操表演

7.田径运动会及教师趣味运动会

（1）田径运动：

个人项目：

男子组100米、200米、400米、跳高、跳远、实心球、1500米。

女子组100米、200米、400米、跳高、跳远、实心球、800米。

团体项目：男女4x100米接力跑。

- 教师趣味运动竞赛：

- 以年级组、教辅团队、生活教师团队为小组参加以下集体活动：

- 一圈到底：每小组20人

- 同心鼓击球：每小组10人

- 毛毛虫快跑：每小组10人（所有人骑在毛毛虫充气气球上，齐心协力快速奔跑，速度快的团队获胜）

- 拔河比赛：每小组20人

- 旱地龙舟比赛：每小组15人

- 无敌风火轮：每小组5人（给每个团队发放足够的报纸和胶带，让大家一起制作一个可以容纳全体队员的大型“风火轮”。制作完成后，所有队员站在“风火轮”内，从指定起点移动到终点，过程中“风火轮”不能破裂，若破裂需原地修复。以到达终点用时最短的队伍为胜。）

- 8.文艺节目：各班级文艺优秀节目汇演（21：00-23：00）

- 9.闭幕式及颁奖活动：校领导总结讲话，为优秀个人优秀团队颁发奖状（文艺节目奖状印制团委负责，优秀奖10个，三等奖7个，二等奖5个，一等奖3个，特等奖2个；田径运动会及趣味运动会奖状教务处负责，颁奖教研室负责）

四、活动预算

1. 物资采购费用：矿泉水、呼啦圈、宽胶带等，预计2000元。

2. 场地布置费用：舞台搭建、灯光租赁、背景制作、空飘等，预计32000元。

总预算约34000元。

疏附县第一中学

2025年4月16日