采购意向

采购标的名称：《城市更新背景下新疆城市精细化管理路径研究》

采购标的的数量：1

主要功能或目标：深入贯彻习近平总书记“城市管理应该像绣花一样精细”的重要指示精神，立足新疆城市发展的实际情况，紧密结合城市更新行动的各项要求，系统性地探索出一条适应新时代发展需求的精细化城市管理路径。

课题研究内容主要包括以下几个方面：一是对新疆城市管理现状的特征进行全面梳理，并深入剖析其存在的核心问题；二是从文化、生态、技术等多个维度构建精细化管理体系，全方位提升城市管理的精细化水平；三是开展政策创新与实施路径研究，积极探索“政府主导 + 社会参与 + 市场协同”的多元治理机制，充分发挥各方力量，形成城市管理的强大合力；四是深化精细化管理的实施维度研究，进一步明确各领域、各环节的精细化管理要求和具体措施；五是聚焦可持续管理模式创新和监管效能提升机制研究，建立健全长效机制，确保精细化城市管理的长效性和可持续性。

二、需满足的要求

1. 研究成果要求：提出具有新疆特色的城市精细化管理路径，形成可落地的政策建议与操作指南；研究报告包含现状分析、国内外经验借鉴、典型案例库及实施路径等内容。

2. 资质与能力要求：编制单位需具备城乡规划、公共管理或社会治理领域的研究经验，熟悉新疆地区政策环境；团队需涵盖城市规划、市政建设、园林绿化等跨学科专家，并提供过往同类项目成果证明；研究过程中需开展实地调研，与地方政府部门、社区及企业进行多轮座谈。

- 3.时间要求：2025年6月底前完成开题报告与调研方案；  2025年9月底前提交中期成果并组织专家论证；2025年11月底前完成最终研究报告及成果验收。